## Практическое задание №2

## «Корпоративная система управления проектами»

Техническое задание

- Требования к составу работ

Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью Компании должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 34.603-92.

Разрабатываемые методологические документы по управлению проектами должны соответствовать стандартам по управлению проектами:

- международным – PMBoK (PMI), ICB (IPMA);

- российскому НТК (СОВНЕТ).

При описании предлагаемого решения Поставщик должен использовать в качестве базовых определения и понятия из глоссария международного стандарта PMBоK (PMI).

  - Основные этапы и цели выполнения работ

Разработку и внедрение Системы управления проектной деятельностью предполагается проводить в четыре этапа:

- Разработка первоочередных нормативно-методических документов по управлению проектами Заказчика (2 месяца)

- Разработка и внедрение автоматизированной системы проектного управления в части мониторинга, аналитической отчетности и документооборота по проектам (6 месяцев)

- Разработка и внедрение автоматизированной системы проектного управления в части комплексного планирования и управления портфелем проектов (4 месяца)

- Разработка и внедрение автоматизированной системы проектного управления в части контроля реализации бизнес процессов управления проектами, расчета и моделирования эффективности портфеля (6 месяцев).

Этапы могут осуществляться параллельно-последовательно, т.е. накладываться друг на друга по времени с целью максимально быстрой реализации проекта. С учетом наложения этапов первые три этапа должны быть завершены до 20 декабря 2009 года.

Ставится достижение следующих целей по I этапу:

- Формирование описания целевой системы управления проектной деятельности Компании, которое в дальнейшем может быть использовано для разработки необходимой нормативно-регламентной и методической базы.

- Разработка первоочередных нормативно-методических документов по проектному управлению, определяющих:

- требования к проектам, учитываемым в информационной системе на всех стадиях жизненного цикла;

- процессы информационного взаимодействия в части управления реализуемыми проектами с использованием автоматизированной системы заявителей, экспертов, инвесторов и подразделений Компании (в т.ч. Проектного офиса) на всех стадиях жизненного цикла проектов;

- требования к плановым и отчетным документам по проектам (формат, содержание, периодичность предоставления отчетности в разрезе принятой ролевой структуры СУПД Компании).

Ставится достижение следующих целей по II этапу:

- Создание единого информационного пространства (модуля совместной работы в форме портала по проектной деятельности), единой базы данных по проектам для взаимодействия подразделений Проектного офиса и Компании по принятию управленческих решений и управлению ресурсами проектов, включая:

- организация потока информации, удовлетворяющего потребности подразделений Компании, в оперативном режиме;

- интуитивно понятный сбор, анализ, хранение, архивирование оперативной информации о ходе выполнения деятельности ГК по реализуемым программам и проектам;

- управление справочными системами и глобальными параметрами;

- Автоматизация проектного документооборота, формирования отчётности Компании по проектам в различных информационных срезах;

- Формирование и визуализация базовых статистических и аналитических данных по проектам в разных инфо разрезах;

- Требуется обеспечить также возможность внесения в базу данных проектной документации различного типа информации (персональные данные, конфиденциальная информация, коммерческая тайна), а также обеспечить разграничение прав доступа к документации по проектам, отсутствие дублирования информации;

- Автоматизация системы работы с заявителями, экспертами, соинвесторами (карточка Заявителя, Эксперта, Инвестора);

- Создание мобильного клиента, обеспечивающего удаленную работу по плохим каналам связи, с реализацией соответствующей  подсистемы безопасности.

Ставится достижение следующих целей по III этапу:

- Автоматизация процессов планирования проектов (стоимость, денежные потоки, показатели эффективности, риски, коммуникации и т.д.);

- Автоматизация функций анализа:

- план-фактный анализ в любых разрезах и формах;

- анализ портфеля проектов (сбалансированность, совокупные показатели);

- Обеспечение информационной безопасности СУПД:

- организация доступа клиентской части системы, программное обеспечение безопасной работы всех элементов информационной системы в едином информационном пространстве (план и факт);

- защищённый удалённый доступ руководства к основной информации (визуально наглядной) по реализуемым проектам, содержанию проводимых мероприятий в режиме реального времени;

- Консолидация информации по проектам в портфель, управление глобальными параметрами портфеля, автоматизация процессов формирования портфеля проектов.

Ставится достижение следующих целей по IV этапу:

- Организация процессов моделирования портфелей проектов Компании, включая обеспечение контроля результатов и показателей эффективности проектов, учёт затрат и прибыли с требуемой степенью детализации;

- Автоматизация системы визуализации и управления состоянием бизнес процессов ГК по проектной деятельности;

- Повышение уровня ответственности персонала ГК и степени достоверности первичных данных, за счёт однозначного определения ответственных за выполнение проектных мероприятий лиц от ГК и заявителя (электронный регламент);

- Интеграция с существующими и создаваемыми информационными системами в ГК включение СУПД в контур системы трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами, интеграция с системой электронного документооборота, системой бюджетирования, корпоративным интернет и интранет порталами, системой НСИ, информационно-аналитической системой и др.

  - Организация проектного управления Компании

Для лучшего понимания области работ по автоматизации, предлагается рассмотреть его структурные подразделения в разрезе осуществления ими взаимодействий по управлению проектами.

| № п/п | Стадии прохождения проекта | Ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в Компанию Запроса, подготовленного заявителем |  |
| 1.1. | Регистрация проекта (официальные документы, электронные версии) | Департамент управления делами, Отдел сервиса заявителей и входного контроля |
| 1.1.1. | Формализация входной информации (подготовка письма с запросом о недостающей информации и требуемых документов по проекту у Заявителя) | Отдел сервиса заявителей и входного контроля |
| 1.2. | Входная экспертиза проектов (после поступления полного пакета документов от Заявителя) | Отдел сервиса заявителей и входного контроля |
| 1.3. | Предварительная научно-техническая экспертиза | Департамент научно-технической экспертизы |
| 1.4. | Рабочее совещание и назначение управляющего директора | Проектный офис |
| 2. | Принято решение о дальнейшей разработке проекта или отказ Заявителю | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 3. | Подписание Договора о сотрудничестве и конфиденциальности с Заявителем | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 4. | Внутриорганизационное планирование |  |
| 4.1. | Разработка плана рассмотрения проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2. | Проведение комплексной научно-технической экспертизы проекта | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.1. | Независимая научно-техническая экспертиза | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.1.1 | Отбор экспертной организации для проведения независимой экспертизы проекта | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.1.2. | Подготовка письма и материалов для проведения независимой экспертизы проекта | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.1.3. | Работа с экспертной организацией по проведению независимой экспертизы проекта | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.1.4. | Приём заключения от экспертной организации | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.2. | Экспертная панель (очная научно-техническая экспертиза) | Департамент научно-технической экспертизы |
| 4.2.3. | Патентные исследования | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.3.1. | Подготовка задания на проведение патентных исследований | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.3.2. | Подготовка и согласование Отчёта по патентным исследованиям | Инвестиционный менеджер, Аналитик |
| 4.2.4. | Инвестиционные исследования |  |
| 4.2.4.1. | Подготовка задания на проведение инвестиционных исследований проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.2. | Определение коммерческого потенциала проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.3. | Анализ инвестиционной эффективности | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.4. | Финансовая экспертиза | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.5. | Налоговая экспертиза проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.6. | Маркетинговые исследования | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.7. | Юридическая экспертиза | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Правовой департамент |
| 4.2.4.8. | Производственно-технологическая экспертиза | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.9. | Сертификационная экспертиза | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.4.10. | Подготовка и согласование отчёта по исследованиям | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.5. | Поверка заявителя | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.5.1. | Оценка активов Заявителей | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.5.2. | Аудиторская проверка Заявителя | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 4.2.5.3 | Проверка Департаментом безопасности | Департамент безопасности |
| 4.2.6. | Подготовка и согласование заключения | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 5. | Разработка схемы коммерциализации проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Правовой департамент |
| 5.1. | Разработка пакета юридических документов, необходимых для реализации проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Правовой департамент |
| 5.2. | Подготовка сметы, графика финансирования проекта, бизнес-плана проекта и календарного плана | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Правовой департамент |
| 6. | Утверждение схемы реализации проекта | Органы управления Компании |
| 6.1. | Инвестиционная комиссия | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.2. | Совещание у Генерального директора перед направлением на Научно-технический совет (НТС) | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.3. | НТС | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.4. | Инвестиционная комиссия | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.5. | Правление | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.6. | Комитет по инвестиционной политике | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 6.7. | Наблюдательный Совет | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Органы управления Компании |
| 7. | Запуск проекта (создание инфраструктуры реализации проекта) | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, проектная компания |
| 8. | Организация финансирования проекта |  |
| 8.1. | Подготовка распоряжения | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 8.2. | Подписание распоряжения | Департамент бухгалтерского и налогового учета |
| 8.3. | Перечисления денежных средств | Департамент бухгалтерского и налогового учета |
| 9. | Сопровождение этапа реализации проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 9.1. | Текущая деятельность проектной компании (совет директоров, собрание акционеров, совещания) | Уполномоченный представитель Компании в проектной компании |
| 9.2. | Мониторинг проекта | Проектный офис, Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Департамент корпоративного управления и развития |
| 9.2.1 | Мониторинг рынка (маркетинговые исследования) | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 9.2.2. | Мониторинг объектов интеллектуальной собственности (патентов) | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 9.2.3. | Выездные проверки | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 9.3. | Представление отчетной документации по этапу | Уполномоченный представитель Компании в проектной компании, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 9.4. | Предварительный анализ отчетной документации (формальная экспертиза) | Уполномоченный представитель Компании в проектной компании, Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Департамент корпоративного управления и развития |
| 10. | Анализ Отчетной документации |  |
| 10.1. | Анализ научного-технического отчета | Департамент научно-технической экспертизы |
| 10.2. | Анализ финансового отчета | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 10.3. | Обобщение отчетной документации | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 10.4. | Согласование отчетной документации | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 10.5. | Утверждение Отчетной документации (принятие решения о продолжении проекта) | Органы управления Компании |
| 11. | Выделение финансирования на следующий этап | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 11.1. | Подготовка распоряжения | Департамент бухгалтерского и налогового учета |
| 11.2. | Подписание распоряжения | Департамент бухгалтерского и налогового учета |
| 11.3. | Перечисление средств | Департамент бухгалтерского и налогового учета |
| 12. | Продвижение проекта |  |
| 12.1. | PR проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 12.2. | Поиск и анализ стратегического инвестора | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 12.3. | Презентации для стратегического инвестора | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 13. | Принятие решения о работе с инвестором и осуществлении выхода из проекта | Органы управления Компании, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 14. | Подготовка документов для работы с инвестором и осуществление выхода из проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Уполномоченный представитель Компании в проектной компании |
| 14.1 | Оценка активов | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 14.2. | Аудиторская проверка | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 14.3. | Бизнес планирование | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 14.4. | Формирование заключительного Отчета по маркетинговым исследованиям | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 14.5. | Формирование заключительного Отчета по патентным исследованиям | Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 15. | Оптимизация и активизация стратегии выхода |  |
| 15.1. | Работа с инвестором | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис |
| 15.1.1 | Предоставление требуемой информации | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Уполномоченный представитель Компании в проектной компании |
| 15.1.2. | Разъяснения по проекту | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Уполномоченный представитель Компании в проектной компании |
| 15.2. | Актуализация условий сделки выхода из проекта | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Проектный офис, Правовой департамент |
| 15.3. | Согласование условий сделки выхода из проекта с инвестором | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Уполномоченный представитель Компании в проектной компании |
| 16. | Выход из проектной компании |  |
| 16.1. | Юридическая подготовка документов | Правовой департамент, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 16.1.1. | Разработка пакета юридических документов | Правовой департамент, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 16.1.2. | Согласование с участниками сделки пакета юридических документов | Правовой департамент, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 16.1.3. | Утверждение (подписание) пакета юридических документов | Правовой департамент, Управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 16.2. | Осуществление процедуры выхода | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Департамент бухгалтерского и налогового учета |

  - Работы и задачи

В состав работ Поставщика по I этапу должно входить выполнение следующих, перечисленных ниже работ по созданию СУПД Заказчика.

- Аудит текущего состояния системы управления проектной деятельностью в Компании на предмет систематизации:

- текущей организационно-ролевой структуры управления проектной деятельностью Компании;

- процессов управления проектами, действующих в Компании (формализованных и не формализованных), в т.ч. процессов работы с Заявителями, экспертизы, формирования портфеля проектов, мониторинга проектов, межфункционального взаимодействия и т.д.;

- требований к проектам (характеристики, показатели и т.п.), принимаемым Компанией к финансированию;

- имеющейся информации по реализуемым проектам и информации по проектам, находящимся на прединвестиционной стадии;

- действующих в Компании информационных систем управления проектной информацией.

- Разработка первоочередных нормативно-методических документов, необходимых для функционирования СУПД:

- Регламент информационного взаимодействия по проектному управлению, формализующий:

  - Процессы прединвестиционной стадии (работа с заявителями, экспертами, рассмотрение обращений, заявок и т.д.);

  - Процессы стадии запуска проекта (принятие решения о сделке, структуризация сделки, запуск проектной компании);

  - Процессы планирования, мониторинга и управления проектом на инвестиционной стадии

- Формы всех рабочих документов, необходимых для управления проектом на прединвестиционной и инвестиционной стадиях проектов (обращения, заявки, планы, отчеты и т.д.). В случае наличия отдельных форм документов по отдельным проектам Заказчика Исполнитель систематизирует формы, отбирает лучшие практики и формирует финальные унифицированные формы.

- Разработка Технического задания на автоматизированную систему управления проектной деятельностью (СУПД)

- Разработка Частного технического задания на II этап автоматизированной системы управления проектной деятельностью

В состав работ Поставщика по II этапу должно входить выполнение следующих, перечисленных ниже работ по созданию СУПД Заказчика:

- Разработка и внедрение автоматизированной системы управления проектной деятельностью, включающей следующие подсистемы и блоки функциональности:

- Подсистема проектного портала:

  - Организация веб-доступа к проектным данным через портальный интерфейс;

  - Ведение Реестра проектов;

  - Функциональность электронного документооборота по проекту (рассмотрение, согласование, утверждение документов по проекту);

  - фильтрация и поиск проектов по заданным интервалам значений параметров/переменных;

  - структурирование документов по проектам и задачам проектов;

  - организация ролевого доступа к документам;

  - автоматическое оповещение об обновлении документов, сохранение истории обновления и версионности;

Существующие данные по проектной деятельности из существующих информационных систем должны быть импортированы в автоматизированную систему СУПД.

- подсистема мониторинга проектной деятельности:

  - сбор отчетности об исполнении проектов на различных фазах в том числе через web-интерфейс или MS Outlook;

  - консолидация, анализ, предоставление заинтересованным сторонам информации по реализуемым проектам выгрузка результатов мониторинга в приложения MS Office (Power Point, Excel, Word, Visio и т.д.) для предоставления отчетов в интуитивно-понятных представлениях; организация автоматического сохранения сформированных отчетов в папках проектов.

- подсистема взаимодействия с заявителями на этапе инициации проекта (прединвестиционная стадия), обеспечивающая:

  - инициацию проекта посредством заполнения карточки проекта Заявителем через web-интерфейс, с дальнейшей возможностью отражения данных о заявителе в карточке заявителя и возможностью корректировки данных, в зависимости от этапа жизненного цикла проекта;

  - ведение информационного обмена с заявителями (прием документов проектов от заявителей, отправление уведомлений заявителям и т.д.).

- подсистема взаимодействия с экспертами Компании, обеспечивающая:

  - регистрацию эксперта посредством заполнения Анкеты эксперта через web-интерфейс, с дальнейшей возможностью отражения данных об эксперте в карточке эксперта и возможностью корректировки (обновления) данных;

  - ведение информационного обмена с экспертами (обмен электронными документами с экспертом, отправление уведомлений экспертам и т.д.);

- подсистема взаимодействия с инвесторами на всех стадиях реализации проекта, обеспечивающую:

  - заполнение карточки инвестора, с дальнейшей возможностью корректировки данных, в зависимости от этапа жизненного цикла проекта;

  - ведение информационного обмена с инвесторами (прием документов проектов, отправление уведомлений и т.д.).

- Создание мобильного рабочего места. Должна обеспечиваться возможность удаленного доступа к СУПД и обмена информацией между центральной частью СУПД и мобильным рабочим местом с использованием каналов связи с низкой пропускной способностью.

- Разработка Частного технического задания на на III этап автоматизированной системы управления проектной деятельностью.

В состав работ Поставщика по III этапу должно входить выполнение следующих, перечисленных ниже работ по созданию СУПД Заказчика.

- Разработка методических рекомендаций по планированию проектов для использования Заявителями и подразделениями Компании (в т.ч. календарное планирование, финансовое планирование);

- Разработка методических рекомендаций по формированию портфеля проектов Компании:

- Разработка и внедрение автоматизированной системы управления проектной деятельностью, включающей следующие подсистемы и блоки функциональности:

- Подсистема календарного планирования и контроля хода реализации проектов;

- Подсистема формирования портфеля проектов

- Разработка Частного технического задания на IV этап автоматизированной системы управления проектной деятельностью.

В состав работ Поставщика по IV этапу должно входить выполнение следующих, перечисленных ниже работ по созданию СУПД Заказчика.

- Интеграция СУПД с корпоративной системой электронного документооборота.

- Интеграция СУПД с другими корпоративными системами, существующими в Компании, перечень которых определяется в технических заданиях на СУПД в разделе «требования к интеграции».

- Разработка методических рекомендаций для проектных компаний по управлению проектами, финансируемыми за счет собственных средств, включающих:

- рекомендации по структуре и составу нормативно-регламентной и методической базы по управлению проектами;

- рекомендации по использованию ИТ-решений по управлению проектами.

- Разработка Программы развития Системы управления проектной деятельностью Компании.

На каждом этапе реализации проекта необходимо проведение Поставщиком обучения персонала, участвующего в реализации Системы:

- Обучение международным стандартам и лучшим практикам в области управления проектами и портфелями проектов

- Обучение (в соответствии с исполняемыми ролями в СУПД) работе с учетом разработанных нормативно-регламентных документов.

- Обучение персонала уполномоченных подразделений Заказчика использованию информационной системы управления проектной деятельностью (СУПД);

- Обучение персонала проектного офиса и департамента информационных технологий Заказчика администрированию СУПД.

По завершению всех этапов необходимо проведение Поставщиком опытной эксплуатации в течение не менее чем 2 (двух) месяцев. По истечении периода опытной эксплуатации и при условии отсутствия критических замечаний к созданной СУПД Поставщик совместно с Заказчиком проводят приемочные испытания, по результатам которых СУПД вводится Заказчиком в промышленную эксплуатацию. Поставщик должен сопровождать СУПД в промышленной эксплуатации в течение 1 (одного) года, устраняя дефекты, критические замечания, сбои в работе системы. Дальнейшее развитие функционала СУПД в рамках данного запроса предложений на рассматривается.

  - Требования к безопасности

В рамках создаваемой СУПД должна быть реализована комплексная подсистема обеспечения информационной безопасности. Ее создание выполняется поэтапно в соответствии с этапностью создания СУПД – на каждом этапе создания СУПД Поставщик в составе работ прорабатывает и внедряет программные и/или аппаратные средства защиты информации.

Подсистема должна обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность, обрабатываемых и хранимых данных.

Требования к составу и функциональности средств и механизмов ИБ, применяемых в составе подсистемы, должны быть определены по результатам выполнения обследования и соответствовать уровню обрабатываемых/хранимых данных. Подсистема должна быть построена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, руководящих документов ФСТЭК, ФСБ РФ, а также в соответствии с требованиями нормативно-методических документов в области информационной безопасности.

Должен быть обеспечен безопасный доступ к системе с использованием соответствующих сертификатов доступа.

На мобильном рабочем месте должна быть реализована настройка работы подсистемы безопасности, также должна быть реализована возможность указания пути к контейнеру личных ключей пользователей с указанием всех необходимых сертификатов.

При создании подсистемы обеспечения информационной безопасности должны быть проработаны вопросы применения сертифицированных средств защиты информации, а также вопросы аттестации системы по требованиям безопасности информации в соответствии с действующими нормативными документами ФСТЭК.

  - Ожидаемые результаты автоматизации

Необходимость внедрения в Компании современных систем управления связана с высокой динамичностью современного делового мира. Непрерывные и довольно существенные рыночные изменения стали обычным явлением, и компании, стремясь сохранить свою конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать корпоративную стратегию и тактику. Решение проблемы, которое нашла Компания, заключается в смене основных принципов управления, а точнее в переходе от управления функциями, к управлению процессами.

По завершении третьего этапа вся информация из папок проектов должна быть объединена в единую базу данных документов по проектной деятельности. Все документы в Системе должны быть структурированы по проектам. В Системе должен быть удобный интерфейс поиска по различным параметрам и свойствам данных. Данные из БПД должны выгружаться в приложения MS Office по заданным параметрам в определенные шаблоны отчетов.

Перечень автоматизируемых функций, включаемых в II-IV этапы СУПД может быть пересмотрен после разработки первоочередных нормативно-методических документов, исходя из оптимальности построения СУПД в соответствии с методологией проектного управления.

В целом по завершению всех четырех этапов проекта ожидаются следующие результаты автоматизации:

| № | Функциональная возможность | Этап |
| --- | --- | --- |
| Первоочередные нормативно-методические документы, необходимые для функционирования СУПД | I |
| ИС СУПД |
|  | Организация единого информационного пространства |  |
|  |  | Портал проектной деятельности | II |
|  |  | База данных проектной документации (БДПД) | II |
|  |  | Хранение документов и шаблонов документов по проектам. Фиксирование информации о движении документов. История изменения. Оповещение об изменениях. | II |
|  |  | Формы (шаблоны) первичной отчётности | II |
|  |  | Автоматическое определение пользователя | II |
|  |  | Политика безопасности в разрезе организационной структуры | II |
|  | Управление процессами |  |
|  |  | Процессы планирования |  |
|  |  |  | Целевое планирование | III |
|  |  |  | Календарное планирование | III |
|  |  |  | Планирование затрат и выручки по периодам | III |
|  |  |  | Ресурсное планирование по периодам | III |
|  |  |  | Ввод фактических данных по проектам и исполнителям | III |
|  |  |  | Отслеживание отклонений от базовых данных | III |
|  |  |  | Контроль реализации проектов в разрезе целевого использования ресурсов | III |
|  |  | Разграничение доступа к проектной информации | II |
|  |  | Консолидация данных по проектам |  |
|  |  |  | Формирование портфеля | III |
|  |  |  | Моделирование портфеля | IV |
|  | Фильтрация проектов в разрезе глобальных параметров за период | III |
|  | Выгрузка данных в разрезе глобальных параметров с заданным фильтром | II |
|  | Выгрузка данных в приложения MS Office (Power Point, Excel, Word, Visio и т.д.) | II |
|  | Архивирование данных, накопление статистики | II |
| Система мониторинга проектов по всем этапам их реализации |  |
|  | Формирование электронных форм отчётности с возможностью сопоставления с внутренней отчётностью по проектам | II |
|  | Мониторинг изменений внутренней и внешней корреспонденции по этапам реализации проектов | III |
|  | Удобный пользовательский интерфейс для просмотра хода реализации проектов, внесения менеджером редакционных изменений | III |
|  | Анализ отклонений в продолжительности этапов проекта, построение прогнозных графиков | III |
| Система финансирования |  |
|  | Ввод плановой и фактической информации по финансированию и затратам по проектам | II-III |
|  | Контроль исполнения смет расходов по проектам | III |
|  | Интеграция информации по отслеживанию сроков реализации проектов и финансовым параметрам проекта для составления прогноза | III |
| Организация информационной системы |  |
|  | Модульность: возможность поэтапного внедрения системы, постепенное наращивание её функциональных возможностей и мощности | I |
|  | Интеграция модулей (разнообразные модули образуют единое целое), представления (с точки зрения пользователя системы – единое целое), данных (данные взаимосвязаны) | I, II, III |
|  | Открытость и простота: система должна легко расширяться и масштабироваться и быть основана на открытых стандартах и протоколах, с простыми интерфейсами | I |
|  | Связь с другими системами: возможность системы интегрировать свои ресурсы с ресурсами одних информационных систем и взаимодействовать с другими при осуществлении поиска информации | I, II, III |
| Внедрение электронного документооборота проектной деятельности |  |
|  | Контроль движения карточек проектов |  |
|  |  | автоматизация процесса рассмотрения заявок с возможностью изменения статусов | II |
|  |  | справочник документов (классификация документов по виду и назначению) | II |
|  |  | поиска документа по глобальным параметрам, по фрагменту текста | II |
|  |  | функция автоматического обновления базы данных заявителей и исходящих документов | II |
|  | Разработка параметров шаблона проектной документации |  |
|  |  | создание документов по электронным шаблонам – распоряжения, приказы, планы собраний, еженедельные планы отделов и т.п. | III |
|  |  | создание журнала учёта входящей/исходящей корреспонденции | III |
|  | Разработка системы внешней корреспонденции |  |
|  |  | единый альбом форм документов (шаблонов) первичных документов с защитой от повреждения шаблонов через сохранение в определяемую настройками папку готового образца документа | II |
|  |  | интеграция с корпоративной СЭД по распорядительным и отчётным документам (приказы, письма, стандартные формы отчётности) | IV |
|  |  | функция автоматического обновления реестра базы данных входящих документов | IV |
| Документация по проекту |  |
| 1 | Отчет по результатам аудита существующей системы управления проектами в Компании | I |
| 2 | Первоочередные нормативно-методические документы по управлению проектной деятельностью | I |
| 3 | Техническое задание на СУПД | I |
| 4 | Частное техническое задание на II этап СУПД | I |
| 5 | Частное техническое задание на III этап СУПД | II |
| 6 | Частное техническое задание на IV этап СУПД | III |
| 7 | Инструкции пользователя работы в системе | I, II, III, IV |
| 8 | Инструкции администратора работы в системе | I, II, III, IV |
| 9 | Техно-рабочий проект по СУПД | II, III, IV |
| 10 | Итоговый отчет по завершению четырех этапов | IV |