# Учебный проект

# «Разработка гражданского самолета StarJet»

# Сведения о проекте

Как показали результаты последних маркетинговых исследований Холдинга, на мировом рынке у авиакомпаний-перевозчиков существует устойчивый спрос на среднемагистральные самолеты (в диапазоне от 70 до 120 посадочных мест). До настоящего времени Холдинг производил авиационную технику военного назначения. В целях реализации стратегии Холдинга по диверсификации бизнеса и увеличению существующей ниши на рынке в линейке среднемагистральных самолетов было принято решение о запуске программы по созданию самолета гражданского назначения.

Цель программы создать гражданский самолет, спроектированный и произведенный с заданной стоимостью в количестве 100 единиц.

Вы зарекомендовали себя как ответственный и профессиональный сотрудник и приказом по Холдингу Вас назначают Менеджером проекта разработки опытного образца самолета серии «StarJet».

На реализацию проекта Вам будет предоставлено 3 года (36 месяцев). Кроме того, Вам передали пожелание руководства Холдинга реализовать проект в кратчайшие сроки.

Первое, что Вам нужно сделать, это составить оптимальный план и представить Руководству общую стоимость проекта.

Для исполнения работ проекта требуется сформировать проектную команду, в которую могут входить как сотрудники Холдинга, так и сторонние исполнители. Следовательно, Вы для реализации этого проекта должны будете прибегнуть к использованию работников двух типов: временных работников, т.е. привлечённых из других компаний и собственных сотрудников Холдинга, работающих на проекте по трудовым контрактам.

# Организационная структура проекта

# Ресурсный план

Для реализации проекта Вам необходимы группы исполнителей следующих квалификаций:

- Исследователи

- Инженеры

- Техники

Из числа работников предприятия Вам предоставляется каждой квалификации по одной группе.

При необходимости имеется возможность привлечения дополнительных групп работников любой из вышеназванных квалификаций. Количество привлечённых сотрудников ничем не ограничивается, кроме условия соблюдения бюджета проекта, учитывая сумму оплаты их труда (ставки оплаты привлечённых сотрудников см.п.4).

Любая группа исполнителей в один момент времени может быть занята только на одной работе. Специфика работ проекта такова, что

- Технические работы требуют участия одной группы исследователей и одной бригады техников на протяжении всех работ.

- Проектировочные работы выполняются группой инженеров и техников.

- Исследовательские работы требуют квалификации исследователей и инженеров.

Исключения составляют:

- Летные испытания. В этом мероприятии участвуют все задействованные в проекте исполнители.

# Финансовые вопросы

Организация придерживается жесткой политики в области финансирования. Все затраты осуществляются согласно утвержденного Руководством бюджета и не могут быть превышены.

На проект выделяется бюджет в размере 6 000 000 долларов. Никакие экстренные затраты не должны изменить бюджет проекта – все должно быть предусмотрено. В эту сумму входят расходы на оплату исполнителей, а также премиальный фонд участников проекта.

Премиальный фонд участников проекта - остаток бюджетных средств при условии успешного завершения проекта с учётом исполнения проекта в выделенные сроки и с экономией бюджета.

Ставки оплаты труда работников, находящихся в Вашем непосредственном подчинении:

- Группа исследователей оплачивается в размере 40 тыс. долларов в месяц

- Группа инженеров оплачивается в размере 50 тыс. долларов в месяц

- Бригада техников оплачивается в размере 30 тыс. долларов в месяц

Относительно реализации проектов с привлечением внешних сотрудников, Холдинг проводит четкую финансовую политику:

- Привлеченная группа исследователей оплачивается в размере 80 тыс. долларов в месяц

- Привлечённая группа инженеров оплачивается в размере 90 тыс. долларов в месяц

- Привлечённая бригада техников оплачивается в размере 40 тыс. долларов в месяц

# Состав работ

Для достижения целей проекта необходима реализация 10 основных этапов:

- Концептуальные требования. Первый этап работ на проекте. Заключается в разработке общих требований и подготовке описания параметров нового самолета. Длительность этапа 7 месяцев.

- Проектирование двигателей.  Этот этап может быть начат только после окончания   первого этапа. Его продолжительность 12 месяцев.

- Проектирование корпуса. Выполняется после первого этапа. Это происходит в течение 5 месяцев.

- Алгоритмы системы управления (СУ).   Сразу после разработки концептуальных требований можно приступить к созданию алгоритмов СУ. По оценкам специалистов на это потребуется 4 месяца.

- Опытное производство двигателей.  После проектирования двигателей может быть начато их опытное производство.  Производство предполагается закончить за 3 месяца.

- Опытное производство корпуса. После проектирования корпуса может быть начато его опытное производство.  На это потребуется 7 месяцев.

- Опытное производство самолета. После производства корпуса, двигателей и создания алгоритмов СУ осуществляется сборка первого самолета. Этот этап занимает 5 месяцев.

- Стендовые испытания самолета. После опытного производства проводятся стендовые испытания для выявления отклонений в системе. Продолжительность этапа – 4 месяца.

- Методика летных испытаний. После опытного производства необходимо разработать методику летных испытаний. На это выделено 3 месяца.

- Летные испытания. К началу этапа все остальные работы должны быть завершены. Летные испытания будут проходить в течение 1 месяца.

ЗАДАНИЕ 1. Выполнение процедуры разработки структуры проекта (WBS).

Рис.1 Структурная декомпозиция работ проекта, построенная по функциональному принципу.

Вам необходимо разработать 2 варианта структурной декомпозиции работ (WBS) проекта,

используя другие принципы построения WBS, например:

- по этапам жизненного цикла,

- организационный.

Помните, что структурная декомпозиция работ (WBS) строится путем разбиения основных элементов проекта на более мелкие и более управляемые компоненты.

«По этапам жизненного цикла» - структура содержит элементы жизненного цикла проекта.

«Организационный подход» - в качестве элементов WBS выбираются элементы организационной структуры или структурной схемы организации.

«Функциональный подход» - каждый элемент структуры представляет собой составную часть технологической или функциональной процедуры, выполняемой на проекте.

«Продуктовый подход» - каждый элемент структуры - продукт или компонент товара, который должен быть произведен в ходе реализации проекта.

ЗАДАНИЕ 2. Разработка сетевой модели проекта

Разработайте сетевую модель выполнения работ проекта типа «Вершина-событие»

ЗАДАНИЕ 3. Анализ проекта по методу критического пути.

Вам необходимо проанализировать сетевой график проекта по методу критического пути.

- Рассчитайте ранние и поздние даты выполнения работ проекта.

- Определите длительность проекта.

- Выделите цепочку критических работ.

- Для некритических работ проекта рассчитайте величину резерва.

ЗАДАНИЕ 4. Создание календарного плана проекта.

Вам необходимо создать календарный план реализации проекта «Разработка гражданского самолета StarJet».

При его создании исходите из двух критериев оптимальности - время и стоимость.

Добейтесь минимально возможных значений этих параметров с учетом имеющихся ресурсных ограничений. Разработайте оптимальную по стоимости конфигурацию контрактов, заключаемых со специалистами.

Сформулируйте Ваше коммерческое предложение, указав в нем:

- сроки выполнения проекта;

- стоимость проекта;

- размер премиального фонда.

# Календарный план

| ID | Наименование | Длит. (мес) | Ресурсы | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 3 полугодие | 4 полугодие | 5 полугодие | 6 полугодие |
| 1 | Концептуальные требования | 7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алгоритмы СУ | 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование двигателей | 12 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование корпуса | 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опытное производство двигателей | 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Опытное производство корпуса | 7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Опытное производство самолета | 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стендовые испытания самолета | 4 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Методика летных испытаний | 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Летные испытания | 1 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 5. Определение и оценка критериев качества

Оценка критериев качества осуществляется исходя из сложившейся ситуации на предприятии – учитывается имеющий в наличии парк оборудования, персонал, технологии и др.

Необходимо определить критерии качества процесса.

Для этого разрабатывается Диаграмма Ишикавы, где процесс оценивается с позиции качества следующих факторов: человека, технологий, средств, используемых материалов и факторов среды.

Для компоненты:

«человек» необходимо определить факторы, связанные с состоянием человека, его профессиональной подготовкой;

«средства» — связанные с используемым оборудованием и приспособлениями;

для компоненты «технологии» — факторы, связанные с технологическими особенностями производства;

для компоненты «материал» — факторы, связанные с используемыми входными материалами, необходимыми для производственного процесса,

для компоненты «среда» — факторы окружающей среды, влияющие на качество всего проекта.

Далее на диаграмме Ишикавы, рядом с фактором качества, необходимо проставить:

- Порядковый номер фактора качества по порядку;

- Степень влияния фактора, используя приведенную ниже шкалу.

| Очень слабо 0,05 | Слабое 0,1 | Среднее 0,2 | Сильное 0,4 | Очень сильно 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Незначительное снижение качества | Затронута малая часть свойств | Снижение качества требует одобрения Заказчика | Снижение качества неприемлемо для Заказчика | Продолжение проекта бессмысленно |

Для определения наиболее критических факторов проекта используем метод диаграммы Парето.

Строим столбиковую диаграмму - гистограмму. Для этого на оси абсцисс в порядке убывания их численных значений необходимо расположить выявленные критерии качества. На оси ординат откладываются их численные значения их степени влияния (от 0.00 до 1.00).

На этом же графике строим Кривую Парето. Кривая Парето - ломаная, соединяющая точки накопленных сумм важностей. Каждую точку ставят над соответствующим столбцом столбиковой диаграммы, ориентируясь на правую шкалу диаграммы Парето.

На уровне 0,8 (80%) откладываем горизонтальную прямую и отмечаем ее пересечение с Кривой Парето. Эта точка соответствует тем факторам, которые оказывают наибольшее влияние на качество всего процесса. Эти факторы соответствует области принятия первоочередных мер.

Установленные факторы будут служить базой для разработки Плана управления качеством.

План управления качеством – документ, регламентирующий конкретные меры в области качества, ресурсы и последовательность деятельности, относящиеся к проекту.

Определив, при помощи диаграммы Парето, факторы, оказывающие наибольшее влияние на качество всего процесса (т.е. те, которые попали в область принятия первоочередных мер), заносим их в соответствующую графу таблицы.

Диаграмма Парето

ЗАДАНИЕ 6. Мероприятия по реагированию на критические факторы качества

| №п/п | Название фактора качества | Мера реагирования | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 7. Сжатие длительности проекта

Какова дополнительная стоимость выполнения проекта, сетевая модель которого представлена на рисунке, в течение 20 дней. Нормальные и сжатые стоимости и длительности работ указаны в таблице.

| Раб. | Нормальные | Сжатые |
| --- | --- | --- |
|  | длительность | стоимость | длительность | стоимость |
| A | 10 | 1000 | 9 | 1200 |
| B | 7 | 700 | 6 | 900 |
| C | 5 | 500 | 4 | 800 |
| D | 7 | 700 | 6 | 800 |
| E | 11 | 1100 | 9 | 1400 |
| F | 3 | 300 | 3 | 300 |
| G | 5 | 500 | 4 | 1000 |

ЗАДАНИЕ 8. Оценка по аналогам стоимости проекта создания Дистанционного курса по Управлению проектами компании Кволити-М

Вас назначали менеджером проекта создания дистанционного курса по управлению проектами для внутреннего обучения сотрудников. Руководство решило создать этот курс внутренними силами, с использованием труда собственных программистов (хотя у них и отсутствует опыт создания дистанционных курсов). Ваш проект подразумевает лишь создание электронной оболочки курса. Методические материалы были созданы специалистами проектного офиса вашей компании. У вас отсутствуют данные относительно того, кто конкретно будет заниматься разработкой, еще неизвестно в какой среде это будет реализовано. Но главное, вам известна средняя стоимость человеко-дня программиста в вашей компании (2000р.)  и выходные характеристики дистанционного курса:

- Дистанционный курс должен состоять из 3 модулей (каждый из которых будет включать лекционный материал, в среднем по 50 страниц на каждый модуль, тест и/или интерактивные задачи)

- 1-й модуль должен содержать 1 тест (23 вопроса)

- 2-й модуль должен содержать 1 интерактивную задачу и 1 тест (37 вопросов)

- 3-й модуль должен содержать 5 интерактивных задач.

Следовательно, вам необходимо на основании данных проекта-аналога рассчитать общий объем трудозатрат вашего проекта.

Вам в руки попали следующие данные проектов-аналогов:

Проект-аналог №1.

Данный проект предполагал создание Системы дистанционного обучения для инженеров- строителей. Данный дистанционный курс был создан на основании лекционного и практического материала, подготовленного преподавателями МГСУ.  Для выполнения работ данного проекта были привлечены программисты отдела информационных технологий МГСУ, которые не имели опыта создания подобных систем.  Данный дистанционный курс содержал 9 модулей (в среднем по 40-50 страниц каждый). По завершению дистанционного курса, пользователи решали общий тест, состоящий из 120 вопросов.  Каждый модуль (кроме лекционного материала) содержал по 1 интерактивной задаче и по 1 видеоролику на тему возведения строительных объектов. Известно, что на разработку лекционного материала всех модулей было затрачено 30 человеко-дней. На разработку теста 6 человеко-дней, на разработку интерактивных задач ушло 36 человеко-дней, а на разработку видеороликов ушло 18 человеко-дней.

Проект-аналог №2.

Данный проект предполагал создание дистанционного курса по управлению стоимостью проекта. В данном проекте были задействованы тренеры-консультанты из департамента по управлению проектами крупного системного интегратора и программисты, относящиеся к учебному центру этого же системного интегратора. Программисты имели опыт в создании дистанционных курсов.  Данный дистанционный курс включал 4 модуля (в среднем по 45-50 страниц каждый).  Каждый модуль, кроме лекционного материала, включал тест из 10 вопросов и одну интерактивную задачу. По завершении курса, по желанию можно было выполнить тест (аналогичный сертификационному экзамену PMI), который состоял из 200 вопросов. Известно, что на разработку лекционного материала всех модулей было затрачено 40 человеко-дней, на разработку тестов всех модулей было затрачено 20 человеко-дней, на разработку интерактивных задач 16 человеко-дней, на разработку финального теста (аналогичного тесту PMI) 25 человек-дней.

Задание.

- Выбрать подходящий проект-аналог

- Занести данные проекта-аналога в таблицу

- Заполнить таблицу данными вашего (целевого) проекта, рассчитать трудозатраты и стоимость.

| Элемент ДК | Ед. изм. элемента ДК | Размер элемента проекта-аналога | Общий объем трудозатрат на создание элемента (человеко-день) | Производительность проекта-аналога, (элемент/человеко-день) | Размер элемента целевого проекта | Необходимый объем трудозатрат | Стоимость элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | 6 | 7=6/5 | 8=7*2000р. |
| Итого | ∑ |

ЗАДАНИЕ 9. Контроль затрат проекта

- Оценить затраты на проект и составьте Смету.

- Распределить затраты по времени и статьям, постройте функцию затрат проекта.

ЗАДАНИЕ 10. Контроль затрат проекта

- Составьте оценку фактических затрат по проекту на 10-й месяц реализации проекта, используя отчет

- На основании разработанного бюджета проекта и фактических данных на конец десяти месяцев разработайте «Отчет по освоенному объему»

Отчет о работах за 10 месяцев:

- Разработка концептуальных требований закончена.

- Группам исследователей и инженеров на разработку концептуальных требований потребовалось 10 месяцев и оплачено по 400 тыс. $.

- Разработка алгоритмов СУ начата, не дожидаясь окончания разработки концептуальных требований.

- Разработка алгоритмов СУ выполнена на 50% (метод 50-50). Произведена предоплата группе инженеров 100 тыс. $ и группе исследователей 100 тыс. $.

- Проектирование двигателей начато параллельно с разработкой СУ и выполнено на 25%, при этом произведена предоплата привлеченной группе инженеров 200 тыс. $ и привлеченной бригаде техников 200 тыс. $.

###### Смета проекта

| ID | Работа | Длительность | Ресурсы | Цена, тыс$/мес | Стоимость, тыс $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические работы |
| 1.1 | Опытное производство двигателей | 3 месяца |  |  |  |
| 1.2 | Опытное производство корпуса | 7 месяцев |  |  |  |
| 1.3 | Опытное производство самолета | 5 месяцев |  |  |  |
| 2 | Проектировочные работы |
| 2.1 | Проектирование двигателей | 12 месяцев |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование корпуса | 5 месяцев |  |  |  |
| 3 | Исследовательские работы |
| 3.1 | Концептуальные требования | 7 месяцев |  |  |  |
| 3.2 | Алгоритмы СУ | 4 месяца |  |  |  |
| 3.3 | Методика испытаний | 3 месяца |  |  |  |
| 3.4 | Стендовые испытания | 4 месяца |  |  |  |
| 3.5 | Летные испытания | 1 месяц |  |  |  |

# Календарный план

| ID | Наименование | Длит (мес) | Стоим. (тыс. USD.) | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 3 полугодие | 4 полугодие | 5 полугодие | 6 полугодие |
| 1 | Концептуальные требования | 7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алгоритмы СУ | 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование двигателей | 12 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование корпуса | 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опытное производство двигателей | 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Опытное производство корпуса | 7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Опытное производство самолета | 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стендовые испытания самолета | 4 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Методика летных испытаний | 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Летные испытания | 1 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Бюджет проекта

| ID | Наименование | Ресурсы | Длит | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полуг | 2 полуг | 3 полуг | 4 полуг | 5 полуг | 6 полуг |
| 3.1 | Концептуальные требования |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Алгоритмы СУ |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование двигателей |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование корпуса |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опытное производство двигателей |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Опытное производство корпуса |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Опытное производство самолета |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Стендовые испытания самолета |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Методика летных испытаний |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Летные испытания |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накапливаемый итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по освоенному объему

| № | Работа | Ресурсы | % выпол. | BAC | BCWS | ACWP | BCWP | CV | SV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опытное производство двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Опытное производство корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Опытное производство самолета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектировочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исследовательские работы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Концептуальные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Алгоритмы СУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Методика испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Стендовые испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Летные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Директор управляющей компании

Менеджер проекта

Бригада техников

(своя и ивлеченный)

Группа инженеров

(своя и привлеченная)

Группа исследователей