1. Целью инвестиционной деятельности может быть:

- Получение прибыли

- Достижение социального эффекта

- Достижение результатов проекта

- Верно А и В

2. Проектное финансирование это:

- Финансирование проектов

- Финансирование проектов за счет собственных средств предприятия – инициатора проекта

- Финансирование проекта, при котором сам проект рассматривается как способ обслуживания долговых обязательств

- Финансирование  разработки проектной документации

3. Что такое восходящая оценка стоимости?

- Стоимость аналогичного прошлого проекта плюс 20%

- Бюджет этого года с 20%-ным увеличением или уменьшением к концу работы над проектом

- Процесс сведения стоимости проекта к нулю для начала проекта

- Процесс создания подробных оценок стоимости каждого компонента WBS

4. Какой из проектов выполняется с опережением плана?

| Проект | BCWS | BCWP | ACWP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 800 | 600 |
| B | 1000 | 600 | 800 |
| C | 1000 | 1200 | 800 |

- Проект A

- Проект В

- Проект С

- Все вышеперечисленные.

5. Сводная смета проекта формируется на основе:

- Локальных смет

- Нормативов

- Сметных расчетов

- а  и  с

6. Закрытие финансовых вопросов по проекту означает, что …

- все фонды проекта уже израсходованы.

- от данного клиента больше не ожидается получить никаких работ.

- по данному проекту больше не будет никаких затрат

- не успели пролонгировать договора.

7. Какие факторы должен учитывать РМ для планирования стоимости проекта?:

- Выполнить проект и подсчитать затраты

- Воспользоваться опытом других профессионалов в аналогичной области

- Не пользоваться численными методами до завершения проекта

- Использовать математическую модель оценки

8. Что не является фактором, рассматриваемым при формировании бюджета проекта?:

- Работа сотрудников и консультантов

- Новая версия программного обеспечения

- Лицензирование программного оборудования

- Расходные материалы и сырье

9. Что такое окончательный бюджет?

- Итоговые бюджетные показатели для каждого этапа проекта

- Итоговый показатель всего бюджета на момент его утверждения

- Итоговый показатель бюджета этапа на момент его выполнения

- Общий итоговый бюджетный показатель всего проекта на момент его выполнения

10. Для чего должен РМ использовать наилучший и наихудший сценарии?

- Один сотрудник может выполнить ту же работу за большее время, чем другой сотрудник

- Наилучший и наихудший сценарий позволяют выявить наиболее полезного члена Команды

- Для того чтобы подсчитать затраты на среднее время выполнения задачи

- Для того чтобы подсчитать среднее время выполнения задачи

- О чем говорит показатель CPI при его значении в проекте равном 1,25

- Тенденция перерасхода средств в проекте 25%

- Плановые затраты превышены на 25%

- Проект идет с опережением сроков на 25%

- Затраты составили 75% от запланированных

- Какой показатель говорит о размере перерасхода бюджета при завершении проекта?

- EAC

- FAC

- VAC

- BAC

- Фактические затраты в конце месяца составили ACWP = $100,000, но Освоенный объем был равен BCWP = $200,000, это означает:

- Затраты излишне высоки. На проект потребовалось больше средств чем планировалось

- SPI=2

- Проект остается в пределах затрат. Затраты проекта не превысили плановые

- План счетов используется для:

- для финансовой отчетности по проекту в (главной) бухгалтерской  книге

- идентификации потенциальных рисков

- упрощения оценки длительности работ проекта

- обновления файлов проекта

- Вы оценили затраты и создали расписание проекта сделав назначения членов команды на выполнение работ проекта. Позже, вы внесли изменения и назначили на работы проекта другую команду, члены которой более опытные, но и более высоко оплачиваемые. Какие последствия в связи с этим можно ожидать?

- Отрицательный CV, отрицательный SV.

- Отрицательный CV, положительный SV.

- Положительный CV, отрицательный SV.

- Положительный CV, положительный SV.