## Slide 1: Гибкие методологии управления проектами
Александр Колесников
к.т.н., PMP (PMI), RTE, KMP, PSM I (scrum.org), руководитель подразделения разработки категорийного продукта для пользователей в «Яндекс Маркет»
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 2: Цель курса
изменить образ мышления
показать, что такое гибкие методологии управления проектами (ГМУП)
изучить основной инструментарий и подходы
оценить целесообразность использования ГМУП с учетом специфики его работы

## Slide 3: Содержание курса
Предпосылки
Основы
Организационная гибкость
Scrum
Lean
Приоритеты и оценки задач и проектов; метрики процесса и продукта в гибком подходе
Гибкие команды и управление людьми
Как начать применять гибкие практики на уровне организации
Целеполагание

## Slide 4: Основная литература
Scrum guide https://www.scrum.org/resources/scrum-guide
Джефф Сазерленд. Scrum Революционный метод управления проектами
Kanban guide http://leankanban.com/guide/
Дэвид Андерсон. Канбан. Альтернативный путь в Agile
The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software, Jonathan Rasmusson
Agile manufacturing transitional strategies, Ian Christian and others, 2001
Быстрая разработка программ. Принципы, примеры, практика, Роберт К. Мартин, Джеймс В. Ньюкирк, Роберт С. Косс
Peopleware: Productive Projects and Teams, Tom DeMarco, Timothy Lister
Succeeding with Agile, Mike Cohn, 2009
Agile Product Management with Scrum, Roman Pilcher, 2010
Agile Estimation and Planning, Mike Cohn, 2005
Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster, Croll, Alistair and Yoskovitz, Benjamin, 2013
Lean from the Trenches: Managing Large-Scale Projects with Kanban, Kniberg, Henrik, 2012

## Slide 5: Тема 1. Предпосылки
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 6: Исторические очерки
1902
1908
1927
1950
1960
1970
Генри Форд
Проблема производительности рабочих по сравнению со станками
Массовое производство вместо индивидуальной раб. силы, унификация
Уинслоу Тейлор
Эдвардс
Деминг
Повышение производи-ти
Методы статистического контроля качества
ИТ и улучшение системы планирования
Тайити
Оно
Производство большого количества номенклатуры в смешанном потоке
США
Япония
Альфред Слоун
Алексей
Гастев
Вопросы организации рабочего процесса
СССР
Ритмичность производства и повышение производительности труда
2000
Создание ценности в продуктах

## Slide 7: Другими словами
От осознания проблем в управленческих процессов, через стандартизацию, оптимизацию, проектный подход, статистическое управление и т.д., мы подходим к управлению продуктами и созданию в них ценности
ГМУП – это о том, как делать продукты, создавать дополнительную ценность

## Slide 8: Что такое создавать ценность в продукте?
Создание любого продукта – это не вещь в себе, это не работа ради работы, это не технологические операции сами по себе
Это удовлетворение потребности в чем-то.
  В быстрой езде
  В точных расчетах
  Во вкусной еде
  В защите данных
  …
Это продукт, совокупность процессов и артефактов вокруг этого продукта, направленные на удовлетворение той или иной потребности потребителя этого продукта

## Slide 9: На сколько качественно мы можем удовлетворить потребности?
Реализовано
Ожидается
Мера соответствия

## Slide 10: На сколько качественно мы можем удовлетворить потребности?
Излишний функционал
Дефекты
Нереализованные и неявные ожидания
То, что действительно нужно потребителю

## Slide 11: Что такое качество?
Это степень удовлетворенности потребителя и соответствия свойств продукта его ожиданиям. (ISO 9000)
Успех
Функциональные
требования
Полезность
Готовность
к использованию
Нефункциональные
требования
Пирамида качества Гойко Аджича

## Slide 12: Что нужно для создания качественного продукта?
Организовать соответствующие процессы
Понять, что нужно потребителю
Вписаться в бюджет
Вписаться в сроки
Понимать происходящее
И уметь донести это понимание
Качественно
Дешево
Быстро
Дорого
Долго
Криво
Утопия
Бесплатно
Треш
Такое бывает?
Такого не бывает

## Slide 13: Почему это сложно?
Потребитель не знает, что он хочет
Требования могут поменяться в любой момент
У исполнителей нет понимания того, что они делают
С расписанием может произойти все, что угодно
С командой тоже
Да и с продуктом
Лучшее враг хорошего
Каждой практике должно быть свое место и время
И, вообще, все труднопредсказуемо

## Slide 14: Какие процессы есть? С точки зрения управления проектами
Инициирование
Планирование
Исполнение
Мониторинг
и управление
Завершение
Время
Усилия

## Slide 15: Движение к цели с точки зрения бизнеса
Идеальный мир
Реальный мир

## Slide 16: Конус неопределенности (с точки зрения изготовления продукта по фазам)
1,0 х
1,25 х
1,5 х
2 х
4 х
0,25 х
0,5 х
0,67 х
0,8 х
Исходная концепция
Согласование
Завершение требований
Завершение проектирования
Завершение детального проектировнаия
Готовый продукт

## Slide 17: Конус неопределенности (по времени)
1,0 х
1,25 х
1,5 х
2 х
4 х
0,25 х
0,5 х
0,67 х
0,8 х
Исходная концепция
Согласование
Завершение требований
Завершение проектирования
Завершение детального проектировнаия
Готовый продукт

## Slide 18: Конус неопределенности (не работали с требованиями)
1,0 х
1,25 х
1,5 х
2 х
4 х
0,25 х
0,5 х
0,67 х
0,8 х

## Slide 19: Конус неопределенности (пришли новые требования)
1,0 х
1,25 х
1,5 х
2 х
4 х
0,25 х
0,5 х
0,67 х
0,8 х

## Slide 20: Agile – это рынок покупателя
Себестоимость + Прибыль = Отпускная цена
Прибыль = Отпускная цена - Себестоимость
Монополизация рынка
Серийное или массовое производство
Рынок поставщика
После 60-х годов XX века
Высокая конкуренция
Индивидуальный подход
Рынок заказчика
До 60-х годов XX века
Производительность
Издержки

## Slide 21: Факторы
Разнообразие
Получаю, что я хочу
Оперативность
Получаю, когда я хочу
Эффективность
Получаю, именно то, что я хочу
Качество
Получаю без потери качества
Минимальное расстояние в пространстве и времени от «Купить» до «Получить»

## Slide 22: Примеры
Банковское кредитование
Что хочет получить потребитель?
Деньги
Что для него издержки?
Все остальное: бумаги, поездки
ИТ (заказной софт)
Что хочет получить потребитель?
Работающую программу или модуль
Что для него издержки?
Все, кроме труда программистов, которые пишут программу

## Slide 23: Тема 2. Основы
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 24: Что влияет на создаваемые продукты?
Все зависит от:
  Модели
  Методологии
  Парадигмы
  Язык (терминология)
  Используемых приемов и шаблонов
Важно понимать разницу между моделями, методологиями и парадигмами:
  Применимость в данных условиях
  Зрелость и готовность
  Достоинства и недостатки тех или иных моделей
  …

## Slide 25: Какие методологии есть?
Прогнозирующие (традиционные)
  ISO, PMP, Prince2, OPM, CMM, DSDM, …
Эмпирические, адаптивные(гибкие, бережливые)
  Agile, Lean, SCRUM, Kanban, XP, TDD, BDD,…
Смешанные (совмещающие традиционные и гибкие подходы)
  Свои собственные, PMP, RUP, MSF, …

## Slide 26: CMM/CMMI
5-ти уровневая модель зрелости для больших организаций
Много документации
«Тяжелая» всеохватывающая методология
Работа «по стандарту»
Начальный
Управляемый
Определенный
Измеримый
Оптимизируемый

## Slide 27: RUP/MSF/…
Каждая большая компания разрабатывает методологию под свои нужды
В ней стараются соединить лучшие из имеющихся методологий
Акцентируют внимание на том, что важно для конкретно этой компании
Если получилось удачно, то оно получает широкое распространение и вне компании
Обычно это толстая книга, где содержатся указания о том, в каких случаях какие элементы других методологий применять

## Slide 28: RUP/MSF/…
Например, RUP отталкивается от продукта:
  Итеративная разработка
  Управление требованиями
  Управление изменениями
  Компонентно-ориентированная разработка
  Использование средств визуального моделирования (UML)
  Контроль качества ПО
А MSF концентрируется на процессе:
  Ролевая модель и зоны ответственности
  Бизнес-процессы
  Управление проектом

## Slide 29: Agile и Lean
эти два понятия часто идут рядом, вплоть до смешения
истоки у них разные
в дальнейшем, говоря про ГМУП, будет подразумеваться и Agile, и Lean

## Slide 30: Agile
Agile [эджа́йл] – перевод с английского: «быстрый», «расторопный», «сообразительный».
Можно определить, как набор подходов к разработке продуктов, ориентированный на параллельное, адаптивное и итеративное выполнение различных этапов жизненного цикла проекта в результате постоянного взаимодействия самоорганизующихся кроссфункциональных рабочих групп.

## Slide 31: Lean
Lean [лин] – это бережливое производство. Это набор принципов, относящихся к ориентированности на клиента, на качество, на скорость, на постоянное стремление к устранению всех видов потерь.

## Slide 32: Другими словами
Agile – более революционный подход, который дает возможность получать дополнительную ценность (added value).
Lean – более эволюционный подход, который дает возможность сокращать издержки (reduced debt).

## Slide 33: Противостояние традиционных и гибких подходов
Это миф
Это ответная реакция на перегруженность на неразумное использование существующих подходов
Это эволюционное развитие традиционных подходов
Это органичное дополнение традиционных подходов управления проектами

## Slide 34: Agile и PMBOK гармонизированы
Уже в шестой стандарт PMBOK вошли соображения для Agile
Выпущен Agile Practice Guide:
  Внедрение agile на уровне проекта или команды
  Описание распространенных agile-подходов
  Факторы, определяющие, нужен ли вам agile
  Соотнесение agile с областями знаний и процессами PMBOK
  Agile за пределами IT
  Oбщее руководство, техники и соображения по внедрению agile в организации
  Определения наиболее распространенных понятий

## Slide 35: Почему эволюция?
Каскадная
V-модель
Итеративная
Спиральная
…

## Slide 36: Каскадная модель
Требования
Проектирование
Дизайн
Воплощение
Приемка
Развертывание
Поддержка
Создана У.Ройсом в 1970 году
Всеми критикуемая
Неправильно понятая
На самом деле он имел ввиду…

## Slide 37: V-модель
Требования
Проектирование
Дизайн
Воплощение
Приемка
Развертывание
Поддержка

## Slide 38: Итеративная модель
Планирование
Проектирование
Реализация
Контроль
Анализ
Начальное
планирование
Развертывание
Цикл Деминга (PDCA => OODA)

## Slide 39: Спиральная модель
Планирование
Проектирование
Реализация
Контроль
Анализ
Начальное
планирование
Развертывание

## Slide 40: Что в реальности
В реальности идеальных вариантов не бывает

## Slide 41: Первое приближение
Традиционные подходы
Agile подходы
Гибрид
Предиктивные подходы
Адаптивные подходы

## Slide 42: Какова область применения
Agile подходы
Традиционные подходы
Частота цикла доставки
Высокая
итеративность
Высокая
инкрементальность
Количество версий
Низкая
Высокая
Малое
Большое

## Slide 43: На каком уровне применять (пример)
Гибкость
Адаптивность
Agile подходы
Традиционные подходы
Гибридные подходы
Уровень команды
Уровень программы и проекта
Портфель

## Slide 44: Генерация подходов (общая схема)
Увеличение предиктивности
Увеличение адаптивности
Полностью адаптивный жизненный цикл
Полностью предиктивный жизненный цикл
План
Создание
Приемка
Анализ
Закрытие
Старт
Закрытие
Старт
Закрытие
Старт
Закрытие
Старт
План
Анализ
Анализ
Создание
Приемка
Создание
Приемка
План
Создание
Приемка
План
Создание
Приемка
План
Создание
Приемка
Анализ
План
Создание
Приемка
Анализ
План
Создание
Приемка
Анализ
План
Создание
Приемка
Анализ
План
Создание
Приемка

## Slide 45: Генерация подходов (как еще может быть)
План
Создание
Приемка
Анализ
Закрытие
Старт
План
Создание
Приемка
Анализ
Закрытие
Старт
План
Создание
Приемка
Анализ
Закрытие
Старт
P3Express
Water scrum fall
Параллельное применение

## Slide 46: http://blog.deloitte.com.au/navigating-the-agile-landscape/
Scrum
Kanban

## Slide 47: Agile – это образ мышления http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html http://agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html

## Slide 48: Agile-манифест (2001 г.)
Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов Работающий продукт важнее исчерпывающей документации Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.

## Slide 49: Принципы Agile
Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения.
Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику конкурентного преимущества.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.

## Slide 50: Принципы Agile
На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.
Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.

## Slide 51: Принципы Agile
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки.
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.

## Slide 52: Принципы Agile
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

## Slide 53: Не Agile
Если мы говорим о процессах, документах, встречах, организационных моментах, то это НЕ Agile
Если мы говорим о людях, о фильтрах информации на вход и выход, об «информационном радиаторе», о «тихой гавани», о заказчике, то это Agile

## Slide 54: Традиционный и гибкий подходы
 | Традиционный подход | Гибкий подход
Метафора | Эстафета | Регби
Фазы | Выполняются последовательно | Перекрываются
Планирование | Детальное | Гибкое
Вовлечение заказчика | Частичное, преимущественно на этапе концептуализации | Полное, в течение всего проекта
Процессы | Стандартизованы | Постоянно пересматриваются
Роли | Четко определенные роли и ответственность | Гибкие роли, делегирование ответственности
Документация | Полная | По необходимости
Обеспечение качества | Контроль для исправления ошибок | Сбор метрик для улучшения процессов

## Slide 55: Тема 3. Организационная гибкость
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 56: Организационная гибкость (Organizational Agility)
Организационная гибкость – способность организации выживать и развиваться в условиях постоянных и непредсказуемых изменений

## Slide 57: Потребность в организационной гибкости
Интенсификация глобальной конкуренции (организация конкурирует с большим числом продуктов)
Сокращение сроков разработки и жизненного цикла продуктов (требуются иные структуры, ориентированные на потребителя, инновации, быстрое реагирование, высокое качество при более низких затратах)
Диверсификация спроса (означает не только больший выбор, но и то, что потребители ожидают получить именно то, что они хотят)
Новые технологии не являются главным двигателем создания конкурентного преимущества. Фокус на новых технологиях, понимании новых технологий и правильном использовании новых технологий.

## Slide 58: Признаки гибкой организации
Постоянно производит измерения эффективности работы персонала, а также ценности продуктов и услуг
Реагирует на постоянные изменения в потребностях клиентов
Обучается новому
Готова реагировать на внезапные изменения и события
Использует передовые технологии
Использует новые возможности для улучшения прибыльности и производительности

## Slide 59: Составляющие организационной гибкости
Продукты
Процессы
Люди
Операции
Организационная структура

## Slide 60: Гибкость продуктов
Конфигурируемые продукты (возможность производить максимальное число конфигураций при минимальном числе различных компонентов)
Приспосабливаемые продукты (возможность использовать альтернативные компоненты при возникновении проблем с производством или поставками)

## Slide 61: Гибкость процессов
Разнообразие процессов
Устойчивость процессов
Инновации в процессах
Возможность адаптации процессов
Notes: Здесь важно отметить «невсесильность» информационных технологий

## Slide 62: Цикл Бойда (OODA, НОРД)
Культура
Наследие
Опыт
Новая информация
Анализ и синтез
Наблюдения
Принятие решений
Действия
Обратная связь
Обратная связь
Неявное воздействие
Неявное
воздействие
Воздействие на окружающий мир
Внешние обстоятельства
Дополнительная
информация
Observe
(наблюдение)
Orient
(ориентация)
Decide
(решение)
Act
(действие)

## Slide 63: Цикл Деминга
PLAN
Do
Check
Act
Планируйте, что и как делать
Делайте то, что запланировано
Проверьте, получилось ли согласно плану
Работайте над улучшением результата

## Slide 64: Жизненный цикл разработки систем (SDLC)
Проект разработки
Операционная деятельность
Дизайн
Реализация
Поддержка
Планирование
Анализ

## Slide 65: Операционная чувствительность
Чувствительность технической поддержки
Чувствительность производства
Чувствительность закупок
Чувствительность продвижения новых продуктов

## Slide 66: Гибкость человеческих ресурсов
Персонал с широким спектром навыков
Готовность к изменениям в зонах ответственности
Эффективное использование навыков людей

## Slide 67: Гибкость организационной структуры
Стратегическая гибкость
Эффективность коммуникаций
Гибкость человеческих ресурсов
Возможность адаптации структуры
Notes: Далее я планирую рассмотреть кейс

## Slide 68: Схема организации Г. Минцберг, «Структура в кулаке»

## Slide 69: Основные типы организационных структур
Простая
Механистическая
Профессиональная
Адхократия
Миссионерская
Дивизионная

## Slide 70: Как определить, где мы?
Конфигурация | Простая | Механистическая | Профессиональная | Адхократия
Масштаб проекта | Локальный | Локальный | Общекорпоративный | Общекорпоративный
Статус спонсора проекта | Руководитель функционального бизнес подразделения | Руководитель функционального бизнес подразделения | Руководитель из числа первых лиц бизнеса | Руководитель из числа первых лиц бизнеса
Тип лидерства | Один лидер, работа по его прямым поручениям | Работа по четким процедурам | Координация профессионалов с очень высокой квалификацией, профессиональное искусство | Поиск технических решений в условиях жесткой неопределенности
Лояльность | Высокая группе и лидеру, чувствительность с изменениям персонального состава | Низкая, доминируют личные интересы | Профессиональный индивидуализм, приверженность профессиональным стандартам | Командный дух, приверженность целям
Роль менеджера | Политик | Администратор | Профессионал | Партнер-предприниматель
Рядовые сотрудники | Исполнитель-разработчик | Исполнитель-настройщик | Профессионал-аналитик/ консультант/ архитектор | Команда
Команда | Сплоченная, семья, друзья | Машина | Группа профессионалов | Первопроходцы
Тип коммуникаций | Неформальные | Формальные | Формальные внешние и неформальные внутренние | Неформальные
Передача знаний | Слабая отчуждаемость (давление контекста отношений) | Документирован­ность и формализация | Оппортунизм | Использование и создание НТЗ (хорошая отчуждаемость)

## Slide 71: Какие у нас проблемы?
Конфигурация | Простая | Механистическая | Профессиональная | Адхократия
Выявление проблем | Выявление проблем связано с лояльностью | Проблема находит своего адресата путем согласования документов | Проблема находит своего адресата путем согласования документов | Проблема находит своего адресата в результате проявления инициативы
Решение проблем | Решение проблем: прямые поручения лидера и инициатива требует санкции лидера | Решение проблем требует согласования | Решение проблем требует согласования | Решение проблем требует согласования, но оно может быть и неформальным
Узкое место | Перенапряжение лидера | Формализованность отношений | “Навешивание ярлыков” | Большой объем коммуникаций
Отличительная проблема | Примадонны | Медленные решения | Медленные решения | Большой объем коммуникаций
Проблемы информации | Информационная непрозрачность | Горизонтальные связи нелегитимны | Только через “профессиональные центры” | “Изобретение велосипеда”
Пути инноваций | Инновации приходит через лидера | Инновации приходят через техноструктуру | Инновации приходят извне (профессиональное сообщество) | Инновации рождаются в операционном ядре
Отношение к оценке эффекта | У обеих сторон нет стимулов к поиску реальных бизнес эффектов | Оценка снижения затрат | В лучшем случае сравнения с метриками образцов “лучшей практики” | Сильны стимулы к поиску реальных бизнес эффектов

## Slide 72: Что необходимо понимать?
Например, если мы оказались в простой организации, то необходимо не только уговорить ключевых сотрудников, но и получить санкцию лидера на проведение тех или иных изменений без его непосредственного участия, иначе его можно просто перегреть.
Другими словами, нужно понимать, где мы находимся, чтобы решать действительно имеющиеся проблемы, и не бороться с несуществующими.

## Slide 73: Что еще важно?

## Slide 74: Стоимость и сила изменений
Влияние
Цена
Проектирование
Конструирование

## Slide 75: Почему маленькие команды?
Размер команды | Число коммуникационных связей
3 | 3
4 | 6
5 | 10
6 | 15
10 | 45
В больших командах появляется иерархия, усложняется процесс принятия решений, теряется гибкость

## Slide 76: Расширение гибких практик для крупных компаний
Оценка готовности (Readiness Assessment)
Проектное сообщество (Project Community)
Разработка устава проекта (Project Chartering)
Менеджмент через тестирование (Test driven management)
Ретроспективы (Retrospectives)
Непрерывное обучение (Continuous learning)
Notes: Распечатать http://www.cutter.com/content-and-analysis/resource-centers/agile-project-management/sample-our-research/apmr0502.html в качестве подсказки
Достижение целей проекта тестируется через проверку условий во внешней среде, а не через контроль способов достижения цели

## Slide 77: Оценка готовности
Готовность инфраструктуры
Доступность экспертов
Приверженность непрерывному улучшению,
Организационная культура и организационная структура, поддерживающая изменения и не устанавливающая барьеров для изменений
Готовность людей

## Slide 78: Проектное сообщество
Заинтересованные стороны проекта
Активные люди в центре и на периферии разработки, которые могут оказать на нее влияние
Проектное сообщество всегда больше, чем вы думаете

## Slide 79: Разработка устава проекта
Видение
Миссия
Проектное сообщество
Ценности
Критерии успеха
Ключевые события
Предварительные соглашения

## Slide 80: Менеджмент через тестирование
Определение критериев успеха при инициировании проекта
Тестируемые критерии успеха должны находиться за границами проекта
Следует тестировать достижение целей, а не способы их достижения

## Slide 81: Ретроспективы
Цель – непрерывное улучшение
Проводятся в конце каждой итерации
Рассматриваются проблемы, события, уроки

## Slide 82: Непрерывное обучение
Получение новых навыков, изучение новых техник, инструментов
Фокусировка групп и индивидов на развитии технических и нетехничеких компетенций, необходимых в работе
Тренинговые сессии каждые 1-2 недели
Плохая альтернатива – RBD (Resume Based Development)

## Slide 83: Восемь принципов менеджмента качества
Ориентация на потребителя
Лидерство руководства
Вовлечение работников
Процессный подход
Системный подход к менеджменту
Постоянное улучшение
Принятие решений, основанное на фактах
Взаимовыгодные отношения с поставщиками

## Slide 84: Способы применения
Agile внутри: заказчик не имеет представления, не может или не хочет работать по гибким методологиям. В этом случае команда может внутри работать по гибким методологиям, а с заказчиком использовать традиционный подход.
Agile снаружи: заказчик может, хочет работать по гибким методологиям. В этом случае заказчик вовлекается в работу команды проекта

## Slide 85: Удобство использования
Характеристики проекта | Традиционный подход | Agile внутри | Agile снаружи
Ограничения по цене, времени, требованиям | ++ | 0 | -
Внешний заказчик, ограничения по времени | 0 | ++ | +
Внутренний заказчик, ограничения по времени | - | + | ++

## Slide 86: Модель сложности проектов
Cynefin framework
The Stacey complexity model

## Slide 87: Простые проекты
Внутреннее устройство известно
Все причинно-следственные связи осознаны, предсказуемы и повторяемы
Стандартная операционная деятельность, лучшие практики
Осмысление -> категоризация -> ответ

## Slide 88: Сложные проекты
Внутренне устройство потенциально известно
Все причинно-следственные связи разделены во времени и пространстве
Экспертное принятие решений, сценарное планирование, системное мышление
Осмысление -> анализ -> ответ

## Slide 89: Комплексные проекты
Ретроспективно когерентно (прослеживаются отдельные зависимости)
Причинно-следственные связи не повторяемы
Работа по шаблонам, множественные повторы
Исследование -> осмысление -> ответ

## Slide 90: Хаотические проекты
Ретроспективно некогерентно
Причинно-следственные связи невозможно постичь
Действия, направленные на стабилизацию, кризис-менеджмент
Действие -> осмысление -> ответ

## Slide 91: Стили управления (теория Бланшара)
Поддерживающий (S3) | Наставнический (S2)
Делегирующий (S4) | Директивный (S1)
D1 - жесткая постановка целей, сроки исполнения, ориентация на результат.
D2 - обоснование и обсуждение идей, активная работа с командой, решения все равно принимает руководитель.
D3 - члены команды включаются в организацию рабочего процесса. Руководитель поддерживает подчиненных, но основные технические решения принимают они.
D4 - принятие решение и ответственность за результат на команде

## Slide 92: Зрелость сотрудников (теория Бланшара)
Не мотивирован Профессионален (D3) | Не мотивирован Не профессионален (D2)
Мотивирован Профессионален (D4) | Мотивирован Не профессионален (D1)
D1 – новичок, которого необходимо вводить в курс дела.
D2 – либо тот же новичок, который столкнулся с большим количеством проблем, либо профессионал, переброшенный в незнакомую ему предметную область.
D3 – таким человеком может быть тот, кто заскучал от однообразных задач, либо столкнулся с проблемой, которую не может решить на своем уровне.
D4 – мечта любого руководителя проекта.

## Slide 93: Соответствие стилей и зрелости
Очевидным является то, что стили управления и уровни мотивации и профессионализма у членов команды и команды, в целом, должны соответствовать друг другу.
В стилях S1-M1 и S4-M4 в первую очередь важен результат и процесс, поэтому может помочь работа по kanban.
В стилях S2-M2 и S3-M3 важна работа с людьми, то есть встречи, тут может больше помочь scrum.

## Slide 94: Игра: One piece flow simulation ч.1
20 монет
4 работника
Измеряем время работы каждого работника
Измеряем время поступления первой партии на рынок
Измеряем общее время работы
Все 20 монет
По 10 монет
По 5 монет
По 1 монете

## Slide 95: Игра: One piece flow simulation ч.2
Один сотрудник
5 менеджеров
Сотрудник должен написать имя каждого
Измеряем время написания первого имени
Измеряем время все работы
Все действуют наперебой
Сотрудник пишет по одной букве каждого имени
Сотрудник по очереди пишет полностью имя каждого

## Slide 96: Тема 4. Scrum
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 97
Процессы должны быть!

## Slide 98: SCRUM

## Slide 99: Основные определения
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 100
Определение
Скрам – это фреймворк*
*Фреймворк – это набор базовых элементов и правил – своего рода каркас, на котором строится процесс создания решения или продукта.

## Slide 101: Основные определения
Definition of done
Итерация
Бэклог

## Slide 102: Основные компоненты Scrum-процесса
Роли
Документы
Встречи

## Slide 103: Роли
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 104
«Свиньи»
  Скрам мастер (Scrum Master)
  Владелец продукта (Product Owner)
  Скрам-команда (Scrum Team)
«Куры»
  Пользователи (Users)
  Заинтересованные стороны (Stakeholders)
  Руководители (Managers)
  Эксперты (Consulting Experts)
Свинья идет по дороге. Курица смотрит на нее и говорит: «А давай откроем ресторан!» Свинья смотрит на курицу и отвечает: «Хорошая идея, и как ты хочешь его назвать?» Курица думает и говорит: «Почему бы не назвать „Яичница с беконом“?». «Так не пойдет, — отвечает свинья, — ведь тогда мне придется полностью посвятить себя проекту, а ты будешь вовлечена только частично».

## Slide 105: Scrum Master
Отвечает за соблюдение практик и процессов
Проводит Daily Scrum
Ведет Burndown Chart
Является модератором собраний
Организует коммуникации и свободный обмен информацией
ScrumMaster – это «владелец процесса»
*Кен Бланшар в своей книге “Лидерство к вершинам успеха” ввел термин “лидер-слуга”. Имеется ввиду, что Скрам-Мастер не привилегированный носитель власти, как это происходит в случае с классическим менеджментом, а лидер, который вовлекает участников Скрам-команды в процесс работы, не имея формальной власти.

## Slide 106: Product Owner (владелец продукта)
Формирует видение продукта и принимает решения по продукту
Определяет приоритеты пользовательских историй
Разрешает спорные ситуации
Отвечает за приемку продукта а конце каждой итерации
Активный член команды, участвует в планировании итераций, ежедневных скрамах и ретроспективах
Предпочтительно, если находится в одном помещении с командой
Для успешного выполнения обязанностей Владельцем Продукта все члены организации должны уважать его решения. Отражением его решений служит содержание и порядок элементов Бэклога Продукта.

## Slide 107: Роль руководителя проекта
решение вопросов размещения проектной команды
обучение и наставничество проектной команды
наполнение бэклога продукта вместе с PO
создание бэклога спринта с проектной командой
оценка стоимости, бюджетирование и контроль расходования средств, выделенных на проект
планирование коммуникаций
управление рисками
управление закупками

## Slide 108: Типовые проблемы с заказчиком
Владельца продукта невозможно вовлечь в активное участие в проекте
Заказчик требует пожертвовать качеством

## Slide 109
Скрам-Команда (Scrum Team)
Скрам-команда состоит из Владельца Продукта, Команды Разработки и Скрам-мастера.
Скрам-команды являются самоорганизующимися и кроссфункциональными.
  Самоорганизующиеся команды самостоятельно решают, как выполнять свою работу – без внешних указаний.
  Компетенций кроссфункциональной команды достаточно для выполнения полного объема работ, в т.ч. весь комплекс работ в сочетании с оптимальным способом ее исполнения.
Исполнение всех работ предполагает предварительную договоренность команды и представителей бизнеса.
Очередная версия готового продукта должна быть доступна в любой момент времени.

## Slide 110
Идеальная Скрам-Команда
имеет такие характеристики:
Самоорганизация. Команда самостоятельно решает, как превратить Бэклог Продукта в Инкремент Продукта – без каких-либо внешних указаний (даже от Скрам-мастера).
Кроссфункциональность. При этом отдельные члены команды могут обладать различными специализированными навыками и экспертизой.
Если мы говорим об IT. "Scrum recognizes no titles for Development Team members, regardless of the work being performed by the person." VS " Разработчик – единственная роль в Команде Разработки, невзирая на тип выполняемых задач." Правило без исключений.
Отсутствие подкоманд в Команде Разработки. Правило без исключений.
Коллективная ответственность Команды Разработки за создание Инкремента Продукта наивысшего качества.
https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 111
Размер Команды Разработки
Не более 9
При подсчете численности Команды Разработки, Владелец Продукта и Скрам‐мастер не учитываются, если они сами не выполняют работу из Бэклога Спринт.

## Slide 112: Встречи
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 113
Инициирование проекта (стартовая колода)
Собрание планирования итерации (Sprint planning meeting)
Ежедневное собрание (Daily Scrum)
Обзор итерации (Sprint Review)
Ретроспектива итерации (Sprint Retrospective)

## Slide 114: Концептуализация и инициирование проекта (стартовая колода)
Для чего мы собрались?
Блиц-резюме продукта
Разработка оформления продукта
Список того, что мы не собираемся делать
Встреча с коллегами
Демонстрация решения
Что не дает нам покоя?
Определяемся с длительностью проекта
Что необходимо сделать?
Что для этого понадобится?
Notes: Стр 56-57 книги про настоящих самураев

## Slide 115: Разработка стартовой колоды
На разработку уходит от 2 дней до 2 недель (равноценно шести месяцам по планированию работ)
Должна пересматриваться при внесении всех крупных изменений в суть или направление движения

## Slide 116: Блицрезюме продукта
Для [адресат сообщения]
Который [утверждение о необходимости или представляющейся возможности]
Это [название продукта]
Относится к [категория продукта]
И при этом [основная выгода, убедительная причина приобрести]
В отличие от [основное конкурентное предложение]
Наш продукт [объяснение основного конкурентного отличия]

## Slide 117: Возможные параметры пользовательских историй
Идентификатор
Название
Важность
Предварительная оценка (в чем?)
Как продемонстрировать
Категория
Компоненты, которые затрагивает
Инициатор запроса
Примечание

## Slide 118
Спринт (The Sprint)
Не более 1 месяца
Спринт состоит из
Планирования Спринта (Sprint Backlog определяется в начале итерации и не меняется до конца итерации),
Ежедневного Скрама,
Разработки (нет историй, выполненных на 10, 50, 95%. История или выполнена или нет),
Обзора Спринта (в конце спринта – рабочий продукт),
Ретроспективы Спринта.

## Slide 119
Планирование Спринта (Sprint Planning)
Не более 8 часов
По результатам Планирования Спринта Скрам‐команда получает ответы на вопросы:
    Цель Спринта* (+ Definition of "Done")
    Каким будет Инкремент в конце Спринта?
    Как организовать работу, чтобы получить готовый Инкремент Продукта?
    Sprint backlog
    Дата демонстрации
    Место и время проведения ежедневных встреч
*Цель Спринта обеспечивает Команде Разработки достаточную гибкость касательно объема функциональности, разрабатываемой в рамках Спринта.

## Slide 120: Оценки историй
Основная цель оценки при разработке программ – не предсказать результат проекта, а определить, являются ли цели достаточно реалистичными, чтобы их можно было достичь, контролируя проект (С. Макконнелл, Software Estimation: Demystifying the Black Art)
Методы оценки:
Используйте относительные оценки
Триангуляция (три эталонные истории: маленькая, средняя, большая)
Покер-планирование

## Slide 121
Ежедневный Скрам (Daily Scrum)
Не более 15 минут
Каждый участник Команды Разработки отвечает на следующие вопросы:
Что я сделал с момента прошлой встречи?
Что я собираюсь сделать сегодня?
Какие препятствия?
Не более 15 минут
Каждый участник Команды Разработки отвечает на следующие вопросы:
Что я сделал с момента прошлой встречи для того, чтобы помочь Команде Разработки достичь Цели Спринта?
Что я собираюсь сделать сегодня для того, чтобы помочь Команде Разработки достичь Цели Спринта?
Какие препятствия замедляют достижение Цели Спринта – для меня и Команды Разработки?

## Slide 122
Обзор Спринта (Sprint Review)
Не более 4 часов
Ключевые элементы:
    Участники: Скрам-команда и заинтересованные лица.
    Владелец Продукта объясняет, что готово и что нет.
    Команда Разработки обсуждает то, что получилось во время Спринта, какие были проблемы и как эти проблемы были решены.
    Команда Разработки демонстрирует готовую работу и отвечает на вопросы касательно Инкремента.
    Владелец Продукта обсуждает Бэклог Продукта.
    Все присутствующие обсуждают то, над чем стоит работать дальше.
    Все присутствующие обсуждают изменения на рынке и их потенциальное влияние на продукт. Определяются следующие действия.

## Slide 123
Ретроспектива Спринта (Sprint Retrospective)
Не более 3 часов
Цели Ретроспективы Спринта:
Инспекция степени успешности Спринта относительно людей, взаимоотношений между ними, процессов и инструментов.
Обнаружение и упорядочение того, что прошло хорошо и того, что нуждается в улучшении.
Создание плана внедрения улучшении͈ в процесс работы Скрам‐команды.

## Slide 124: Документы
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 125
Критерии готовности (Definition of Done)
Список пользовательских историй продукта (Product Backlog)
Список пользовательских историй итерации (Sprint Backlog)
Обратный график реализации историй (Burndown Chart)

## Slide 126: Definition of Done
Definition of Done («Критерии Готовности», DoD) — это когда все условия или Acceptance Criteria, которым должен соответствовать продукт, выполнены («Done») и готовы к принятию пользователем, клиентом, командой или потребляющей системой.
Не путаем с критериями приемки. В них требования относятся к конкретным элементам продукта со стороны клиента, а в DoD они относятся к продукту или его инкременту со стороны команды.

## Slide 127: Product Backlog
Описание требований к продукту, сформулированное в виде одного или нескольких предложений на обычном языка
Нет двух требований с одинаковым приоритетом, если есть, то команда работает с понравившимся
Аналог ТЗ или иерархической структуры работ верхнего уровня
Пишутся либо одобряются владельцем продукта (Product Owner)
У каждого проекта один Product Backlog и один Product Owner, даже если команд несколько
Будет реализовано
Не решено
Не будет реализовано

## Slide 128: Sprint Backlog
Часть Product Backlog, которая будет реализована в рамках текущего спринта
Более точные формулировки, возможно разбиение на подзадачи достаточной детализации
Приоритезация
Оценка трудоемкости
A
B
C
D
E
F
G
Product backlog
A (2)
B (1)
C1 (3)
D (2)
Sprint backlog

## Slide 129
Скрам Доска (Scrum Board)

## Slide 130
Скрам Доска (Scrum Board)

## Slide 131
Скрам Доска (Scrum Board)

## Slide 132: Обратный график реализации историй (Burndown chart)

## Slide 133
Инкремент (Increment)
Это сумма, как всех элементов Бэклога Продукта, завершенных во время Спринта, так и всех инкрементов предыдущих Спринтов.
К концу Спринта Инкремент должен быть Готов, что подразумевает его соответствие критериям Готовности (Definition of "Done")* и готовность к использованию.
Он должен быть готовым к использованию вне зависимости от решения Владельца Продукта его выпускать или повременить.
*Понимание Критериев Готовности должно быть общим между исполнителями работ и теми, кто ее результаты принимает.

## Slide 134
Из заключения «Руководство по Скраму»
Роли, артефакты, правила и события Скрама не подлежат изменению.
При внедрении отдельных элементов данного фреймворка, полученный результат не может называться Скрамом.
Скрам существует только в качестве цельного фреймворка.
Он также может служить контейнером для других техник, методологий и практик.

## Slide 135
«Scrum имеет лишь косвенное отношение к программному обеспечению.
Зато он напрямую связан с руководством и организацией работы
топ-компаний в мире»
Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонака, «Wise Leadership»

## Slide 136: Дополнительно
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 137: Изменение объема работ
Если запланировано слишком много, следует уменьшить объем поставки, здесь нужен владелец продукта
Если в ходе работы клиент добавляет новую историю, он должен отказаться от одной из имеющихся

## Slide 138: Настройка процесса
Целевые параметры
Производительность
Время выполнения задачи
Качество (уровень дефектности и т.д.)
Предсказуемость
Управляемые параметры:
Размер команд
Число команд
Число одновременно выполняемых работ (для Kanban)
Длительность итераций
Детализация планов
и т.д.

## Slide 139: Тема 5. Kanban
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 140: Виды канбана
Канбан, как сигнал
Канбан-система, как система ограничений
Производственный канбан, как система борьбы с потерями
Канбан-метод, как метод улучшения сервиса

## Slide 141: Бережливое производство (Lean Manufacturing)
Время возникновения – начало 1990-х годов
Предпосылки возникновения:
Сокращение жизненного цикла продукта
Ориентация на потребителя (customization)
Глобальная конкуренция

## Slide 142: Основы гибкого производства
Модульный дизайн (облегчает внесение изменений в продукт)
Информационные технологии (обеспечивают быстроту реагирования на заказы)
Партнерство (для ускорения вывода на рынок продуктов)
Культура, основанная на знаниях (инвестиции в развитие персонала)

## Slide 143: Основные принципы lean
уважение к людям;
создание ценности;
постоянное совершенствование, так как потери похожи на гравитацию;
90% того, что мы делаем – это потери;
работать спокойно, а не быстро.

## Slide 144: На что жалуются в операционных процессах?
Сложно определить, где находятся «бутылочные горлышки» всех работ
Много жалоб на качество поставляемого продукта
Задачи неравномерно распределены во времени
Частое «выгорание» людей: большая нагрузка, а результатов работы не видно

## Slide 145: История канбана
Впервые принципы канбан были задекларированы Таичи Охно еще в 1940х годах в компании Toyota
Вдохновением для них послужили принципы наполнения полок в крупных торговых сетях
Принципиально важным в канбане является использование визуальных сигналов для идентификации состояния системы
Позднее, в 1980х годах послужил основой для идей кайдзен

## Slide 146
Канбан – это набор принципов, благодаря которому команды и организации могут визуализировать свою работу, найти и обезвредить «бутылочные горлышки» и добиться драматических операционных улучшений в производительности и качестве

## Slide 147: Потери по Т.Оно
muda – потери, действия, потребляющие время, усилия, ресурсы, пространство, но не создающие ценности для потребителей;
muri – перегрузка членов команды, рабочих, сотрудников, станков и прочих мощностей при работе с повышенной интенсивностью;
mura – неравномерность, неритмичность операций;
дополнительный вид muda –это нерациональное использование талантов, имеющихся в организации

## Slide 148: Прямые виды потерь
потери из-за перепроизводства
потери времени из-за ожидания
потери при ненужной транспортировке
потери из-за лишних этапов обработки
потери из-за лишних запасов
потери из-за ненужных перемещений
потери из-за выпуска дефектной продукции

## Slide 149: Перепроизводство
производство раньше, либо больше, чем необходимо для удовлетворения потребительского спроса:
  требует хранения;
  создает дополнительные потери;
  увеличивает оборачиваемость запасов;
  продукция может устареть во время хранения;
  готовая продукция может быть украдена

## Slide 150: Транспортировка
избыточные перемещения незаконченной продукции или людей между этапами обработки, задачами и процессами:
  это результат нерационального проектирования системы или расположения объектов;
  может создавать дополнительные риски повреждения при транспортировке;

## Slide 151: Ожидание
недозагрузка команды и оборудования в процессе работы:
  ожидание на уровне ресурса – это простой;
  ожидание на уровне клиента – это долгий цикл производства;

## Slide 152: Запасы
количество сырья, незаконченной и готовой продукции в системе:
  продукт должен проходить в системе без задержек;
  увеличивает затраты на хранение и снижает оборачиваемость запасов;
  увеличивает время производства и ожидания результата клиентом;
  если производится материальная продукция, то она требует дополнительных складских помещений;

## Slide 153: Брак
повторение операций или затраты на исправление в процессе:
  это несоответствие ожиданию на предъявление качественного результата с первого раза;
  может быть следствием применяемых материалов, оборудования, инструментов, технологий, навыков людей;
  требует дополнительных ресурсов для обеспечения непрерывного производства;

## Slide 154: Излишняя обработка
обработка сверх потребности клиента:
  может быть следствием внутренних регламентов и стандартов, которые не превосходят истинные потребности клиента (клиент и сам может завышать требования;
  может быть следствие желания достичь лучшего качества и идеального результата в работе;

## Slide 155: Перемещения
избыточные перемещения деталей, инструментов, результатов работы в рамках одной операции:
  обычно является следствием нерациональной организации рабочего места.

## Slide 156: Неполное использование человеческого ресурса
это нерациональное использование талантов, имеющихся в организации:
  результат специфики менеджмента и отношения к персоналу;
  может влиять на безопасность труда и травматизм;
  создание системы постоянного совершенствования становится невозможным без вовлечения всего персонала и раскрытия таланта каждого.

## Slide 157: Итого
Из 7 основных muda 5 являются ресурсно-ориентированными (перепроизводство, транспортировка, брак, излишняя обработка, перемещение), 2 являются процессно-ориентированными (запасы и ожидание)

## Slide 158: Что это?
Это не столько методология, сколько философия
Делать только то, что действительно нужно
Уменьшение выполняющейся в данный момент работы
Визуализация
Оптимизация

## Slide 159: Общие идеи
Ограничение work-in-progress (задач, над которыми идет работа) помогает увидеть, где в системе сосредточены проблемы
Большая доска с карточками-задачами
Доска всегда представляет актуальный «снимок» текущего статуса проекта
Пытаемся ограничить объем работы на каждой стадии процесса
«Бутылочные горлышки» легко идентифицировать «на глаз» благодаря скопившимся карточкам
Все принципы нацелены на минимизацию простоя и убытков

## Slide 160
Работая над операционными процессами – важно не «перегореть» команду. Канбан делает акцент на том, что люди «вытаскивают» задачу из общей очереди, и весь процесс – от ее старта до завершения – виден всем участникам.

## Slide 161: Как работает канбан?
Обычно доска выглядит так:
To do, разделенное на 3 категории:
Бэклог – задачи, которые нужно сделать где-то в будущем
В ожидании – ограниченное количество задач,
Готовы – задачи, готовые к тому, чтобы начать по ним работу
In progress – обязательно лимитируется одновременное количество задач, над которыми можно работать
Done – для отчетности и оценки собственной производительности

## Slide 162: Основные принципы
Визуализируйте процесс работы – это ключевой фактор успешных изменений. Не понимая особенностей процесса работы, трудно совершить правильные изменения.
Ограничивайте работу в процессе. Ограничение количества задач в работе и одновременная работа с блокерами и задержками ускоряет каждую задачу. Как результат ускоряется весь рабочий цикл.
Течение задач (задержки на определенных этапах, возникающие блокеры) – ваш основной предмет мониторинга, измерений и аналитики

## Slide 163: Закон Литтла
В поточной системе, не имеющей тренда (в которой все элементы выбраны или поставлены), наблюдается простая зависимость между средними значениями показателей за определенный период. Эта зависимость известна как закон Литтла:
Вместо производства для kanban используется время в процессе:

## Slide 164: Кумулятивная диаграмма потока (Cumulative flow diagram)
Chart: 
| 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013 | 44044 | 44075 | 44105 | 44136 | 44166
Backlog | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 20 | 22 | 25 | 29 | 30 | 32
To Do | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27
In Progress | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20
Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16
Lead time
Cycle time
WIP
Real backlog

## Slide 165: Встречи

## Slide 166: Стоимость задержки

## Slide 167: Виды досок
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 168: Пример визуализации

## Slide 169: Реальная доска

## Slide 170: Персональный канбан
Очередь
∞
Следующее
∞
В работе
∞
Готово
∞

## Slide 171: Агрегированный персональный канбан
Очередь
∞
Следующее
(3 на человека)
В работе
(3 на человека)
Готово
∞
Член
команды
Иван
Мария
Артем
Елена

## Slide 172: Командный канбан
Очередь
∞
Следующее
3
В работе
3
Готово
∞
А
Б
В

## Slide 173: Командный канбан с WIP на человека
Анализ
∞
Ожидает
Разработки
∞
Разработка
∞
Готов
Отложено
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
4
А
Б
В
Резерв

## Slide 174: Командный канбан с развязанными каденциями и постоянным WIP
Сделаем
В работе
Готово
к поставке
∞
Поставлено
∞
Очередь
Б
А
В
WIP 7

## Slide 175: Агрегированный командный канбан
В работе
Готово
Очередь
Б
А
В
Разработка (7)
В работе
Готово
Г
Д
Е
Тестирование (7)
Поставлено

## Slide 176: Что еще важно знать
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 177: Точка принятия обязательств

## Slide 178: Первая точка принятия обязательств

## Slide 179: Вторая точка принятия обязательств

## Slide 180: Метод STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban)

## Slide 182: Пример визуализации для бизнеса Модель Остервальдера

## Slide 183: Карта потока ценности

## Slide 184: Пример банки колы
 | Хранение перед обработкой | Обработка | Хранение после обработки | Скорость обработки | Общее число дней | Общие отходы
Рудник | 0 | 20 мин | 2 недели | 1000 т/ч | 14 | 0
Обогатительная фабрика | 2 недели | 30 мин | 2 недели | - | 28 | 0
Плавильная печь | 3 недели | 2 часа | 2 недели | - | 104 | 2%
Горячая прокатка | 2 недели | 1 мин | 4 недели | 5 кг/мин | 42 | 2%
Холодная прокатка | 2 недели | <1 мин | 4 недели | 1 т/мин | 42 | 2%
Изготовление банок | 2 недели | 1 мин | 4 недели | 2000 шт/мин | 42 | 14%
Разливочная фабрика | 4 дня | 1 мин | 5 недель | 1500 шт/мин | 39 | 4%
Региональный склад | 0 | 0 | 3 дня | - | 3 | 4%
Магазин | 0 | 0 | 2 дня | - | 2 | 4%
Дом | 3 дня | 5 мин | - | - | 3 | 100%
Всего | 5 месяцев | 3 часа | 6 месяцев |  | 319 дней | 36%
0.039%

## Slide 185: Пример визуализации ДТР Модель Голдрата
Низкое качество продукта
Много дефектов
Много переделок
Мало новых функций
Низкое качество требований
Плохие инструменты
Низкое качество работы
Низкая мотивация
Неритмичность
Низкая скорость работы

## Slide 186: Как начать?
Начните с личных задач или задач внутри маленькой команды
Договоритесь внедрять все изменения инкрементально и эволюционно
Уважайте текущий процесс, роли и области ответственности
Пропагандируйте лидерство и ответственность на всех уровнях

## Slide 187: Сравнение подходов
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 188: Общий взгляд
PMI
Scrum
Kanban
Удовлетворить стейкхолдеров
Уложиться в ограничения:
Сроки
Бюджет
Скоуп
Риски
Качество
Ресурсы
Удовлетворить стейкхолдеров
Выстроить процесс
Сформировать поток
Непрерывно совершенствовать процесс производства
T
$
SCOPE
RISK
Q
RES

## Slide 189: Роли
PMI
Scrum
Kanban
Project manager (менеджер проекта)
Sponsor (спонсор)
Project team (команда проекта)
Product owner (владелец продукта)
Scrum master (скрам-мастер)
Project team (команда проекта) - кроссфункциональная
Project team (команда проекта) – разделение по фазам
To Do
Doing
Done

## Slide 190: Заинтересованные стороны
PMI
Scrum
Kanban
Реестр и матрица заинтересованных сторон:
Спонсор
Менеджер проекта
Заказчик и пользователи
Команда
Конкуренты
…
Специально не смотрим
Monitor
Keep satisfied
Keep informed
Manage
Interest
Power
Заказчик и пользователи (хотелки)
Владелец продукта (приоритеты)
Команда (способ реализации)

## Slide 191: Содержание
PMI
Scrum
Kanban
Устав проекта
Скоуп проекта
Сбор требований
Описание содержания проекта
ИСР
To Do
Doing
Done
Видение проекта
Кто-то наполняет (неважно кто)
Делают по ролям

## Slide 192: Сроки
PMI
Scrum
Kanban
Различные способы оценки сроков
Оценка в storypoint’ах
Burndown chart
TTM (time to market)
LT (lead time)
CT (cycle time)
To Do
Doing
Done

## Slide 193: Стоимость
PMI
Scrum
Kanban
Различные способы оценки стоимости
Спросить поставщиков
Резервы на риски
Себестоимость = зарплата + налоги
Специально не смотрим

## Slide 194: Риски
PMI
Scrum
Kanban
Реестр рисков и возможностей
Идентификация рисков
Качественный анализ
Количественный анализ
Планирование реагирования
Резервы
База знаний
Специально не смотрим, но есть ретроспективы
To Do
Doing
Done
Визуализация узких мест

## Slide 195: Качество
PMI
Scrum
Kanban
7 инструментов контроля качества:
Диаграмма Ишикавы
Диаграмма разбрасывания
Диаграмма Парето
Гистограмма
Чек-лист
Контрольная карта
Блок-схема
QA и QC
Хороши ли наши практики
Проверка владельцем продукта во время демо
Ретроспективы похожи на работу с качеством
Настройка ролей, входов и выходов
Ответственность менеджера, вовлечена вся команда (TQM). Отдельные роли могут быть сосредоточены на проверка результатов в инетерсова пользователей и заказчиков
Командная ответственность + владелец продукта как адвокат пользователя
Команда стремится к тотальному обеспечению качества (TQM), менеджер помогает + отдельные роли могут фокусироваться именно на проверке результатов в интересах пользователей и заказчиков

## Slide 196: Закупки
PMI
Scrum
Kanban
Планирование закупки
Осуществление закупки
Контроль закупки
Закрытие закупки
Типы контрактов
Fixed Price
T&M
CR
Нужно договориться с внешней командой договориться работать по scrum
Некоторые закупки не равны вовлечению внешней команды, а требуют долгого и тщательного планирования
Не рассматривается

## Slide 197: Прогресс
PMI
Scrum
Kanban
Различные способы отслеживания планов
Отчеты по запросы
Правила заполнения
Метод освоенного объема EVA
  SPI, SV, CPI, CV
Burndown chart
Burnupchart
Agile EVA
TTM (time to market)
LT (lead time)
CT (cycle time)
WIP (work in progress)
Кумулятивная диаграмма потока
To Do
Doing
Done

## Slide 198: Интеграция
PMI
Scrum
Kanban
Менеджер проекта
интегратор
формирует и удерживает команду специалистов
контролирует связанность планов, их взаимное влияние и соответствие ограничениям
Команда сама организует работу в итерации согласно приоритетам владельца продукта
Владелец продукта – интегратор в рамках продукта
Тот, кто совместно с командой придумал и настроил поток задач, тот, кто обеспечивает стык с другими методами и командами, часовщик
To Do
Doing
Done

## Slide 199: Закрытие
PMI
Scrum
Kanban
Сдача-приемка
На всем протяжении проекта
Формальное завершение проекта
Высвобождение ресурсов и команды
Фиксация Lessons Learned
После каждой итерации
Демонстрация
Ретроспективы
Результаты работы по приоритетам
To Do
Doing
Done

## Slide 200: Сравнение Scrum и Kanban
 | Scrum | Kanban
Описание задач | Прорабатываются заранее | Может изменяться
Длительность задач | По возможности одинаковые | Могут быть разные
Перенос задач | Задачи должны быть сделаны в рамках итерации | Выполняются столько, сколько требуется
Расписание встреч | Набор обязательных встреч | По необходимости
Ключевая метрика | Скорость выполнения задачи | Время выполнения задачи
Члены команды | Могут быть разрозненны | Сплочённый коллектив
Вид команд | Кросс-функциональные | Кросс- функциональные или профессиональные
Взятие задач в работу | Группой в начале итерации | В любой момент времени
Роли в команде | Жестко определены | Определены условно и по обстоятельствам
Ограничения | Задачи берутся в спринт, Количество не важно | Количество одновременно выполняемой работы на этапе ограничено
Этапы | Сделать, в работе, выполнено | Определяются для проекта индивидуально
Дедлайны | Соблюдаются на уровне задач в итерации | Большая ориентация на процесс

## Slide 201: Для больших команд и организаций (справочно) http://www.agilescaling.org/ask-matrix.html https://scrumtrek.ru/blog/enterprise-agility/1140/ask-matrix/
Aspects / Criteria | Scrum-of-Scrums (SoS) PO meta-scrum | Large Scale Scrum (LeSS) Larman/Vodde | Scaled Agile Framework (SAFe) Leffingwell | Discipled Agile Delivery (DAD) + Agility at Scale Ambler/Lines | Spotify "model" (Tribes, Squads, Chapters & Guilds) Kniberg | DSDM Drive Strategy Deliver More | Recipes for Agile Governance (RAGE) | Nexus / Scaled Professional Scrum Scrum.org | Scrum at Scale Sutherland/Brown
Description | An important mechanism that may be enough for smaller organizations but is not a full scaling approach | Larman / Vodde model as documented in "Scaling Lean & Agile Development" | The method documented by Dean Leffingwell and Scaled Agile, Inc. | Scott Ambler model documented in the book "Disciplined Agile Delivery" | The method used at Spotify, featuring Squads, Tribes, Chapters & Guilds. | DSDM is a robust Agile project management and delivery framework that delivers the right solution at the right time | Traditional-agile hybrid of portfolio-project planning | Scum-based scaling with an "exoskeleton" called Nexus plus over 40 practices | Scrum Inc.’s modular framework for scaling Scrum
Web Link | guide.agilealliance.org/guide/scrumofscrums.html | less.works/ | scaledagileframework.com/ | disciplinedagiledelivery.com/ | scaling-agile-spotify-11.pdf | www.dsdm.org/ | www.cprime.com/tag/agile-governance | www.scrum.org/Resources/The-Nexus-Guide | www.scruminc.com/
What Team level frameworks are supported? (Scrum, Kanban, XP, etc.) | Scrum | Scrum | Scrum / Kanban / specific XP practices "mandated" | Scrum /Lean | Own method though partly Scrum-like | Own Hybrid Agile Scrum method | Scrum /Lean | Scrum | Scrum
Software centric - how often used outside of SW or IT? | Could use anywhere you use Scrum | Focused on Software or SW/HW | Focused on Software or SW/HW | Has been used outside of IT | Spotify only | Has been used outside of IT | Focused on Software | Could use anywhere you use Scrum | Could use anywhere you use Scrum
Big Positives / Key Differentiatiators | simple, standard Scrum focus on dependencies & resolutions | Good PO scaling; strong principle alignment, Non-prescriptive - gives "suggestions" | The "big picture" and completeness; getting Agile "in the door" at large corporations; actively evolving. | Lots of content; strong in areas such as architecture, design and dev ops; incorporates many good models. | very agile, entrepreneurial, distributed teams, low overhead | Very established following in the UK | Fluid and adaptive | Authored by Ken Schwaber | Lightweight authored by Jeff Sutherland
Key Risks / Concerns | limited scaling, limited documentation, not clearly defined Not likely "sufficient" for large scale; some differences in implementation | A more "radically agile" approach that may be a hard sell in larger traditional orgs with many layers and specializations. | Little info on "how", most need certified SPCs to implement properly; Seen as prescriptive; not "agile enough" in its structures; "quick start and leave" issues some places | vague in some areas about the "how"; can come across as a bit disjointed. Not prescriptive in lifecycle. | very limited detail about the "how", Not really a framework; may only fit certain cultures | Heavy process overhead. | New approach that is growing and adapting. | New approach that is growing and adapting. Some of the parts are "secret" unless you go to the class. | New approach that is growing and adapting.
Training / Resource availability | None known; roll your own | Training and coaching network available | Yes, multi-level training & Certifications | Yes, multi-level Certifications | None known; roll your own | Yes, multi-level Certifications | None known read and imlement yoursef for your need. | Scaled Professional Scrum training & certification is available | Courses are offered

## Slide 202: Тема 6. Приоритеты и оценки задач и проектов; метрики процесса и продукта в гибком подходе
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 203: Приоритеты
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 204: Метод MoSCoW
M – must – самый высокий приоритет, без которого продукт не будет сдан, проект не будет выполнен
S – should – важные требования, не имеющие решающего значения, но обязательные к исполнению
C – could – желательно сделать
W – would – наименее критичные требования

## Slide 205: По стоимости и времени
t
$
t
$
t
$
t
$

## Slide 206: Метод футболки приоритет = ценность - затраты
 | Очень большие затраты (7) | Большие затраты (6) | Средние затраты (1) | Малые затраты (0)
Ценность очень большая (7) | 0 | 1 | 6 | 7
Ценность большая (6) | -1 | 0 | 5 | 6
Ценность средняя (1) | -6 | -5 | 0 | 1
Ценность малая (0) | -7 | -6 | -1 | 0

## Slide 207: Weighted Shortest Job First. Сначала наивесомейшая кратчайшая работа WSJF = ценность/затраты.
Название | Ценность, $ | Затраты, ч | WSJF | Номер в очереди
Задача 1 | 10000 | 160 | 63 | 10
Задача 2 | 20000 | 150 | 133 | 5
Задача 3 | 40000 | 300 | 133 | 4
Задача 4 | 50000 | 400 | 125 | 6
Задача 5 | 25000 | 70 | 357 | 1
Задача 6 | 1000 | 10 | 100 | 9
Задача 7 | 5000 | 20 | 250 | 2
Задача 8 | 100000 | 850 | 118 | 7
Задача 9 | 15000 | 150 | 100 | 8
Задача 10 | 35000 | 200 | 175 | 3

## Slide 208: GIST + ICE https://habr.com/ru/company/yandex/blog/434784/
Goals — цели организации/подразделения. Могут быть сформулированы в формате OKR.
Ideas — бесконечно пополняемый банк идей. Это предположения, как продвинуться к целям.
Step-projects — проекты для развития идей.
Tasks — детализация на уровне задач в трекере.
Impact — сколько бизнесу принесет эта фича.
Effort — затраты в человеконеделях.
Confidence — сколько подтверждений этой идее мы накопили.
K* — некоторые проекты мы делаем не из прямых бизнес-соображений, а, например, чтобы избежать репутационных издержек или если эти работы еще не согласованы с целями компании.

## Slide 209: Метод КАНО
Удовлетворенность клиента
Разочарованность клиента
Достаточное выполнение
Невыполнение
Волнующие
(воздействующие) факторы
Базовые (ожидаемые) факторы
Основные (желаемые) факторы

## Slide 210: Метод КАНО (пульт от телевизора, как пример)
То, что должно быть:
Переключатель каналов (цифры)
Pre-Che (предыдущий канал)
Переключатель каналов +1
Выключение ТВ
Выбор источников трансляции
Управление меню
Выключение звука
Громче/тише
То, что привлекает:
Sleep
P-mode
P-size
Стоп-кадр
Эффекты изображения
Вход в меню
Выход из меню
Список каналов
То, вызывает вау-эффект:
Стиль ipod classic
Сенсорный экран
Возможность голосовать

## Slide 211
Отправить простое письмо
Отправить форматированное письмо
Отправить письмо с вложением
Поиск по ключевому слову
Поиск по одному полю
Поиск по нескольким полям
Storymapping
Формирование карт пользовательских историй на примере почтового менеджера
Создать письмо
Прочитать письмо
Удалить письмо
Найти письмо
Отправить письмо
Посмотреть календарь
Создать встречу
Обновить встречу
Работа с письмами
Работа с календарем
Почтовый менеджер

## Slide 212: Оценки
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 213
Что такое хорошая оценка? Хорошая оценка – это такая оценка, точность которой +-10%
Capers Jones

## Slide 214
Хорошая оценка – это такая оценка, которая находится внутри +-25% реального срока в 75% случаев.
SEMM

## Slide 215: Типичная ситуация
Шеф:
Данный модуль должнен быть сделан через три месяца, к первому сентября, вот список функций. Через сколько времени модуль будет готов?
Работник:
Если у меня не будет проблем с разработкой, пауз и других непредвиденных обстоятельств, то я смогу его закончить через 6 месяцев
Шеф:
Но нам нужен этот модуль к первому сентября
Работник:
Ok…

## Slide 216: Что на самом деле
Цель – выпустить версию к 1 сентября
Оценки смешиваются с целями: «сделать через 3 месяца»

## Slide 217: Что в итоге?
С большой долей вероятности модуль не будет сделан к сроку, как бы ни старались, просто физически не хватит времени, даже если работать круглосуточно
Как следствие – недовольный шеф
Если вдруг проявили героизм и сделали, то героем никто никого считать не будет

## Slide 218: Что делать?
Спросить шефа о том, почему так критично 3 месяца (может быть, будет выставка и нужно демо)
По возможности адекватно оценить каждую функцию отдельно, выстроить их по приоритетам и выбрать те, которые нужны в первую очередь
Не бояться шефа и не подгонять свои оценки под его цели, иначе будет еще хуже

## Slide 219: На что обращать внимание
Оценки – это не точные вычисления сроков, трудоемкости, объемов работ, а именно оценки. Это приблизительные значения, которые могут находиться в довольно широком диапазоне
Вычисления могут дать более точные значения, но они так же могут не учитывать множество факторов и аналогично определяются в диапазоне

## Slide 220: Оценки нулевого порядка (zero order или raw estimations)
Иногда нет возможности уделить оценке хотя бы полчаса, например, в случае, если кто-то спрашивает о том, стоит ли вообще браться за некий проект и сколько это может теоретически занять
В этом случае используются raw estimations, которые могут дать представление только о порядке величины трудоемкости (неделя, две, месяц, полгода…)

## Slide 221: Что влияет на оценку любого проекта?
Команда не готова приступить к работе вовремя
Новые требования добавляются в проект, предыдущие требования устаревают.
Команда отвлекается на задачи в других проектах
У команды меньше опыта, чем планировалось
Поощряются «добровольные» овертаймы

## Slide 222: Проблемы традиционных оценок
Политические требования внутри компании
«Торги» за выгодные оценки
Оценками занимаются некомпетентные специалисты
Конус неопределенности игнорируется
Никому не нравится оценивать заново!

## Slide 223
Для того, чтобы сделать оценку, нужны метрики, а не догадки. Но обычно метрик у нас нет.

## Slide 224: Почему мы совершаем ошибки?
Потому что нам важно сохранять оптимизм. Как минимум, чтобы убеждать окружающих в правильности своей оценки:)
Часто нам хочется сделать приятно нашему клиенту или руководителю оптимистичной оценкой.
Никому не нравится думать о гадких вещах, вроде локализации или инфраструктуры.

## Slide 225: Помните о конусе неопределенности
1,0 х
1,25 х
1,5 х
2 х
4 х
0,25 х
0,5 х
0,67 х
0,8 х
Исходная концепция
Согласование
Завершение требований
Завершение проектирования
Завершение детального проектировнаия
Готовый продукт

## Slide 226
Не секрет, что продуктивность лучших команд может быть от 10 до 25 раз лучше, чем продуктивность хороших команд.

## Slide 227
Неопытная команда, лишенная менторства, отсутствие согласованных рабочих практик прозрачного процесса менеджмента изменений могут привести ваш проект к быстрой и болезненной смерти. Или, напротив, к длительному разложению.

## Slide 228
Недостаток вовлеченности конечных пользователей, заказчиков и заинтересованных в проекте лиц, – и вы можете обнаружить, что никто, кроме вас не считает проект завершенным.

## Slide 229: Порочный процесс оценки
Задачи, которые не попали в оценку, но все равно существуют в проекте
Важные фоновые задачи игнорируются: настройка инфраструктуры, как самый частый пример
Учитывается только время на непосредственное выполнение задач, но не на коммуникацию и обсуждения

## Slide 230: Вы слышали эти слова?
«Мы будем более эффективны и продуктивны, чем предыдущая проектная команда!»
«Много вещей пошло наперекосяк на нашем последнем проекте. Впредь это не повторится.»
«Команда, работавшая на последнем проекте – просто идиоты. Мы гораздо умнее.»

## Slide 231: Как не перепутать оценку и планирование?
Оценка должна быть непредвзятой и аналитической
Планирование – это агрессивный целеориентированный процесс
Планы часто выдаются за оценки
И даже хуже – часто планы конвертируются в расписание проекта

## Slide 232: Тест по оценке
Площадь Якутии
Год рождения Александра Македонского
Кассовые сборы “Крестного отца”
Мощность всех АЭС России
Объем озера “Байкал”
Вес самого тяжелого кота
Георграфическая широта Омска
Наибольшая глубина Черного Моря
Вес самого легкого автомобиля
Минимальное расстояние от Земли до Марса

## Slide 233: Тест по оценке
Площадь Якутии
Год рождения Александра Македонского
Кассовые сборы “Крестного отца”
Мощность всех АЭС России
Объем озера “Байкал”
Вес самого тяжелого кота
Георграфическая широта Омска
Наибольшая глубина Черного Моря
Вес самого легкого автомобиля
Минимальное расстояние от Земли до Марса
3 083 523 км2
356 год до н.э.
$243 798 921
23 643 МВт
23 615,39 км3
21 кг
54o 59’ 00’’ с.ш.
2 212 м
9,5 кг
55,76 млн км

## Slide 234: Результаты
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0

## Slide 235: Если мы говорим о вероятности завершения проекта
Точечная оценка
“Будет готово 1 сентября”
0%
100%
Вероятность
01.09
Это цель,
а не оценка
Вероятность
01.09
“Будет примерно к 1 сентября”
Не корректно
01.09
“Будет примерно к 1 сентября,
или позже”
Корректно,
менее наглядно
01.09
“Вероятность завершения проекта к 1 сентября составляет 50%”
Корректно,
более наглядно
0%
100%
Вероятность

## Slide 236: Недооценка и переоценка
Недооценка
Переоценка
Закон Паркинсона о работе, занимающей все отведенной под нее время
Ошибки планирования, срывы сроков, зона “невозможности”

## Slide 237: Принципы оценок в agile проектах
Относительные оценки
Коллективные оценки и обсуждение, planning poker
Частые переоценки (помним о конусе неопределенности)
Оценки отдельных небольших задач, а не проекта, спринта или большой пользовательской истории в целом

## Slide 238: Подсчет, вычисление, экспертная оценка
Те самые задачи про то, сколько шариков от пинг-понга нужно, чтобы заполнить автобус, или за какую сумму денег можно взяться перемыть все окна в небоскребах города…

## Slide 239: Калибровка
Если есть возможность отслеживаем, сколько времени мы реально потратили на ту или иную задачу, и корректируем себя
Сравниваем с историческими данными
Сравниваем со средними данными по отрасли

## Slide 240: Оценка по аналогии
Если подобный проект уже когда-либо был реализован, то можно посмотреть на WBD и бэклоги для него, вычленить характерные части и использовать в новых оценках

## Slide 241: Planning poker

## Slide 242: Прямые оценки
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 243: Оценка через WBD
Оценка через WBD
№ | Оценка | Факт | Δ | δ
1 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 50%
2 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 80%
3 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 100%
4 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 60%
5 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 11%
6 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 33%
7 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 33%
8 | 1.00 | 1.50 | -0.50 | 33%
9 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 20%
10 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 57%
Итого | 27.50 | 29.00 | -1.50 | 
Ср. |  |  | -5% | 48%
Единая оценка
По моим оценкам проект займет 22 недели
Реально заняло 29 недель
Погрешность оценки всего 24%

## Slide 244: Триангуляция (PERT)
№ | Лучший случай | Наиболее вероятный случай | Худший случай | Ожидаемый случай | Факт | MRE | Попали в диапазон
1 | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 2.10 | 3.00 | 30% | Да
2 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 2.63 | 2.50 | 5% | Да
3 | 2.00 | 3.00 | 4.20 | 3.03 | 1.50 | 102% | Нет
4 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 2.50 | 52% | Нет
5 | 3.80 | 4.50 | 5.20 | 4.50 | 4.50 | 0% | Да
6 | 3.80 | 5.00 | 6.00 | 4.97 | 4.50 | 10% | Да
7 | 2.20 | 2.40 | 3.40 | 2.53 | 3.00 | 16% | Нет
8 | 0.80 | 1.20 | 2.20 | 1.30 | 1.50 | 13% | Да
9 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 2.43 | 2.50 | 3% | Да
10 | 1.60 | 4.00 | 6.00 | 3.93 | 3.50 | 12% | Да
Итого | 20.00 | 28.30 | 38.60 | 28.63 | 29.00 |  | 70% Да
Среднее |  |  |  | δ = 2,5% |  | 24% | 
Оценка по PERT: (Лучший+4*Вероятный+Худший)/6 = Ожидаемый

## Slide 245: Метод освоенного объема в гибких методологиях (Agile EVM)

## Slide 246: Метрики

## Slide 247: Нельзя улучшить то, что нельзя измерить
Зачем нужны метрики?
Быстро провалиться и не потерять деньги – это важно в инновационных проектах, где нужно проверить бищнес-гипотезу
Идентифицировать риски на ранней стадии проекта
Чтобы хорошо спланировать ваш проект и не оказаться на бирже труда:)

## Slide 248: Пример измерений
Lead time – время между тем, когда задача была поставлена и тем, когда клиент увидел ее в конечном продукте
Cycle time – время между тем, когда была начата работа над задачей и тем, когда клиент увидел ее в конечном продукте.
Постановка задачи
Определение приоритета
Начало работы
Завершение работы
Время реакции
Время в очереди
Время работы
Общее время

## Slide 249
При работе над улучшением lead time и cycle time, важно не подорвать уровень качества в проекте. Не забывайте отслеживать метрики качества, индивидуальные для вашего проекта.

## Slide 250: Стремитесь быть предсказуемым и скучным:)
Для этого вам понадобиться отслеживать скорость команды.
А еще полезно отслеживать:
блокеры, преодоленные в течение итерации;
блокеры, перенесенные на следующую итерацию;
пользовательские истории, реализованные за итерацию;
пользовательские истории, вынесенные за пределы итерации;
дефекты продукта, вынесенные за пределы итерации

## Slide 251: Как начать работать с метриками?
Обязательно вовлеките команду и утвердите все ключевые метрики вместе
Помните, что метрики собираются не ради коллекции, а ради улучшения вашего процесса
Никогда не используйте метрики в качестве орудия «линчевания» команды за плохую работу
Создайте ваш собственный дашборд метрик, который станет показателем здоровья проекта

## Slide 252: Тема 7. Гибкие команды. Управление людьми
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 253: Принципы TQM
Установите постоянство цели
Примите новую философию качества
Покончите с зависимостью от массового контроля
Покончите с практикой закупок по самой низкой цене
Улучшайте каждый процесс
Введите в практику современные подходы
Учредите «лидерство»
Изгоняйте страхи
Разрушайте барьеры между подразделениями
Откажитесь от использования пустых лозунгов
Устраните произвольно установленные задания и количественные нормы
Дайте работникам возможность гордиться своим трудом
Поощряйте стремление к образованию и совершенствованию
Вовлекайте всех сотрудников в преобразование организации
Notes: Постоянство цели — поставьте перед собой цель непрерывного улучшения продукции и услуг и будьте неизменно твердыми и постоянными в ее достижении.
Новая философия — примите новую философию: радикально переосмыслите свои взгляды на суть менеджмента и роль менеджера в современном мире. Мы вступили в новую экономическую эру, и в этом огромная заслуга Японии.
Покончите с зависимостью от массового контроля — уничтожьте потребность в массовых проверках и инспекции как способе достижения высокого качества.
Покончите с практикой закупок по самой низкой цене — откажитесь от оценки и выбора поставщиков, принимая во внимание только цены на их продукцию.
Улучшайте каждый процесс в целях достижения более высокого качества, повышения производительности и уменьшения затрат.
Введите в практику современные подходы к подготовке и переподготовке кадров.
Учредите «лидерство» — усвойте и введите в практику систему «лидерства» как метод работы, имеющий целью помочь работникам выполнять работу наилучшим образом.
Изгоняйте страхи — поощряйте эффективные двусторонние связи, используйте другие средства для искоренения страха, опасений и враждебности внутри организации.
Разрушайте барьеры между подразделениями, службами, отделами.
Откажитесь от использования плакатов, лозунгов, призывов к работникам, так как подавляющее большинство проблем возникает в системе и не во власти работников что-то в ней изменить.
Устраните произвольно установленные задания и количественные нормы— откажитесь от рабочих инструкций и стандартов, устанавливающих производственные нормы, квоты для работников и задания для руководителей.
Дайте работникам возможность гордиться своим трудом — устраните барьеры, которые лишают их возможности гордиться своим трудом.
Поощряйте стремление к образованию и совершенствованию — учредите программу образования для сотрудников и всемерно поддерживайте стремление к самосовершенствованию.
Необходима приверженность делу повышения качества и действенность высшего руководства — ясно определите непоколебимую приверженность топ-менеджмента организации постоянному улучшению качества и производительности.

## Slide 254: Гибкие команды
Многофункциональные
Самоорганизующиеся
Практикуют коллективное владение продуктом
Ориентированы на обучение

## Slide 255: Подбор людей в команду
Ищите универсалов (T-shaped person)
Людей, не боящихся неопределенности
Командных игроков, умеющих подавлять свое эго

## Slide 256: Ложные цели управления людьми
Автоматизация всех процессов
Полная загрузка всех сотрудников в течение всего времени
Получение максимального числа человеко-часов
Стандартизация процедур

## Slide 257: Некоторые принципы управления гибкой командой
Сверхурочные не существуют
Позвольте людям качественно выполнять свою работу
Закон Паркинсона не работает

## Slide 258: Еще про заблуждения
Существует еще не изученный трюк, который поднимет производительность до небес
Другие руководители умудряются получить прирост производительности в сто, двести и более процентов
Технологии развиваются с такой скоростью, что невозможно за всем успевать
Из-за отставания следует удвоить производительность
Все уже автоматизировано; Не пора ли нам автоматизировать разработчиков?
Люди будут лучше работать, если на них как следует надавить

## Slide 259: Создайте комфортные условия
Создайте условия для общения команды
Позвольте команде организовать свои рабочие места
Устраните шум (включая телефонные звонки)
Пусть будет помещение с окнами

## Slide 260: Тема 8. Как начать применять гибкие практики на уровне организации
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 261
Готовность меняться – это огромная сила. Даже если это значит, что часть в компании будет пребывать в полном смятении какое-то время.
Джек Уэлч

## Slide 262: Почему переход к гибким методологиям сложен?
Успешные изменения не могут быть произойти только снизу вверх или только сверху вниз
Конечный результат сложно предсказать
Гибкие методологии первазивны и всепроникающи. Остаться в стороне сложно и не всем это по душе
Изменения происходит гораздо быстрее, чем когда-либо раньше
Лучшие практики опасны

## Slide 263: Почему же переход стоит сил?
Лучшая продуктивность и меньшие затраты
Улучшенная вовлеченность сотрудников и удовлетворение работой
Продукт попадает на рынок быстрее
Качество улучшается
Улучшается удовлетворенность спонсоров и заинтересованных в проекте лиц
То, что мы делали до этого уже не работает:)

## Slide 264: Доля принимамых решений
Gustavsson, T., 2011. Agil projektledning. First edition. Stockholm, Sweden: Sanoma Utbildning AB.
Notes: Кроме того меняется структура принимаемых решений. Если раньше руководитель проекта являлся некоторым посредником между заказчиком и командой и находился между ними, как между молотом и наковальней. Теперь же скрам-мастер помогает работать команде и синхронизиует заказчика и исполнителей. В этом случае доля решений, принимаемых непосредственно исполнителями и заказчком существенно возрастает, и за счет этого так же повышается вовлеченность (было 80% ПМ и по 10% на исполнителей и заказчиков, стало 20% сраммастер и по 40% на исполнителей и заказчиков).

## Slide 265: Что нужно для старта. Модель Adapt
Awareness – осознание и информированность о том, что текущий процесс не приносит хороших результатов
Desire – желание применять гибкие методологии как метод решить существующие проблемы
Ability – возможность преуспеть в реализации новых подходов
Promotion – продвижение идей гибкого подхода внутри компании, чтобы видеть успехи и перенимать опыт
Transfer – соучастие во внедрении agile повсеместно в компании

## Slide 266: Что мешает информированности?
Отсутствие «большой картины» или невозможность ее увидеть
Отказ видеть то, что находится прямо перед собой
Смешение понятий «движение» и «прогресс»
Влияние собственной пропаганды «У нас все отлично!»

## Slide 267: Как развить информированность?
Не стесняйтесь говорить о существовании проблемы
Используйте метрики
Привносите в процесс новый опыт и новых людей
Запустите пилотный проект
Сфокусируйтесь на самый важных причинах изменений

## Slide 268: Как усилить желание изменений?
Информируйте окружающих о том, что есть лучший процесс и способ вести проекты:)
Создайте ощущение срочности
Работайте с теми, кто уже готов к изменениям
Уговорите команду провести agile тест драйв
Работайте со страхами
Не дискредитируйте прошлое

## Slide 269: Как усилить вашу возможность преуспеть?
Консультируйте и проводите тренинги
Назначайте ответственных
Делитесь информацией
Ставьте разумные цели
И сделайте это в конце концов!

## Slide 270
Экспериментируйте, будьте терпеливы и готовы совершать ошибки.
Грин и Фрай

## Slide 271: Источники организационной гравитации
HR
Администрация
Маркетинг
Финансы

## Slide 272: Почему стоит начать с малого?
Начать внедрение с маленькой команды гораздо не так дорого
При правильном подходе ранний успех практически гарантирован
Начиная с малого, у вас есть право на ошибки и много вторых шансов
Начинать с малого – это куда меньший стресс
Для такого старта вам не нужна полная реорганизация

## Slide 273: Почему стоит начать сразу всем?
Всеобщее решение о переходе к гибким методологиям существенно уменьшает сопротивление
У вас не будут возникать проблемы на фоне того, что agile команды и команды, работающие по классическим подходам, плохо стыкуются
Всеобщий переход закончится куда быстрее, чем постепенное переползание

## Slide 274: Как начинать всем вместе?
Бэклог улучшений на уровне компании
Создание сообщества, ответственного за успех перехода
Созданий локальных групп по улучшению процессов
Выбор пилотного проекта

## Slide 275: 4 атрибута успешного пилотного проекта
Срок – медиана среднего проекта в вашей организации
Размер – проект может сделать одна команда, без массового привлечения других команд
Важность – выберите важный проект. Простой и низкоприоритетный проект не даст команде нужной мотивации и неубедителен для окружающих
Вовлеченность спонсора проекта

## Slide 276: Подбор идеальной команды для «пилота»
В вашем проекте важно найти правильную комбинацию следующих людей:
Евангелисты agile – включайте в ваш проект как можно людей, которые готовы помогать словом и делом
Усердные оптимисты – признают необходимость изменений, но не так много знают об agile, чтобы пропагандировать его
Справедливые скептики – вам не нужен саботер, но включение в команду уважаемого и адекватного скептика может быть очень полезно. При успехе он станет вашим самым сильным евангелистом.

## Slide 277: Тема 9. Целеполагание
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 278: Почему это сложно?
Потребитель не знает, что он хочет – цели могут быть не определены
Требования могут поменяться в любой момент - цели могут поменяться
У исполнителей нет понимания того, что они делают - цели могут быть плохо донесены до команды
С расписанием может произойти все, что угодно
С командой тоже
Да и с продуктом
Лучшее враг хорошего
Каждой практике должно быть свое место и время
И, вообще, все труднопредсказуемо

## Slide 279: Какие проблемы актуальны?
Непонимание общих целей ограничивается команды в возможностях реализации собственного потенциала. Это делает их просто исполнителями
Разобщенность целей приводит рассинхронизации работы подразделений или даже к внутрикорпоративной «войне». Левая рука не ведает, что творит правая.
Разные трактовки результата приводят к непониманию между отделами. Одни думают, что успех — это когда подписали договор с партнером. Другие, что это существенный рост заказов от нового партнерства.
Непрозрачность вызывает беспокойство у команд, стейкхолдеров, акционеров.

## Slide 280: Зачем нужно?
Фокусировка и синхронизация внутри команд
Движение команды в нужном для компании направлении
Возможность объективной оценки результата
Прозрачность для стейкхолдеров

## Slide 281: Из чего состоит и как устроена цель в формате OKR?
OKR = Objectives & Key Results
O — objective, цель. Формулировка цели. Пример: «Запустить новую версию продукта»
KR — key results, ключевые результаты, критерии достижения. Мы договариваемся, что считается достижением цели. Обычно ключевых результатов несколько штук.

## Slide 282: Вопрос
Запустить третью версию продукта
Получить 1000 новых регистраций
Получить 15 публикаций о продукте в медиа
Достичь конверсии более 30%
Что здесь O, что KR?

## Slide 283: Ответ
O: Запустить третью версию продукта
KR1: Получить 1000 новых регистраций
KR2: Получить 15 публикаций о продукте в медиа
KR3: Достичь конверсии более 30%

## Slide 284: Свойства OKR
Цели/Objective часто максимально амбициозные и труднодостижимые. Для таких выполнение KR на 80% - уже успех
Бывает цель «просто сделать». Ее KR надо выполнить на 100%. Ребрендинг или сделан в нужную дату или не сделан. Дом построен или нет.
1-3 цели на команду, 2-5 ключевых результатов для каждой цели. Если больше, то это уже потеря фокуса.
Публичность – все сотрудники видят цели всех и каждого на каждом уровне. Это необходимо для поиска точек соприкосновения.
Вертикальная связность целей – фокусировка команды на действительно важных вещах. Формирование связанного дерева целей.
Измеримость результатов. В абсолютных (числа) или относительных (проценты) значениях.
Достижение OKR и премирование – не связанные вещи.

## Slide 285: Пример цели
Уточняющие вопросы
Позитивная лексика
Простота
Начало с глагола

## Slide 286: Пример KR
Ключевые, а не все подряд
Результаты, а не задачи
Позитивная лексика
Просто и ясно
Поиск наилучшего
Назначение ответственных

## Slide 287: Что еще важно
Цели должны вдохновлять и мотивировать.
Большая часть целей должна формироваться снизу вверх, а не наоборот.
Цели не должны диктовать решения, а скорее ставить проблемы.
Цели не должны ограничиваться целями бизнеса, но затрагивать и личное развитие.

## Slide 288: OKR vs KPI vs MBO?
OKR
Цели и ключевые результаты на квартал.
Вначале отвечаем на вопрос, «зачем мы это делаем».
Направление движения на коротком промежутке времени.
Это про исследование, поиск новых путей и точек роста.
Поэтому ключевые результаты по умолчанию очень высоки, иначе зачем все это затевать.
Не используется для наказания и поощрения сотрудников
Пример: O стать топ-1 в своем сегменте.
KPI
Ключевые показатели эффективности, контролирующие ежедневную деятельность
Явно достижимые показатели успешности деятельности, чаще всего понятной и налаженной.
В них нет формулировки новой цели.
Используется для наказания и поощрения сотрудников
Примеры: EBITDA, Выручка, GMV YoY
MBO
Цели на год
Количество целей не ограничено
Каскадирование сверху-вниз и снизу-вверх
Формулировка по SMART
Могут быть кросс-цели
Пример: Привлечь 1,5 млн пользователей средний ценовой сегмент и обеспечить отношение расходов к доходам по сегменту не больше 24%.

## Slide 289: Интегративная теоретическая модель командного и личного целеполагания https://www.researchgate.net/publication/271995753_Toward_a_Systems_Theory_of_Motivated_Behavior_in_Work_Teams/download
Процесс мотивации команды
Индивидуальный процесс мотивации
Внешние входы
Лидерство
Групповые нормы
Организация работы
Обратная связь с командой
Внутренние предпосылки
Мотивация
Опыт
Взаимодействие с командой
Индивидуальная обратная связь
Командная мотивация
Личная мотивация
Постановка целей команды
Постановка личных целей
Стремление к командным целям
Стремление к личным целям
Командная работа и достижения
Личная работа и достижения

## Slide 290: Каким может быть процесс формирования OKR на практике?
Стратегия Компании -> Годовые OKR -> Квартальные OKR
1-3 цели на команду, 2-4 KR на цель
За каждой целью – дорожная карта (верхнеуровневое расписание работ)
Формулирует продуктовая команда (с вовлечением в том числе команды разработки) – согласовывает руководитель продукта (процесс итеративный)

## Slide 291: Цели и ключевые результаты образуют иерархию
Стать топ-1 в нашем сегменте рынка по обороту
Запустить новую версию продукта
Открыть 5 дополнительных магазинов
Наладить финансы
Получить 100000 новых регистраций в первый месяц
Получить 20 публикаций в медиа
Достигнуть конверсии в оплату в 30%
Внедрить новые процессы найма за 1 месяц
Нанять 100 сотрудников к середине года
Перейти на новую систему учета за 2 месяца
Уменьшить дебиторскую задолженность на 50%

## Slide 292: Этапы планирования (пример). Длительность: 30 дней
Команда формулирует черновик OKR и черновик дорожной карты (идеи, гипотезы для проверки, проекты)
Менеджер проекта или менеджер продукта согласовывает черновики с заинтересованными лицами
Подготовка оцифрованных ключевых результатов
Подготовка дорожной карты (расстановка приоритетов, скоринг и предварительная оценка проектов)
Согласование финальных OKR, включая дорожную карту

## Slide 293: Типы ключевых результатов
Тип ключевого результата | Когда следует использовать | Примеры
Базовый уровень | При отсутствии метрики, отражающей важную цель | Получен базовый уровень онлайн активации купонов
Позитивная метрика | При постановке цели для метрики «Чем больше, тем лучше» | Выручка увеличена на 10% за счет email-рассылки
Негативная метрика | При постановке цели для метрики «Чем меньше, тем лучше» | Период обработки счетов сокращен с пяти до двух недель
Метрика пороговых значений | При постановке целевого диапазона значений для метрики | Коэффициент загрузки консультантов поддерживается между 70 и 80%
Веха | В случае невозможности выразить результат метрикой | Добавлена функция push-уведомлений

## Slide 294: Трекинг успехов (пример)
Еженедельный отчет в общее пространство (общий чат, доска, прогресс по KR, запуски, планы) – обеспечение прозрачности для всех заинтересованных лиц. (ответственный – менеджер продукта по умолчанию).
Регулярная защита OKR со спонсором. Проверка-тестирование движения команды к цели (ответственный – менеджер продукта, могут участвовать и другие члены команды).
Ежемесячный отчет для владельцев бизнеса и прочих заинтересованных лиц
Приборная доска команды (если инструментов мониторинга нет – важно их сделать)

## Slide 295: Критерий успеха
По истечении заданного промежутка времени, например, квартала степень готовности по каждому из ключевых параметров оценивается по шкале от 0 до 1.
Оценка производится самим сотрудником; цель считается достигнутой, если суммарно выполнено 70–75 % от запланированного.
Если оказывается, что задача выполнена на 100 %, значит, выбранная цель была недостаточно амбициозной.
Цели и ключевые результаты на год могут периодически пересматриваться, что позволяет компании оперативно реагировать на ситуацию на рынке.
При этом цели на квартал менять не рекомендуется.

## Slide 296: Рекомендуемая система оценки по шкале от 0 до 1
Баллов | Описание
1 | Весьма амбициозный результат, кажется практически недостижимым.
0,7 | Результат, которого мы надеемся достичь: сложный, но выполнимый.
0,3 | Мы знаем, что этот результат достижим. Может потребоваться помощь других команд, либо мы справимся самостоятельно.
0 | Прогресс отсутствует.

## Slide 297: Еще раз про поощрения
OKR не система мониторинга и контроля работы подчиненных.
Не используется для материальной мотивации — OKR управляет деньгами компании, а не сотрудников.
Не подходит для жестких, централизованных систем, подходит — для децентрализованных и запутанных.

## Slide 298: 5 вариантов внедрения OKR
Разработка OKR, уровень | Особенности
Только на уровне компании | Четкая проработка целей (станут опорными точками для дальнейшего распространения OKR) Демонстрация вовлеченности и поддержки со стороны топ-менеджмента
На уровне компании и бизнес-подразделения (или команды) | Более амбициозный подход — Требует единого понятийного аппарата и четких параметров внедрения
На всех уровнях компании | Обеспечивает максимальную согласованность Сложно начинать с этого варианта; много рисков
Пилотный запуск на уровне бизнес-подразделения или команды | Подтверждает эффективность OKR Демонстрирует быстрые победы и привлекает внимание других команд
На уровне проектов | Оправданное решение для старта работы с OKR Улучшает практику управления проектами

## Slide 299: Что делать, что не делать
✅
Формировать OKR с привлечением всей команды
Периодически смотреть шире своих OKR, смотреть на их согласованность со смежниками
Создавать метрики
Применять хитрые хаки и упрощения, чтобы запустить прототип быстрее
Управлять накопившимися долгами по работе
❌
Неуправляемые KR
O/KR не ведущие к целям уровнем выше
Не обновлять прогресс по целям
Не передоговариваться про цели, если усилия не приносят результат
Ожидать, что OKR — это серебряная пуля
«Ой, ну мы пока не можем это измерить»
Мне такое сложно, скажите мне что делать и я сделаю. Хочу только проекты запускать и не думать про цели

## Slide 300: Что еще не делать
OKR используется для ведения обычных дел. Вместо OKR — план работ, список текущих задач или to-do лист. Цель OKR — масштабные изменения, а не текучка.
Ошибки коммуникации. Для реализации амбициозных целей команды должны общаться между собой и учитывать OKR друг друга.
Недооценка своих возможностей. Эту ошибку легко найти, если амбициозные цели выполняются на 100% — это значит, что роста нет.
Неправильный выбор целей — их слишком много или мало, они недостаточно амбициозные или недостижимые.
Смешивание методик — привязка к деньгам сотрудника или жестким KPI. Если вы не используете методики правильно, они не будут работать.
Неготовность команд. OKR рассчитан на зрелых и ответственных исполнителей, методика раскрывает низкоэффективных сотрудников. Также сюда входят ошибки внедрения — не проведена подготовительная работа, не пройден этап проб и ошибок.

## Slide 301: Потренируемся
Что самое важное в этом объявлении для студентов, его читающих?
  Елизавета Петрова, ректор Ухокрутского Государственного Университета, сегодня объявила, что в следующий четверг весь преподавательский состав едет в Заднепередонск на семинар по новым методам обучения. Среди спикеров будут антрополог Иван Сидоров, руководитель местного отделения Минпросвещения Степан Разин и мэр города Ирина Кравченко.

## Slide 302: Бонус
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Высшая школа управления проектами

## Slide 303: Для больших команд и организаций (справочно) http://www.agilescaling.org/ask-matrix.html
Aspects / Criteria | Scrum-of-Scrums (SoS) PO meta-scrum | Large Scale Scrum (LeSS) Larman/Vodde | Scaled Agile Framework (SAFe) Leffingwell | Discipled Agile Delivery (DAD) + Agility at Scale Ambler/Lines | Spotify "model" (Tribes, Squads, Chapters & Guilds) Kniberg | DSDM Drive Strategy Deliver More | Recipes for Agile Governance (RAGE) | Nexus / Scaled Professional Scrum Scrum.org | Scrum at Scale Sutherland/Brown
Description | An important mechanism that may be enough for smaller organizations but is not a full scaling approach | Larman / Vodde model as documented in "Scaling Lean & Agile Development" | The method documented by Dean Leffingwell and Scaled Agile, Inc. | Scott Ambler model documented in the book "Disciplined Agile Delivery" | The method used at Spotify, featuring Squads, Tribes, Chapters & Guilds. | DSDM is a robust Agile project management and delivery framework that delivers the right solution at the right time | Traditional-agile hybrid of portfolio-project planning | Scum-based scaling with an "exoskeleton" called Nexus plus over 40 practices | Scrum Inc.’s modular framework for scaling Scrum
Web Link | guide.agilealliance.org/guide/scrumofscrums.html | less.works/ | scaledagileframework.com/ | disciplinedagiledelivery.com/ | scaling-agile-spotify-11.pdf | www.dsdm.org/ | www.cprime.com/tag/agile-governance | www.scrum.org/Resources/The-Nexus-Guide | www.scruminc.com/
What Team level frameworks are supported? (Scrum, Kanban, XP, etc.) | Scrum | Scrum | Scrum / Kanban / specific XP practices "mandated" | Scrum /Lean | Own method though partly Scrum-like | Own Hybrid Agile Scrum method | Scrum /Lean | Scrum | Scrum
Software centric - how often used outside of SW or IT? | Could use anywhere you use Scrum | Focused on Software or SW/HW | Focused on Software or SW/HW | Has been used outside of IT | Spotify only | Has been used outside of IT | Focused on Software | Could use anywhere you use Scrum | Could use anywhere you use Scrum
Big Positives / Key Differentiatiators | simple, standard Scrum focus on dependencies & resolutions | Good PO scaling; strong principle alignment, Non-prescriptive - gives "suggestions" | The "big picture" and completeness; getting Agile "in the door" at large corporations; actively evolving. | Lots of content; strong in areas such as architecture, design and dev ops; incorporates many good models. | very agile, entrepreneurial, distributed teams, low overhead | Very established following in the UK | Fluid and adaptive | Authored by Ken Schwaber | Lightweight authored by Jeff Sutherland
Key Risks / Concerns | limited scaling, limited documentation, not clearly defined Not likely "sufficient" for large scale; some differences in implementation | A more "radically agile" approach that may be a hard sell in larger traditional orgs with many layers and specializations. | Little info on "how", most need certified SPCs to implement properly; Seen as prescriptive; not "agile enough" in its structures; "quick start and leave" issues some places | vague in some areas about the "how"; can come across as a bit disjointed. Not prescriptive in lifecycle. | very limited detail about the "how", Not really a framework; may only fit certain cultures | Heavy process overhead. | New approach that is growing and adapting. | New approach that is growing and adapting. Some of the parts are "secret" unless you go to the class. | New approach that is growing and adapting.
Training / Resource availability | None known; roll your own | Training and coaching network available | Yes, multi-level training & Certifications | Yes, multi-level Certifications | None known; roll your own | Yes, multi-level Certifications | None known read and imlement yoursef for your need. | Scaled Professional Scrum training & certification is available | Courses are offered

## Slide 304
Спасибо за внимание!