## Гантт УФ
Начало проекта | 2022-01-10 | [5 empty] | =ЕСЛИ(G6=0;H6;РАБДЕНЬ(H6;G6-1;Праздники!$A$4:$A$21))
=ЕСЛИ(G7=0;I6;РАБДЕНЬ(I6;1;Праздники!$A$4:$A$21))
|  | № | Уровень | Название задачи | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | time axis 2022-01-10 to 2023-07-29
|  | 0 | 0 | Производство фильма | 88 | 2022-01-10 | 2022-05-20 | 2022-01-10: TRUE
|  | 1 | 1 | Подготовительный этап | 37 | 2022-01-10 | 2022-03-02
|  | 2 | 2 | Разработка сценария | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-21
|  | 3 | 2 | Планирование съемок | 15 | 2022-01-24 | 2022-02-11
|  | 4 | 2 | Выбор натуры | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-18
|  | 5 | 2 | Пробы актеров | 7 | 2022-02-21 | 2022-03-02
|  | 6 | 3 | Подготовительный этап закончен | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-02
|  | 7 | 1 | Запуск в производство | 40 | 2022-03-03 | 2022-04-29
|  | 8 | 2 | Репетиция | 10 | 2022-03-03 | 2022-03-18
|  | 9 | 2 | Съемки | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-15
|  | 10 | 2 | Монтаж отснятого материала | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-29
|  | 11 | 3 | Производство завершено | 0 | 2022-04-29 | 2022-04-29
|  | 12 | 1 | Завершающий этап | 11 | 2022-05-04 | 2022-05-20
|  | 13 | 2 | Окончательная обработка | 5 | 2022-05-04 | 2022-05-12
|  | 14 | 2 | Озвучивание | 5 | 2022-05-13 | 2022-05-19
|  | 15 | 2 | Предоставление материала заказчику | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20
|  | 16 | 3 | Проект завершен | 0 | 2022-05-20 | 2022-05-20
=И(K$3>=$H4;K$3<=$I4)

## Гантт 2
Начало проекта | 2022-01-10 | [5 empty] | =ЕСЛИ(G6=0;H6;РАБДЕНЬ(H6;G6-1;Праздники!$A$4:$A$21))
=ЕСЛИ(G7=0;I6;РАБДЕНЬ(I6;1;Праздники!$A$4:$A$21))
|  | № | Уровень | Название задачи | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | Название задачи | Дата начала | Длительность, к дней
|  | 0 | 0 | Производство фильма | 88 | 2022-01-10 | 2022-05-20 | Производство фильма | 2022-01-10 | 131
|  | 1 | 1 | Подготовительный этап | 37 | 2022-01-10 | 2022-03-02 | Подготовительный этап | 2022-01-10 | 52
|  | 2 | 2 | Разработка сценария | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | Разработка сценария | 2022-01-10 | 12
|  | 3 | 2 | Планирование съемок | 15 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | Планирование съемок | 2022-01-24 | 19
|  | 4 | 2 | Выбор натуры | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Выбор натуры | 2022-02-14 | 5
|  | 5 | 2 | Пробы актеров | 7 | 2022-02-21 | 2022-03-02 | Пробы актеров | 2022-02-21 | 10
|  | 6 | 3 | Подготовительный этап закончен | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Подготовительный этап закончен | 2022-03-02 | 1
|  | 7 | 1 | Запуск в производство | 40 | 2022-03-03 | 2022-04-29 | Запуск в производство | 2022-03-03 | 58
|  | 8 | 2 | Репетиция | 10 | 2022-03-03 | 2022-03-18 | Репетиция | 2022-03-03 | 16
|  | 9 | 2 | Съемки | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-15 | Съемки | 2022-03-21 | 26
|  | 10 | 2 | Монтаж отснятого материала | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Монтаж отснятого материала | 2022-04-18 | 12
|  | 11 | 3 | Производство завершено | 0 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Производство завершено | 2022-04-29 | 1
|  | 12 | 1 | Завершающий этап | 11 | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Завершающий этап | 2022-05-04 | 17
|  | 13 | 2 | Окончательная обработка | 5 | 2022-05-04 | 2022-05-12 | Окончательная обработка | 2022-05-04 | 9
|  | 14 | 2 | Озвучивание | 5 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | Озвучивание | 2022-05-13 | 7
|  | 15 | 2 | Предоставление материала заказчику | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Предоставление материала заказчику | 2022-05-20 | 1
|  | 16 | 3 | Проект завершен | 0 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Проект завершен | 2022-05-20 | 1

## Праздники
Праздники
Дата | Название
2022-01-01 | Новый год
2022-01-02 | Новый год
2022-01-03 | Новый год
2022-01-04 | Новый год
2022-01-05 | Новый год
2022-01-06 | Новый год
2022-01-07 | Рождество
2022-01-08 | Новый год
2022-01-09 | Новый год
2022-02-23 | День защитника Отечества
2022-03-07 | Международный женский день
2022-03-08 | Международный женский день
2022-05-02 | Праздник весны и труда
2022-05-03 | Праздник весны и труда
2022-05-09 | День Победы
2022-05-10 | День Победы
2022-06-13 | День России
2022-11-04 | День народного единства