ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

(РЕШЕНИЕ)

# ПРЕДЛАГАЕТМЫЕ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Планирование

- К.	Сбор и анализ фактов о исходном положении проекта. Данный анализ является первым необходимом шагом и поможет Вам понять состояние проекта в том виде, в каком он был Вам передан.

- З.	Определение целей проекта (желаемых результатов). Первой задачей планирования является определение целей. Четкое понимание желаемых результатов будет направлять остальной процесс и поможет не сбиться с выбранного направления.

- Д.	Разработка возможных альтернативных способов достижения целей. Следующим шагом является рассмотрение альтернативных вариантов действий, так как редко можно встретить план, не имеющий разумной альтернативы.

- Р.	Определение рисков и возможных негативных последствий каждого способа достижения целей. Теперь Вам необходимо оценить альтернативы. Один из очень полезных методов заключается в оценке возможных негативных последствий каждого варианта действий.

- У.	Выбор основного способа достижения целей. Теперь Вы подошли к моменту, когда следует принять решение, исходя из принятого Вами анализа состояния проекта, поставленных целей и оценки положительных и отрицательных последствий каждого варианта действий.

- Г.	Определение стратегий реализации проекта (приоритетов, последовательности, временных рамок основных мероприятий).  После принятого решения о способе достижения целей должен быть разработан стратегический план. Этот план будет служить основой для последующих действий.

- Ф.	Определение времени и способа оценки общего достигнутого прогресса. Важнейшим фактором успешного управления проекта является наличие ясной системы критериев измерения прогресса – когда и как мы выясняем. Придерживаемся ли мы выбранного плана. Настало время разработать необходимую для этого систему.

## Организация

- В.	Определение и анализ видов работ, необходимых для реализации проекта. По мнению экспертов, только за счет системного анализа и структурного представления деятельности менеджер может определить, какие именно работы следует выполнять, какие должности требуются для их выполнения.

- Т.	Определение полномочий, ответственности и взаимоотношений для основных должностей проекта. Этот шаг вытекает из предыдущего, определяя, какие решения предстоит принимать, где именно они должны приниматься и как тот или иной человек должен участвовать в процессе их принятия.

- Л.	Определение квалификации, требуемой для основных должностей проекта. Естественно, после того, как были определены должности, должны быть определены соответствующие им квалификационные требования.

- О.	Определение распределения ресурсов (включая бюджет, мощности и т.д.) по работам проекта. Этот шаг определяется предшествующим. Информация, известная к этому моменту, сделает это решение реалистичным. В противном случае в него пришлось постоянно вносить корректировки.

## Осуществление и контроль

- А.	 Поиск квалифицированных специалистов для занятия имеющихся должностей. Первым шагом реализации проекта является подбор людей для его реализации, основываясь на работе, проделанной Вами на этапах 8, 9, 10 и 11. Квалифицированные специалисты так же важны для реализации проекта, как и деньги, материалы, контракты.

- И.	Подготовка и обучение персонала в соответствии с новыми обязанностями. Эффективность организации напрямую зависит от уровня подготовленности работников. Вне зависимости от того, новый ли это работник или  переведенный  из другого подразделения, персонал должен быть должным образом информирован о проекте, чтобы скорее включиться в работу.

- С.	Определение индивидуальных задач, приемлемых как для конкретного исполнителя, так и для его менеджера. Для каждого сотрудника необходимо определить индивидуальные задачи, отражающие общие цели проекта. Ключ к успеху в этой области лежит в личном участии сотрудников в определении взаимоприемлемых задач.

- Ж.	Формальное назначение ответственных с определением полномочий. Определив и распределив задачи, необходимо дать людям соответствующие полномочия для их выполнения.

- Н.	Координация текущей деятельности. Теперь, распределив людей и обеспечив понимание ими своих ролей и полномочий, Ваша работа заключается в контроле за выполнением работы. Соответствующие указания помогут подчиненным объединить свои усилия в интересах осуществления проекта.

- Б.	Измерение прогресса в достижении и(или) отклонений от достижения целей проекта. Контроль за проектом подразумевает контроль за выполнением индивидуальных задач. Основы этой деятельности была заложена на этапе 7. Теперь настало время действовать.

- П.	Оценка индивидуальной деятельности в соответствии с индивидуальными задачами и нормативами. Подобная оценка, аналогичная предусматриваемой на этапе 17, должна проводиться регулярно, через заранее определенные промежутки времени с тем, чтобы проконтролировать, насколько хорошо выполняются задачи, поставленные на этапе 14.

- М.	Осуществление корректировки проекта (пересмотр планов проекта). Информация, полученная во время осуществления 17 и 18 этапов, покажет, необходима ли корректировка планов, и если да, то какая.

- Е.	Определение соответсвующих поощрений за работу. Поощрение хорошей работы является наиболее действенным стимулом к продолжению хорошей работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 50 КОМАНД (246 УЧАСТНИКОВ)

| ЭТАП 6 |  |
| --- | --- |
| Средний индивидуальный результат | 58,6 |
| В победивших командах | 54,0 |
| В проигравших командах | 73,8 |
| ЭТАП 7 |  |
| Средний командный результат | 39,7 |
| Средний результат победивших команд | 27,2 |
| Средний результат проигравших команд | 65,6 |
| #### ЭТАП 8 |  |
| Средний командный выигрыш | 18,9 |
| Среди победивших команд | 26,8 |
| Среди проигравших команд | 8,2 |
| #### ЭТАП 9 |  |
| Средний лучший результат в команде | 36,1 |
| В победивших командах | 31,0 |
| В проигравших командах | 48,9 |
| #### ЭТАП 10 |  |
| Процент участников, набравших меньше, чем команда в целом, число баллов | 17% |
| В выигравших командах | 12% |
| В проигравших командах | 35% |
| Процент команд, набравших лучшее, по сравнению с лучшими индивидуальными результатом в команде, число баллов | 34% |