Задания для выполнения в PRIMAVERA

Семинар 1

- Создайте в OBS отдельную структуру «ООО СТРОЙМОНТАЖ», состоящую из трех департаментов: Департамент строительства (ДС), Департамент инженерных коммуникаций (ДИК), Департамент отделочных работ

- В структуре проектов предприятия EPS создайте узел второго уровня «Строительство» и назначьте ответственным за него «ООО СТРОЙМОНТАЖ»

- Создайте в узле EPS «Строительство» новый проект «Бизнес-цент Дубна».

- Зайдите в раздел «Проекты» и выберите проект «Бизнес-цент Дубна».

  - Внизу в форме проекта изучите вкладку «Общее»

  - на вкладке «По умолчанию» установите тип длительности работ «Фикс. Длительность и интенсивность», тип процента выполнения «Длительность», тип работы «Определяемая заданием» (описание см. в приложении)

  - на вкладке «Ресурсы» обратите внимание, что есть опция, позволяющая назначать ресурс на одну работу несколько раз

  - на вкладке даты установите дату Планового старта и Отчетную дату на [сегодняшняя дата]

  - зайдите на вкладку заметки. Прикрепите к проекту заметку «Цели проекта» и кратко заполните ее. (Чтобы заметка с темой «Цели проекта» была вам доступна, ее необходимо создать. Для этого перейдите в верхней панели управления в Настройки-Категории Администратора-Заметки и добавьте заметку с необходимой темой. После этого она станет доступной для выбора на вкладке «Заметки» в Форме проекта)

- Откройте проект «Бизнес-цент Дубна». Откройте раздел WBS и создайте иерархическую структуру работ проекта.

| Бизнес-центр Дубна |  |
| --- | --- |
| Код ИСР | Название элемента ИСР |
| 1 | Фундамент |
| 2 | Сооружение |
| 3 | Электромеханические системы |
| 3.1 | Слесарные и электрические работы |
| 3.2 | Лифт |
| 4 | Внешняя отделка |
| 5 | Внутренняя отделка |
| 5.1 | Стены |
| 5.2 | Сантехническое и осветительное оборудование |
| 5.3 | Полы и ковры |
| 6 | Завершение строительства |

- Перейдите в раздел работы и добавьте работы в каждый элемент WBS

| Элемент WBS | ID работы | Название работы | Тип работы | Длительность - план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А1000 | Начало строительства здания | Веха начала | 0 |
|  | А1010 | Подготовка площадки | Определяемая заданием | 20 |
|  | А1020 | Земляные работы | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1030 | Прокладка подземного трубопровода | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1040 | Прокладка подземного электрокабеля | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1050 | Формирование/заливка бетонного фундамента | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1060 | Монтаж стен фундамента | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1070 | Установка монолитных плит | Определяемая заданием | 5 |
|  | А1080 | Закладка и прессование стен | Определяемая заданием | 2 |
| 2 | А1090 | Возведение строительного каркаса | Определяемая заданием | 20 |
|  | А1100 | Укладка бетонных плит | Определяемая заданием | 14 |
|  | А1110 | Настилка полов | Определяемая заданием | 25 |
|  | А1120 | Монтаж лестничных проемов и шахт лифта | Определяемая заданием | 10 |
|  | А1130 | Планировка и сооружение каркаса внутренних стен | Определяемая заданием | 15 |
| 3_1 | А1140 | Установка электромеханического оборудования | Определяемая заданием | 15 |
|  | А1150 | Основные слесарные работы | Определяемая заданием | 15 |
|  | А1160 | Укладка кабелей и электропроводки | Определяемая заданием | 15 |
| 3_2 | A1170 | Монтаж направляющих и оборудования лифтов | Определяемая заданием | 10 |
|  | A1180 | Монтаж кабин и отделка лифтов | Определяемая заданием | 10 |
| 4 | A1190 | Облицовка внешних стен кирпичом | Определяемая заданием | 28 |
|  | A1200 | Установка внешних дверей и окон | Определяемая заданием | 10 |
|  | A1210 | Изоляция и монтаж кровли | Определяемая заданием | 10 |
| 5_1 | A1220 | Сушка стен в офисах | Определяемая заданием | 15 |
|  | A1230 | Внутренние малярные работы | Определяемая заданием | 20 |
| 5_2 | A1240 | Монтаж сантехнического оборудования | Определяемая заданием | 2 |
|  | A1250 | Монтаж электроосветительных приборов | Определяемая заданием | 3 |
| 5_3 | A1260 | Настилка ковров | Определяемая заданием | 5 |
|  | A1270 | Укладка полов | Определяемая заданием | 7 |
| 6 | A1280 | Чистовая отделка и уборка | Определяемая заданием | 5 |

- Создайте глобальный код работ «Регион», который может принимать следующие значения:

| ЦентрФО |  |
| --- | --- |
|  | МосОбл |
|  | ЛенОбл |
|  | ТверОбл |
|  | РязОбл |
| ЮжФО |  |
|  | РостОбл |
|  | РД |
|  | СтавКр |

Создайте проектный код работ «Стадия строительства», который может принимать следующие значения:

Фундамент

Строительство

Коммуникации

Отделка

Завершение

Присвойте работам проекта значения кодов «Регион» и «Стадия строительства», используя соответствующие столбцы в таблице работ.

Дли присвоения кода сразу нескольким работам может быть использована функция «Заполнить вниз» или команда «Назначить коды работ» на панели команд (справа).

Примечание: Максимальное количество кодов работ: 500. Каждый код может иметь до 25 иерархических уровней. Макс длина названия кода -32, макс длина значения кода – 32 симв.

- Документы могут быть назначены на проект, уровень WBS или на работу. Назначьте на проект документ «Устав», на уровень WBS «Внутренняя отделка» документ «Дизайн-проект», а на работу «Монтаж кабин и отделка лифтов» документ «Технический паспорт лифта» (предоставленный поставщиком лифтового оборудования).

- Расставьте технологические связи между работами проекта. Для расставления связей может использоваться команда «Связать работы» (сомкнутая цепь), Форма работы (вкладки Предшественники, Последователи или Зависимости), График (диаграмма Гантта) или представление PERT.