## Идентификаия (hidden)
Карта рисков, связанных с реализацией проектов СПГ в Австралии
№ п/п | Характеристика риска |  |  | Классификации рисков |  |  |  | Документ (источник, в котором упоминается риск) | Вероятность наступления |  | Влияние (на другие риски) | Влияние на цели проекта/объекта |  |  | Примечание
| Наименование риска | Факторы риска | Предложение по минимизации риска | Внешний / внутренний | Тип риска | Масштаб | Код риска |  | Качественная оценка | Комментарий |  | незначительное | среднее | значительное
015 | Быстрое истощение ресурса месторождения, являющемся источником сырья для объекта "Darwin LNG" | 1. Природные факторы 2. Недостаточно точно проведенное исследование месторождения | 1. Инвестирование денежных средств в поиск новых месторождений 2. Диверсификация вложений в среди различных месторождений в момент приобретения объекта 3. Диверсификация используемых источников сырья | Внешний | Природный | Проект | 01-Внеш-Пр-04-015 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Отклонения ожидаемой экономической эффективности / целей проекта незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигнуты частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не реализованы | Малые запасы сырья месторождения, поддерживающие завод СПГ Darwin LNG
017 | Быстрое истощение ресурса месторождения, являющемся источником сырья для объекта "Gladstone LNG" | 1. Природные факторы 2. Недостаточно точно проведенное исследование месторождения | 1. Инвестирование денежных средств в поиск новых месторождений 2. Диверсификация вложений в среди различных месторождений в момент приобретения объекта 3. Диверсификация используемых источников сырья | Внешний | Природный | Проект | 01-Внеш-Пр-04-017 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 024 | Отклонения ожидаемой экономической эффективности / целей проекта незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигнуты частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не реализованы | Малые запасы сырья месторождения, поддерживающие завод СПГ Gladstone LNG
016 | Быстрое истощение ресурса месторождения, являющемся источником сырья для объекта "Prelude LNG" | 1. Природные факторы 2. Недостаточно точно проведенное исследование месторождения | 1. Инвестирование денежных средств в поиск новых месторождений 2. Диверсификация вложений в среди различных месторождений в момент приобретения объекта 3. Диверсификация используемых источников сырья | Внешний | Природный | Проект | 01-Внеш-Пр-04-016 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 021 | Отклонения ожидаемой экономической эффективности / целей проекта незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигнуты частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не реализованы | Малые запасы сырья месторождения, поддерживающие завод СПГ Prelude LNG
046 | Быстрое истощение ресурса поставок СПГ из Австралии по сравнению с другими странами экспортерами | 1. Природные факторы | 1. Диверсификация поставок | Внешний | Природный | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-04-046 | Экономическое обоснование | Выше среднего |  | 050 | Незначительные отклонения по ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели портфеля достигаются частично | Экономическая эффективность значительно ниже ожидаемого значения. Цели портфеля не достигаются
040 | Вероятное прекращение дальнейшей реализации проекта "Browse LNG" в связи с отсутствием экологического заключения | 1. Недостаточно точно проведенное исследование законодательных актов 2. Природные факторы 3. Страновые особенности | 1. Срочное получение экологического заключения 2. Изучение местных законодательных норм и правил | Внешний | Правовые | Проект | 01-Внеш-Пр-03-040 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения по экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Проект досрочно прекращается. Цели проекта не достигаются | Отрицательным фактором по проекту является отсутствие экологического заключения, которое будет трудно получить из-за того, что морская среда обитания вдоль побережья Кимберли находится под экологической охраной. Проект вряд ли удастся реализовать
041 | Внутренняя конкуренция между проектами переработки СПГ "Browse LNG" и "Darwin LNG" в части ресурсной базы | 1. Недостаточно точно проведенное исследование месторождения 2. Слабая оценка совокупности проектов | 1. Поиск новых месторождений 2. Планирование различных сценариев совместной работы объектов | Внешний | Технологический | Проект | 01-Внеш-Пр-06-041 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения по экономической эффективности | Проекты завершаются досрочно, экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность, цели проектов не достигаются | Конкуренция по ресурсной базе между проектами: Browse и Darwin - имеют общую ресурсную базу
050 | Возможное нарушение соответствия между реализуемыми проектами и стратегическими целям компании | 1. Изменение стратегии компании 2. Изменение условий внешней и внутренней среды реализации проектов | 1. Диверсификация видов деятельности и бизнеса | Внешний | Организационные, операционные, управленческие | Портфель | 01-Внеш-ППр-02-050 |  | Ниже среднего |  |  | Достижение целей проектов, небольшое отклонение от целей компании | Стратегические цели реализуются частично | Даже успешная реализация проектов не приводит к реализации стратегических целей
001 | Возможность аварии (взрыва) на заводе (транспорте) с поражением материальных и нематериальных активов предприятия, а так же внешнего окружения | 1. Технические неисправности оборудования 2. Неверное проектирование конструкции механизмов 3. Неквалифицированный персонал 4. Несоблюдение техники безопасности 5. Нарушения правил эксплуатации оборудования 6. Самовозгорание сырья и продуктов его переработки 7. Проведение огневых работ с нарушением требований взрывобезопасности 8. Нарушение правил пожарной безопасности | 1. Повышение надежности оборудования путем резервирования 2. Своевременное проведение регламентно-профилактических и ремонтных работ 3. Обучение персонала оперативным реакциям по устранению возникающих критических ситуаций 4. Систематическое проведение проверок на соблюдение техники безопасности | Внутренний | Технологический | Портфель | 01-Внут-ППр-06-001 | Астрахань ОВОС,11 стр. | Маловероятно |  | 005,048,049 | Восстановление без какой-либо задержки | Объект останавливается на незначительное время / последствия быстро устраняются | Объект останавливается на значительное время / прекращает свою деятельность
049 | Возможность возникновения отрицательного мнения общественности о реализации проекта | 1. Отрицательное воздействия на среду 2. Игнорирование законодательных норм и правил 3. Несоблюдения местных обычаев 4. Влияние конкурентов | 1. Проведение PR компаний 2. Увеличение квалификации персонала 3. Подробное изучение и применение местных законодательных актов и правил 4. Проведение проверок по соблюдению персоналом техники безопасности | Внешний | Организационные, операционные, управленческие | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-02-049 | p\СПГ\СПГ отчет-2008_26_11_08\3.2.11. Риски | Средне |  |  | Инвестор имеет ряд препятствий, не оказывающих серьезного влияния на дальнейшую реализацию проектов | Возникают существенные проблемы с реализацией будущих проектов | Будущие проекты не реализуются
048 | Возможность отрицательного влияния проектов на окружающую среду | 1. Отсутствие квалифицированного персонала 2. Применение неверных технических решений 3. Аварии на промышленных объектах | 1. Увеличение квалификации персонала 2. Подробное изучение и применение местных законодательных актов и правил 3. Проведение проверок по соблюдению персоналом техники безопасности | Внешний | Природный | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-04-048 | p\СПГ\СПГ отчет-2008_26_11_08\3.2.11. Риски | Ниже среднего |  | 049 | Незначительные штрафные санкции. Проект продолжается без каких-либо последствий | Проект продолжается. На инвестора накладываются штрафные санкции | Проект досрочно прекращается. Цели проекта не достигаются
023 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Browse LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-023 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
024 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Gladstone LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-024 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
019 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Gorgon LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-019 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
026 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Greater Sunrise LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-026 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
022 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Ichthys LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-022 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
027 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Pluto LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-027 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
021 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Prelude LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-021 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
025 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Scarborough LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-025 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
020 | Возможный отрицательный экономический эффект от реализации проекта "Wheatstone LNG" (при цене 50 долл. за баррель, в соответствии с экономическим обоснованием) | 1. Отсутствие достоверных прогнозов 2. Неэффективное планирование строительства и производства 3. Неэффективное управление финансами (некачественные финансовые оценки, отсутствие дешевых источников финансирования) | 1. Повышение эффектности строительства и производства 2. Уменьшение сроков строительства 3. Уточнение прогнозов 4. Оптимизация издержек производства | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-020 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой | Отрицательная экономическая эффективность
014 | Высокий барьер вхождения в проект "Darwin LNG" | 1. На момент оценки объект находится в стадии эксплуатации с участием конкурентов ОАО "ГАЗПРОМ" | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу возможности участия в проекте | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-014 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Несущественные затраты или отсутствие затрат для вхождения в проект | Существенные дополнительные затраты для вхождения в проект | Отсутствие возможности вхождения в проект | Малая вероятность вхождения в проект NWS T5, так как проект уже находится в стадии эксплуатации
013 | Высокий барьер вхождения в проект "NWS T5" | 1. На момент оценки объект находится в стадии эксплуатации с участием конкурентов ОАО "ГАЗПРОМ" | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу возможности участия в проекте | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-013 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Несущественные затраты или отсутствие затрат для вхождения в проект | Существенные дополнительные затраты для вхождения в проект | Отсутствие возможности вхождения в проект | Малая вероятность вхождения в проект NWS T5, так как проект уже находится в стадии эксплуатации
005 | Нарушение экологических, законодательных актов и правил региона | 1. Отсутствие квалифицированного персонала 2. Применение неверных технических решений 3. Аварии на промышленных объектах | 1. Увеличение квалификации персонала 2. Подробное изучение и применение местных законодательных актов и правил 3. Проведение систематических проверок по соблюдению персоналом техники безопасности | Внешний | Природный | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-04-005 | Экономическое обоснование | Ниже среднего |  | 048,049 | Предупреждения | Незначительные штрафы | Существенные штрафы или прекращение реализации проекта | Министерство защиты окружающей среды Австралии пригрозило заблокировать строительство ряда заводов на основании того, что предполагаемое производство может принести вред экосистеме острова. Особенное беспокойство экологических ведомств и представителей различных организаций по охране природы в Австралии вызывает угроза исчезновения редкого вида морских черепах, обитающих на о. Барроу. Согласно предписаниям австралийских властей, участники проекта должны предложить правительству специальный план по предотвращению нанесения вреда местной экосистеме в результате строительства завода. Одним из требований властей также является создание специальной системы, которая компенсировала бы сокращение углекислого газа в подземных пустотах острова в результате очищения от углекислоты добываемого на месторождении природного газа. Ожидается, что внедрение этой системы обойдется участникам проекта в 765 млн. долл. в течение первых десяти лет работы завода. Кроме того, экологическая составляющая проекта предполагает первоначальный взнос компаний в размере 54 млн. долл., которые будут направлены на охрану исчезающих биологических видов о. Барроу.
004 | Незапланированное отключение электричества | 1. Технические неисправности оборудования 2. Стихийные бедствия 3. Внешние факторы риска | 1. Создание систем резервного электропитания 2. Заключение контрактов с несколькими независимыми компаниями | Внешний | Технологический | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-06-004 | Экономическое обоснование | Средне |  |  | Временное отсутствие электроэнергии поддерживалось созданными на объекте резервными мощностями | Резервных мощностей оказалось недостаточно для поддержания функционирования объекта. Происходили кратковременные остановки производства | Значительные остановки производства | В 2006 году в проектах, реализуемых в Австралии (Северо-Западный шельф), происходило незапланированное отключение электричества. Причем подобные отключения проходили регулярно
006 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Darwin LNG" | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-006 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
009 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Gladstone LNG" | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-009 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 024 | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
007 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Gorgon LNG" | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-007 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 019 | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
018 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Gorgon LNG" более чем в 3 раза | 1. Неверная оценка стоимости строительства объекта в момент оценки 2. Рост стоимости материалов 3. Дефицит рынка квалифицированной рабочей силы в секторе инжиниринга | 1. Поиск достоверных долгосрочных прогнозов по изменению цен при строительстве объектов | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-018 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 019 | Отклонения по экономической эффективности и сроки реализации проекта увеличиваются незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; сроки реализации проекта увеличиваются | Отрицательная экономическая эффективность, существенное превышение сроков реализации проекта
008 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Prelude LNG" | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-008 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 021 | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
010 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Scarborough LNG" | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-010 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 025 | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
012 | Незапланированное увеличение стоимости строительства объекта "Wheatstone LNG " | 1. Отсутствие точного прогноза затрат и стоимости объекта 2. Недостаточная квалификация по оценке стоимости объекта | 1. Проведение дополнительных исследований по анализу стоимости объекта | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-012 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 020 | Увеличение стоимости на 0-10% | Увеличение стоимости на 10-20% | Увеличение стоимости более чем на 20%
003 | Незапланированное уменьшение цен на газ | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) | Внешний | Экономический | Портфель | 01-Внеш-ППр-07-003 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 019,020,021,022,023,024,025,026,027,050 | Снижение эффективности за счет уменьшения цен на газ на 0-10% | Снижение эффективности за счет уменьшения цен на газ на 10-20% | Снижение эффективности за счет уменьшения цен на газ на 20% и более
028 | Незапланированные расходы по проекту "Gorgon LNG" в связи с охраной биологических видов морской среды обитания вокруг острова Barrow | 1. Жесткие экологические нормы и правила 2. Недостаточно точно проведенное исследование законодательных актов 3. Природные факторы | 1. Пересмотр проводимых оценок 2. Изменение технологических решений | Внешний | Правовые | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-03-028 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 019 | Отклонения по экономической эффективности незначительно, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
043 | Отказ от проекта "Greater Sunrise LNG" в связи с неопределенностью в разрешении споров о нефтегазовых доходах в Шиморском море между Австралией и Восточным Тимор | 1. Отсутствие точных оценок, слабая оценка политических рисков 2. Изменение политической атмосферы 3. Неразрешенные споры | 1. Выжидательная позиция 2. Разделить риски реализации проекта с другой компанией | Внешний | Геополитический | Проект | 01-Внеш-Пр-01-043 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  |  | Незначительные отклонения по экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Проект досрочно прекращается. Цели проекта не достигаются
037 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Browse LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-037 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
032 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Gladstone LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-032 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 024 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
033 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Gorgon LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-033 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 019 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
039 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Greater Sunrise LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-039 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  |  | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
036 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Ichthys LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-036 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 022 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
030 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Pluto LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-030 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 027 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
031 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Prelude LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-031 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 021 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
038 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Scarborough LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-038 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 025 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
029 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Wheatstone LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-029 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 020 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
034 | Отсутсвие законтрактованных поставок и точных оценок спроса на поставку СПГ по проекту "Wheatstone LNG" | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов 4. Появление новых источников энергии | 1. Диверсификация бизнеса СПГ между различными странами потребителями 2. Заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ снижающих волатильность цен 3. Проявление рыночной власти в части ценообразования (элементы монополии) 4. Определение оптимального соотношения СПГ, реализуемого на условиях долгосрочных контрактов/текущих цен | Внешний | Экономический | Проект | 01-Внеш-Пр-07-034 | \Генсхема 2008_03\Сводный том\8, стр.1 | Средне |  | 020 | Незначительные отклонения ожидаемой экономической эффективности, цели проекта достигаются | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Отрицательная экономическая эффективность, цели проекта не достигаются
051 | Отсутствие полного контроля за действительностью предприятий на территории Австралии (так как в ряде отраслей экономики существует ряд жестких ограничений по участию в бизнесе иностранного капитала) | 1. Законодательные ограничения на функционирование иностранных предприятий 2. Действующие поправки в законодательстве страны относительно России | 1. Помощь правительства РФ в получении привилегий на территории Австралии 2. Проведение PR компаний | Внешний | Геополитический | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-01-051 |  | Выше среднего |  | 050 | Инвестор сохраняет практически полный контроль над реализацией проектов | Инвестор принимает лишь некоторые из решений о реализации проектов | Проекты полностью выходят из под контроля инвестора - отсутствие возможности принимать управленческие решения | 1. Действующая в Австралии с 19 декабря 2003 г. законодательная поправка, относящая Россию к категории стран с “нерыночной” экономикой. 2. В ряде секторов экономики (банковский сектор, гражданская авиация, торговый флот, телевидение и радиовещание, телекоммуникации и ряд других) действуют определенные юридические ограничения на участие иностранного капитала.
047 | Природные риски | 1. Природные факторы | 1. Обучение персонала оперативным реакциям по устранению возникающих критических ситуаций 2. Введенные систем раннего предупреждения | Внешний | Природный | Субпортфель | 01-Внеш-СПр-04-047 | Экономическое обоснование | Средне |  | 048,049,051 | Незначительные отклонения по ожидаемой экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели портфеля достигаются частично | Экономическая эффективность значительно ниже ожидаемого значения; цели портфеля не достигаются | 1. Наводнения, поражающие многие элементы инфраструктуры нефтегазодобывающего комплекса, в особенности, если кустовые площадки и другие опасные производственные объекты расположены в пойме и на низких террасах; 2. Эрозионные и русловые процессы, вызывающие разрушение элементов инфраструктуры, в первую очередь линейных сооружений: дорог, трубопроводов, подводных переходов, искусственных насыпей дорог, фундаментов зданий и сооружений; 3. Термокарстовые процессы, просадки и провалы, деформация фундаментов и оснований, спровоцированная ускоренная эрозия и солифлюкция, угрожающие площадным объектам
002 | Риск эксплуатации промысловых объектов (в т.ч. риск протечки теплообменника) | 1. Способность газа к самовоспламенению в месте истечения | 1. Создание системы мониторинга газовой опасности (сеть датчиков на промысле и контуре месторождения) 2. Разработка планов действий в условиях ЧС (оповещение и эвакуация населения) | Внутренний | Технологический | Портфель | 01-Внут-ППр-06-002 | Астрахань ОВОС,19 стр. | Ниже среднего |  | 001 | Восстановление без какой-либо задержки | Объект останавливается на незначительное время / последствия быстро устраняются | Объект останавливается на значительное время | Реализация двух проектов СПГ в 2007 году (Норвегия и Гвинея) было отложено в связи с данной технической проблемой
042 | Срыв сроков выполнения работ по проекту "Scarborough LNG" | 1. Отсутствие точных оценок 2. Отсутствие квалифицированного персонала 3. Недостаточный опыт в строительстве подобных объектов | 1. Перепланирование конечных сроков реализации проекта 2. Жесткий мониторинг установленных сроков выполнения | Внутренний | Технологический | Проект | 01-Внут-Пр-06-042 | Экономическое обоснование | Высоковероятно |  | 025 | Отклонения по экономической эффективности незначительно, сроки реализации проекта увеличиваются незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; сроки реализации проекта увеличиваются | Отрицательная экономическая эффективность, существенное превышение сроков реализации проекта
045 | Срыв сроков/увеличение затрат по проекту "Gladstone LNG" в связи с сжижением газа угольных пластов (работа проводится впервые) | 1. Нетипичный проект по строительству завода 2. Отсутсвие достаточного опыта в строительстве подобных объектов | 1. Привлечение опытных специалистов 2. Жесткое планирование и мониторинг реализации проекта | Внутренний | Технологический | Проект | 01-Внут-Пр-06-045 | Экономическое обоснование | Выше среднего |  | 024 | Незначительные отклонения по экономической эффективности | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; цели проекта достигаются частично | Проект досрочно прекращается. Цели проекта не достигаются
044 | Срыв сроков/увеличение затрат по проекту "Prelude LNG" в связи с необходимостью строительства плавучего завода СПГ | 1. Нетипичный проект по строительству завода 2. Отсутсвие достаточного опыта в строительстве подобных объектов | 1. Привлечение опытных специалистов 2. Жесткое планирование и мониторинг реализации проекта | Внутренний | Технологический | Проект | 01-Внут-Пр-06-044 | Экономическое обоснование | Выше среднего |  | 021 | Отклонения по экономической эффективности незначительно, сроки реализации проекта увеличиваются незначительно | Экономическая эффективность - ниже ожидаемой; сроки реализации проекта увеличиваются | Отрицательная экономическая эффективность, существенное превышение сроков реализации проекта
Классифицирующие признаки рисков
| Тип риска | Номер классификации
Страна
…..
| Австралия | 01-
Расположение в пространстве
| Внешний | Внеш-
| Внутренний | Внут-
Масштаб риска
| Портфель | ППр-
| Субпортфель | СПр-
| Проект | Пр-
Тип риска
| Геополитический | 01-
| Организационные, операционные, управленческие | 02-
| Правовой | 03-
| Природный | 04-
| Социальный | 05-
| Технологический | 06-
| Экономический | 07-
Уникальный номер риска
| Уникальный номер риска в иерархии | -001, -002, -003, -004, -005
Пример
| Риск эксплуатации промысловых объектов (в т.ч. риск протечки теплообменника) | 01-Внут-Ппр-02-025

## Реестр 1
Характеристика риска |  | Классификации риска |  |  | Вероятность наступления | Последствия
Наименование риска | Факторы риска | Страна | Тип риска | Масштаб |  | Тип последствия | Степень влияния | Комментарий
Экономические риски
Падение цен на газ ниже ожидаемого уровня | 1. Изменение состояния мировой экономики 2. Высокая волатильность цен на энергоресурсы 3. Жесткая конкуренция в сфере реализации энергоресурсов (СПГ) на отдельных рынках 4. Появление новых источников энергии |  | Экономический | Портфель | Средняя | Сроки | Не определена
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Существенный рост стоимости вхождения в проект по мере прохождения этапов его реализации | 1. Нежелание существующих участников проекта выходить из него на поздних стадиях реализации. 2. Уменьшение рисков и неопределенности относительно успешности проекта по мере его реализации |  | Экономический | Портфель | Высокая | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | -
Риск роста капитальных вложений для реализации проекта | 1. Рост стоимости услуг подрядчиков, метериалов 2. Неквалифицированное (некачественное, несвоевременное, с перерасходом) выполнение подрядных работ 3. Ошибки в планировании капитальных затрат и составлении смет |  | Экономический | Портфель | Высокая | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Низкая
Риск дефицита и роста стоимости услуг инжиниринговых работ, подрядчиков, материалов | 1. Дисбаланс спроса и предложения данных услуг 2. Инфляционный рост цен 3. Глобальный рост цен на основные ресурсы (металлы, строительные материалы и пр.) |  | Экономический | Портфель | Высокая | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Риск срыва реализаии проекта в связи с отсутствием, неостаточностью или удорожанием финансовых средств | 1. Финансовое положение компаний-участников проекта 2. Кризисная ситуация на международных финансовых рынках 3. Высокий риск реализации проектов в связи с неопределенностью относительно темпов развития мировой экономики и спроса на энергоресурсы |  | Экономический | Портфель | Средняя | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Геополитические риски
Риск национализации активов | 1. Политическая нестабильность 2. Изменение экономической политики государства 3. Смена политического режима | Венесуэла, Иран, Сев. Африка | Геополитический | Субпортфель | Средняя | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Риск ухудшения условий деятельности иностранных компаний в стране | 1. Изменение экономической политики государства 2. Ухудшение политических отношений страны с Россией 3. Стремление государства максимизировать доход от отрасли | Венесуэла, Иран, Сев. Африка | Геополитический | Субпортфель | Высокая | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Низкая
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Ограничения экспортных поставок из страны | 1. Внутрення потребность в природном газе и ввод ограничений на объем экспортируемого газа 2. Введение против страны реализации проекта международных санкций, в т.ч. запрет на импорт газа из данной страны | Венесуэла, Иран, Сев. Африка | Геополитический | Субпортфель | Средняя | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Риск начала военных действий в регионе реализации проекта, террористические атаки | 1. Близость Ирака 2. Напряженная политическая ситуация, связанная с разработкой иранской ядерной программы 3. Нестабильность политического режима 4. Угроза военного вторжения со стороны западных стран | Иран, Катар | Геополитический | Субпортфель | Средняя | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Проблемы, связанные с транспортировкой СПГ морским путем | 1. Пиратство в регионе Юго-Западной Азии, у восточного побережья Африки 2. Задержки и осмотр судов-газовозов ВМС США и их союзников |  | Геополитический | Портфель | Средняя | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Обострение международной конкуренции за нефтегазовые активы в различных регионах мира | 1. Прочные позиии крупнейших мировых нефтегазовых компаний, американских и европейских, в ряде богатых ресрсами стран 2. Активное участие китайского капитала в конкуренци на рынке нефтегазовых активов |  | Геополитический | Портфель | Высокая | Сроки | -
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | -
Неопределенность в разрешении споров о нефтегазовых доходах в Шиморском море приводит к риску преждевременного прекращения проекта "Greater Sunrise LNG" | 1. Отсутствие точных прогнозов 2. Изменение политической атмосферы 3. Неразрешенные споры | Австралия | Геополитический | Проект | Средняя | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Недостаточная государственная поддержка деятельности российских компаний и проблемы в получении контроля за деятельностью предприятий на территории других стран | 1. Законодательные ограничения на права иностранных предприятий 2. Субъективное негативное отношение к российским компаниям (например, непризнание России страной с рыночной экономикой в Австралии) |  | Геополитический | Портфель | Высокая | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Приостановка реализации проекта Persian LNG в связи с недостатком финансирования и отсутствия технологий | 1. Возможный выход из проекта компаний Repsol и Shell по политически причинам | Иран | Геополитический | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Природные риски
Риски, связанные с неблаоприятными природными явлениями | 1. Наводнения, поражающие многие элементы инфраструктуры нефтегазодобывающего комплекса 2. Эрозионные и русловые процессы, вызывающие разрушение элементов инфраструктуры, в первую очередь линейных сооружений: дорог, трубопроводов, подводных переходов, искусственных насыпей дорог, фундаментов зданий и сооружений 3. Термокарстовые процессы, просадки и провалы, деформация фундаментов и оснований, спровоцированная ускоренная эрозия и солифлюкция, угрожающие площадным объектам 4. Землетрясения, пожары, цунами и прочие природные катастрофы, способные повредить производственно-добычной комплекс и танкерный флот |  | Природный | Портфель | Средняя | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Относительно быстрое истощение ресурса для производства и поставок СПГ по ряду проектов (Atlantic LNG T5, Тринидад и Тобаго; Pluto, Австралия и др.) | 1. Геоогические характеристики месторождений 2. Размеры разведанных запасов месорождений | Австралия, Тринидад и Тобаго | Природный | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Средняя
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Низкая
Негативное влияние климатических условий на работу персонала | 1. Экстремальные погодные условия в ряде регионов реализации проектов (возможные аномально высокие или низкие температуры, влажность), тропические болезни и пр. 2. Условия вечной мерзоты, полярной ночи и пр. |  | Природный | Портфель | Высокая | Сроки | Низкая
[6 empty] | Стоимость | Низкая
Содержание / качество
[6 empty] | Денежный поток | Низкая
Социальные риски
Возможное отрицательное мнение общественности о реализации проектов | 1. Отрицательное воздействия на окружающую среду 2. Игнорирование законодательных норм и правил 3. Несоблюдения местных обычаев 4. Влияние конкурентов | Австралия | Социальный | Субпортфель | Не определена | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Низкая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Неквалифицированный персонал (среди местного населения) | 1. Отсутствие достаточного количества местного обученного персонала 2. Требования по привлечению местного персонала со стороны государства | Венесуэла, Иран, Сев. И Зап. Африка | Социальный | Субпортфель | Высокая | Сроки | Низкая
[6 empty] | Стоимость | Низкая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Общественные волнения, забастовки и пр. в реионе реализации проектов | 1. Политическая и социальная нестабильность в стране 2. Бедность населения и высокий уровень безработицы в стране 3. Недовольство населения распределением доходов от добычи и экспорта ресурсов | Венесуэла, Иран, Сев. И Зап. Африка | Социальный | Субпортфель | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Средняя
[6 empty] | Содержание / качество | Низкая
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Технологические риски
Риск аварии (взрыва) на заводе (транспорте) с поражением материальных и нематериальных активов предприятия, а так же внешнего окружения | 1. Технические неисправности оборудования 2. Неверное проектирование конструкции механизмов 3. Неквалифицированный персонал 4. Несоблюдение техники безопасности 5. Нарушения правил эксплуатации оборудования 6. Самовозгорание сырья и продуктов его переработки 7. Проведение огневых работ с нарушением требований взрывобезопасности 8. Нарушение правил пожарной безопасности |  | Технологический | Портфель | Низкая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ по проекту | 1. Отсутствие точных оценок 2. Отсутствие квалифицированного персонала 3. Недостаточный опыт в строительстве подобных объектов 4. Ошибки в проектировании объектов 5. Неквалифицированное (некачественное, несвоевременное, с перерасходом) выполнение подрядных работ |  | Технологический | Портфель | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Низкая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Низкая
Срыв сроков/увеличение затрат по проекту "Prelude LNG" в связи с необходимостью строительства плавучего завода СПГ | 1. Нетипичный проект по строительству завода 2. Отсутсвие достаточного опыта в строительстве подобных объектов | Австралия | Технологический | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Срыв сроков/увеличение затрат по проекту "Gladstone LNG" в связи с сжижением газа угольных пластов (работа проводится впервые) | 1. Нетипичный проект по строительству завода 2. Отсутсвие достаточного опыта в строительстве подобных объектов | Австралия | Технологический | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Ужесточение требований к качеству продукции | 1. Технические требования для транспортировки, приемных и регазификационных терминалов 2. Требования к характеристикам подготовленного газа |  | Технологический | Портфель | Средняя | Сроки | Низкая
[6 empty] | Стоимость | Низкая
[6 empty] | Содержание / качество | Низкая
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Внутренняя конкуренция между проектами переработки СПГ "Browse LNG" и "Darwin LNG" в части ресурсной базы | 1. Недостаточно точно проведенное исследование месторождения 2. Слабая оценка совокупности проектов | Австралия | Технологический | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | -
[6 empty] | Содержание / качество | -
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Аварии на производстве | 1. Некачественное проектирование и строительство объектов 2. Нарушение техники безопасности при эксплуатации объектов |  | Технологический | Портфель | Низкая | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Средняя
[6 empty] | Содержание / качество | Средняя
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Проблемы с поставками современного технологического и строительного оборудования и материалов (в связи с возможными санкциями со стороны международного сообщества) | 1. Напряженые политические отношения 2. Существующие преценденты | Иран, Сев. Африка | Технологический | Субпортфель | Средняя | Сроки | Средняя
[6 empty] | Стоимость | Средняя
[6 empty] | Содержание / качество | Высокая
[6 empty] | Денежный поток | Средняя
Правовые риски
Несоблюдение контрактов, принятие выгодных иностранной компании-инвестору судебных решений и пр. | 1. Зависимость судебной системы страны от политической воли руководства страны 2. Лоббирование интересов другими международными нефтегазовыми компаниями-конкурентами 3. Коррупция | Венесуэла, Иран, Сев. и Зап. Африка | Правовые | Субпортфель | Высокая | Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Возникновение незапланированных расходов по проекту "Gorgon LNG" в связи с охраной биологических видов морской среды обитания вокруг острова Barrow | 1. Жесткие экологические нормы и правила 2. Недостаточно точно проведенное исследование законодательных актов 3. Природные факторы | Австралия | Правовые | Проект | Высокая | Сроки | Высокая
[6 empty] | Стоимость | Высокая
[6 empty] | Содержание / качество | Низкая
[6 empty] | Денежный поток | Высокая
Повышенный контроль со стороны национальных нефтегазовых компаний и государственных регулирующих органов | 1. Несоответствие стратегических целей национальных нефтегазовых компаний и иностранных компаний-инвесторов 2. Высокая степень регулирования отрасли | Венесуэла, Иран, Сев. Африка | Правовые | Портфель | Высокая | Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Организационные риски
Риски, связанные с отсутствием необходимых технологий для освоения шельфа арктических морей (например, проекты "Штокман", Ямал) | 1. Отсутствие опыта в реализации подобных проектов 2. Сложные природные факторы 3. Отсутствие собственых технологий | Россия | Организационные,операционные, управленческие | Субпортфель | Высокая | Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Срыв сроков реализации проекта "Штокман" в связи с несоответствием выбранных технологий геолого-техническим параметрам месторождения | 1. Использование непроверенных технологий 2. Сложные природные факторы 3. Отсутствие опыта в реализации подобных проектов | Россия | Организационные,операционные, управленческие | Субпортфель | Низкая
Отсутствие централизованной базы данных по наиболее «опасным» рабочим местам и участкам | 1. Отсутствие четкого руководства по опасной производственной деятельности и процедурам управления рисками может привести к угрозе безопасности персонала и оборудования, используемого персоналом. |  | Организационные,операционные, управленческие | Портфель | Средняя
Внутренние риски
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток
Сроки
Стоимость
Содержание / качество
Денежный поток

## Реестр 2
№ | Наименование риска | Факторы риска | Последствия реализации | Тип риска | Вероятность наступления | Последствия | Рекомендации по управлению | Ответственый | Примечания и комментарии
1 | [9 empty] | Возможные типы рисков | Вероятность наступления | Последствия
2 | [9 empty] | Природно-климатические | Высокая | Высокие
3 | [9 empty] | Экономические | Низкая | Средние
4 | [9 empty] | Технологические | Средняя | Низкие
5 | [9 empty] | Социальные
7 | [9 empty] | Политические
8 | [9 empty] | Правовые
9
10
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Паспорт риска 1
Паспорт риска | [10 empty] | 1.3.
ФИО риск-координатора |  |  |  |  | Дата заполнения паспорта риска |  | Дата актуализации паспорта риска |  |  | Предмет актуализации
Анфалов Олег Николаевич |  |  |  |  | 2012-04-23
Структурное подразделение/Филиал | [6 empty] | Отдел/Служба/Группа
Администрация управления Общества | [6 empty] | Юридический отдел
1. Цели структурного подразделения/филиала, на достижение которых влияет выявленный риск:
1.1 Функции и задачи, утвержденные Положением |  |  |  |  | Идентифицированный риск влияет на достижение следующих задач, определенных Положением о юридическом отделе ООО "Газпром трансгаз ХХХ" (П-32-2010): п. 2.1.2. "Осуществление защиты прав и законных интересов Общества"; п. 2.2.4. "Осуществление претензионно-исковой работы в Обществе и осуществление методического руководства претензионной и исковой работой филиалов".
1.2 Показатели, установленные для структурного подразделения/филиала |  |  |  |  | Выполнение утвержденных плановых значений показателей СУПХД по Юридическому отделу.
2. Риск:
2.1.Формулировка риска
Отказ суда в удовлетворении исковых требований Общества
2.2 Причина риска | [6 empty] | 2.3 Возможные последствия
2.2.1 Фактор риска |  |  | 2.2.2 Описание причины
Внешние факторы | [6 empty] | Списание убытков (просроченной дебиторской задолженности, судебных расходов) на внереализационные расходы Общества.
Внутренние факторы
Организационный |  |  | Пропуск срока исковой давности; Неправильная квалификация предмета и основания иска.
3. Оценка риска:
3.1 Оценка вероятности риска (балл): | [6 empty] | 3.2 Оценка существенности последствий риска (балл):
2 | [6 empty] | 2
Балл | Значение, % |  |  | Интерпретация повторяющихся событий |  | Интерпретация разовых событий | Балл | Интерпретация последствий по степени влияния на достижение целей подразделения, указанных в разделе 1
1 | Чрезвычайно редко: 1-7% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в долгосрочной перспективе, не ранее чем через три года |  | Шансы наступления события малы | 1 | Незначительные последствия (последствия, не оказывающие «ощутимого» влияния на достижение целей структурного подразделения/филиала)
2 | Редко: 8-20% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в период от одного до трех лет |  | Событие скорее не произойдет, чем произойдет | 2 | Допустимые последствия (ожидаемые последствия, оказывающие негативное влияние на достижение целей структурного подразделения/филиала, однако приемлемые с учетом специфики деятельности структурного подразделения/филиала)
3 | Периодически: 21-50% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в течение года |  | Шансы наступления события оцениваются как «50 на 50» | 3 | Значимые последствия (последствия, приводящие к сбоям в работе структурного подразделения/филиала, устранимые самостоятельно, без привлечения других структурных подразделений и/или филиалов)
4 | Часто: 51-80% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в течение трех месяцев (квартал) |  | Событие скорее произойдет, чем не произойдет | 4 | Недопустимые последствия (последствия, оказывающие значимое влияние, либо приводящие к невозможности достижения целей структурного подразделения/филиала, требующие разработки мероприятий совместно с другими структурными подразделениями и/или филиалами)
5 | Постоянно: >81% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в ближайшее время |  | Шансы для наступления события велики | 5 | Критические последствия (последствия, приводящие к невозможности достижения целей структурного подразделения/филиала, способные/оказывающие негативное влияние на Общество в целом, требующие принятия экстренных мер, направленных на их недопущение/устранение)
4. Управление риском:
4.1. Метод реагирования на риск:
Снижение риска
Метод реагирования на риск | [5 empty] | Интерпретация метода
1. Снижение риска | [5 empty] | Воздействие на риск путем использования предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации риска, что включает снижение степени вероятности реализации риска и изменение причин возникновения или последствий от реализации риска в целях снижения уровня возможных потерь
2. Принятие (удержание) риска | [5 empty] | Уровень риска допустим, принимает возможность его проявления. Возможно принятие риска после проведения мероприятий по его минимизации
3. Перенос (финансирование) риска | [5 empty] | Передача/разделение риска или частичная передача риска другой стороне, включая использование различных механизмов (заключение контрактов, страховых соглашений, определение структуры), позволяющих осуществить разделение ответственности и обязательств
4. Избежание риска | [5 empty] | Уход/уклонение от риска путем принятия решения против продолжения или принятия действия, которое является источником возникновения риска
4.2. Мероприятия по управлению риском:
4.2.1 Существующие мероприятия | [5 empty] | 4.2.2 Мероприятия, внедряемые на дату заполнения |  |  | 4.2.3 Предложения по дополнительным мероприятиям
Положение "О претензионно-исковой работе в ООО "Газпром трансгаз ХХХ", утверждено приказом ООО "Газпром трансгаз ХХХ" от 15.09.2011 г. №681.
Согласовал: |  | Должность, ФИО |  |  |  | Подпись
Начальник юридического отдела, К.А. Родин

## Паспотр риска 2
Паспорт риска | [10 empty] | 2.5.
ФИО риск-координатора |  |  |  |  | Дата заполнения паспорта риска |  | Дата актуализации паспорта риска |  |  | Предмет актуализации
Коновалов АлександрАлександрович |  |  |  |  | 2012-08-07
Структурное подразделение/Филиал | [6 empty] | Отдел/Служба/Группа
Администрация управления Общества | [6 empty] | Отдел охраны окружающей среды
1. Цели структурного подразделения/филиала, на достижение которых влияет выявленный риск:
1.1 Функции и задачи, утвержденные Положением |  |  |  |  | Положения об отделе охраны окружающей среды администрации ООО «Газпром трансгаз ХХХ» П-36-2011: п. 2.2.12. Осуществляет оценку эффективности работы природоохранных сооружений (КОС, полигоны твердых бытовых отходов, промышленных отходов, площадки временного складирования отходов) в филиалах Общества; п. 2.2.21. "Организует и осуществляет контроль над соблюдением филиалами нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативно допустимых сбросов (НДС), образования и размещения отходов"; п. 2.2.22. "Организует и координирует работу по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в поверхностные воды в районах деятельности филиалов, вносит предложения руководству предприятия по совершенствованию и техническому оснащению системы производственного экологического контроля".
1.2 Показатели, установленные для структурного подразделения/филиала
2. Риск:
2.1.Формулировка риска
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов, превышающие установленные нормативы
2.2 Причина риска | [6 empty] | 2.3 Возможные последствия
2.2.1 Фактор риска |  |  | 2.2.2 Описание причины
Внешние факторы | [6 empty] | 1. Нарушение природоохранного законодательства и требований в части превышения нормативов выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов; 2. Увеличение допустимого негативного воздействия на окружающую среду; 3. Появление сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 4. Штрафные санкции со стороны регулирующих органов; 5. Ухудшение имиджа и потеря репутации Общества.
ОАО «Газпром» |  |  | Недостаточное и/или несвоевременное финансирование программ строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных очистных сооружений (КОС).
Внутренние факторы
Организационный |  |  | Недостаточный контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках (наличие неучтенных источников загрязнения); Изменение планов ремонтных работ; Недостаточный контроль за соблюдением требований к хранению вредных веществ.
Персонал |  |  | Недостаточная квалификация персонала; Ошибки при проведении замеров выбросов загрязняющих веществ; Предоставление неполной или недоставерной информации инженерами ООС при нормировании и фактического расчета негативного воздействия; Несвоевременное выявление изменений в законодательстве.
Ресурсы |  |  | Физический и моральный износ оборудования, приводящий к снижению работоспособности и надежности оборудования (например, выход из строя газоанализатора "ДАГ - 510" для замеров выбросов от ГПА в атмосферу), невозможности производственного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; Увеличение количества дефектов в результате ВТД.
3. Оценка риска:
3.1 Оценка вероятности риска (балл): | [6 empty] | 3.2 Оценка существенности последствий риска (балл):
2 | [6 empty] | 3
Балл | Значение, % |  |  | Интерпретация повторяющихся событий |  | Интерпретация разовых событий | Балл | Интерпретация последствий по степени влияния на достижение целей подразделения, указанных в разделе 1
1 | Чрезвычайно редко: 1-7% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в долгосрочной перспективе, не ранее чем через три года |  | Шансы наступления события малы | 1 | Незначительные последствия (последствия, не оказывающие «ощутимого» влияния на достижение целей структурного подразделения/филиала)
2 | Редко: 8-20% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в период от одного до трех лет |  | Событие скорее не произойдет, чем произойдет | 2 | Допустимые последствия (ожидаемые последствия, оказывающие негативное влияние на достижение целей структурного подразделения/филиала, однако приемлемые с учетом специфики деятельности структурного подразделения/филиала)
3 | Периодически: 21-50% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в течение года |  | Шансы наступления события оцениваются как «50 на 50» | 3 | Значимые последствия (последствия, приводящие к сбоям в работе структурного подразделения/филиала, устранимые самостоятельно, без привлечения других структурных подразделений и/или филиалов)
4 | Часто: 51-80% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в течение трех месяцев (квартал) |  | Событие скорее произойдет, чем не произойдет | 4 | Недопустимые последствия (последствия, оказывающие значимое влияние, либо приводящие к невозможности достижения целей структурного подразделения/филиала, требующие разработки мероприятий совместно с другими структурными подразделениями и/или филиалами)
5 | Постоянно: >81% |  |  | Событие, скорее всего, произойдет в ближайшее время |  | Шансы для наступления события велики | 5 | Критические последствия (последствия, приводящие к невозможности достижения целей структурного подразделения/филиала, способные/оказывающие негативное влияние на Общество в целом, требующие принятия экстренных мер, направленных на их недопущение/устранение)
4. Управление риском:
4.1. Метод реагирования на риск:
Снижение риска
Метод реагирования на риск | [5 empty] | Интерпретация метода
1. Снижение риска | [5 empty] | Воздействие на риск путем использования предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации риска, что включает снижение степени вероятности реализации риска и изменение причин возникновения или последствий от реализации риска в целях снижения уровня возможных потерь
2. Принятие (удержание) риска | [5 empty] | Уровень риска допустим, принимает возможность его проявления. Возможно принятие риска после проведения мероприятий по его минимизации
3. Перенос (финансирование) риска | [5 empty] | Передача/разделение риска или частичная передача риска другой стороне, включая использование различных механизмов (заключение контрактов, страховых соглашений, определение структуры), позволяющих осуществить разделение ответственности и обязательств
4. Избежание риска | [5 empty] | Уход/уклонение от риска путем принятия решения против продолжения или принятия действия, которое является источником возникновения риска
4.2. Мероприятия по управлению риском:
4.2.1 Существующие мероприятия | [5 empty] | 4.2.2 Мероприятия, внедряемые на дату заполнения |  |  | 4.2.3 Предложения по дополнительным мероприятиям
1. Закрепление ответственности за организацию природоохранной деятельности за руководителями структурных подразделений и филиалов Общества (Приказ ООО "Газпром трансгаз ХХХ" от 24.09.2012 №790 "Об организации природоохранной деятельности"); 2. Осуществление производственного процесса в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращения с отходами, расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 3. Осуществление постоянного мониторинга и контроля выбросов вредных веществ в окружающую среду; 4. Проведение регламентных работ, строительство и ТОиР КОС; 5. Осуществление природоохранных мероприятий, проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов энерговодоснабжения согласно "Плану природоохранных мероприятий ООО "Газпром трансгаз ХХХ"; 6. Применение перепусков и выработки газа из отлючаемых участков МГ; 7. Проведение постоянного контроля соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду; 8. Выполенние соглашений Общества с правительствами ХМАО, ЯНАО, Свердловской области. | [5 empty] | 1. Реализация предложений по повышению эффективности работы оборудования КОС (замена узлов оборудования КОС, изменение режима работы ) согласно отчету ЮРНУ ООО "Газпром трансгаз ХХХ" по результатам проведения наладочных работ (ответственные структурные подразделения администрации/филиалы: ОГЭ, ЛПУ, ЮрНУ); 2. Использование при ремонтах магистральных газопроводов мобильных компрессорных станций (ответственные структурные подразделения администрации/филиалы: ПО по ЭМГ и ГРС, ПДС, ОГМ, ЛПУ МГ); 3. Усиление постоянного контроля соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду (ответственные структурные подразделения администрации/филиалы: ОООС, ЛПУ МГ).
Согласовал: |  | Должность, ФИО |  |  |  | Подпись
Начальник ОООС, А.Г. Кутепов