РЕКОМЕНДАЦИИ

для подготовки к прохождению сертификации в СОВНЕТ

(экзамен/уровень D)

Экзамен включает в себя две части:

- тестовые вопросы с необходимостью выбора одного варианта ответа

- развернутые ответы – мини-эссе

!!! Важно – следить за временем, много времени уходит на вторую часть с развернутыми ответами

Во второй части  - не пропускайте ничего, не оставляйте вопросов без ответа, обязательно пишите ответ, например, даже если формулировка «укажите 3 признака», а Вы знаете только 2, пишите 2, или сколько знаете – в любом случае, это будет учтено в общем количестве баллов. Чем ближе ответы будут к трактовке стандарта ICB, тем лучше – но необязательно, если не помните, как в стандарте – пишите как считаете нужным.

По первой части – ниже примеры  - какими могут быть вопросы. Жирным шрифтом указаны правильные ответы, курсивом – комментарии – почему этот ответ правильный.

!!! Обязательно внимательно прочитайте стандарт ICB

Могут быть вопросы в формате «как бы Вы поступили в такой-то ситуации» - мини-кейсы – при ответе важно помнить логику разработки ключевых документов по проекту (Устав, WBS, OBS, RACI и т.д.) плюс опираться на собственный реальный опыт работы на проектах.

Примерные вопросы к сертификационному экзамену

- Проекты могут быть:

- Социальными;

- Экономическими;

- Организационными;

- Другие;

- Все вышеперечисленное.

Могут быть инновационные, инвестиционные, образовательные, некоммерческие и т.п.

- Концептуальная фаза жизненного цикла проекта включает:

- Сбор исходных данных;

- Анализ проблемы;

- Определение целей проекта;

- Анализ существующих альтернатив;

- Все вышеперечисленное.

Концептуальная фаза – все что до планирования

- Для разработки календарного плана  проекта необходимо определить:

- Перечень и продолжительности работ, которые необходимо выполнить для достижения результатов проекта;

- Взаимосвязи между  работами;

- Сроки выполнения работ;

- а  и  b;

- Все вышеперечисленное.

Сроки определяются в результате расчета по методу критического пути, а в качестве исходных данных нужны перечень работ, их продолжительности и взаимосвязи

- Метод критического пути позволяет определить:

- Ранние и поздние даты начала и окончания работ проекта;

- Стоимости работ;

- Взаимосвязи работ;

- а  и  b;

- Все вышеперечисленное.

Взаимосвязи работ задаются при формировании сетевой модели, а рассчитываются по методу критического пути ранние и поздние сроки начала и окончания работ, а также резервы работ

- При планировании ресурсов используются следующие методы и средства:

- Расчетные методы и нормативы;

- Экспертные оценки;

- Использование исторической информации;

- а  и  с;

- Все вышеперечисленное.

При определении продолжительности отдельных  работ, и при планировании ресурсов в целом

- Взаимосвязи между работами показывают:

- Технологические связи между работами;

- Организационные связи между работами;

- Экономические связи между работами;

- а  и  b;

- Все вышеперечисленное.

Взаимосвязи между работами задаются в сетевой модели, являющейся организационно-технологической моделью проекта

- Для определения стоимости проекта используются:

- Ресурсный метод;

- Базисно – индексный метод;

- Метод «Сглаживание»;

- а  и  b;

- Все вышеперечисленное.

К управлению стоимостью могут относиться ресурсный и базисно-индексный метод

- Общие требования и принципы обеспечения качества:

- Качество обеспечивается потребителем и является характеристикой продукта проекта;

- Обеспечить качество можно  усилиями всех участников проекта;

- Ответственность за качество должна быть адресной;

- b и  с;

- Все вышеперечисленное.

Методом исключения, качество потребителем не обеспечивается

- Для оценки продолжительности выполнения работы используют:

- Нормативные расчетные методы;

- Экспертные оценки;

- Оценки по аналогам;

- Моделирование;

- Все вышеперечисленное.

Это важный вопрос, может быть в различных вариантах

- Риску подвержены следующие аспекты проекта:

- Финансовый;

- Технический;

- Управленческий;

- а и b;

- Все вышеперечисленное.

- Проведенный маркетинг рынка позволяет определить:

- Какие продукты и услуги являются доступными на рынке?

- Календарный план поставок ресурсов;

- У кого и на  каких условиях можно приобрести нужные продукты?

- а  и  с;

- Все вышеперечисленное.

Могут быть и такие вопросы, на общий управленческий кругозор, вопросы, предполагающие знание базовых управленческих методов, например, SWOT, PEST

- Планирование поставок включает рассмотрение следующих вопросов:

- Как поставлять?

- Что поставлять?

- Когда поставлять?

- b и  с;

- Все  вышеперечисленное.

Планирование предполагает что, когда и как

- Методы и способы предотвращения рисков:

- Определение необходимых ресурсов для реализации проекта;

- Планирование резервов –  запасов в плане проекта;

- Страхование или подобные страхованию мероприятия;

- b и  с;

- Все вышеперечисленное.

Определение необходимых ресурсов – не про риски

- Управляющий проектом должен удовлетворять следующим  требованиям:

- Иметь профессиональные знания в области организации управления;

- Быть способным расставлять приоритеты и целостно мыслить;

- Быть компетентным в управлении проектом;

- а.  и  с;

- Все вышеперечисленное.

Не только методы и инструменты управления проектами, но и общая управленческая подготовка, и системное мышление

- Роли и ответственности в проекте должны быть тесно связаны с:

- Предметной областью проекта;

- Стоимостью проекта;

- Качеством проекта;

- Рисками проекта;

- Временными параметрами проекта;

Матрица ролей и ответственности строится на основе WBS (это предметное содержание проекта) и OBS (здесь в вариантах ответа не указана), значит, остается Предметная область проекта

- При выборе  коммуникационных технологий учитываются следующие факторы:

- Срочность потребности в информации;

- Опыт и знания участников проекта;

- Продолжительность проекта;

- а.  и  с;

- Все вышеперечисленное.

- Планирование качества в проекте содержит следующие шаги:

- Определение и составление списка объектов контроля качества;

- Определение показателей и критериев оценки качества по всем контролируемым позициям в проекте;

- Определение и описание процедур управления качеством;

- а.  и  с;

- Все вышеперечисленное.

- Формами общения участников проекта могут быть:

- Письменные или устные;

- Внутренние (внутри проекта) и внешние (с заказчиком, средствами массовой информации, обществом и т. д.);

- Формальные (отчеты, брифинги и т.д.) и неформальные (записи, разговоры и т.д.);

- Вертикальные (вверх и вниз по организационной структуре) и горизонтальные;

- Все вышеперечисленное.

- В отношении истории развития управления проектами за рубежом можно отметить, что:

- Как самостоятельная дисциплина управление проектами развивается с глубокой древности;

- Программа "Поларис" (US Navy) была одной из первых, где была опробована  система сетевого планирования;

- Управление риском всегда было самостоятельной дисциплиной в сфере управления проектами;

- a, b;

- Все вышеперечисленное.

Управление рисками как раздел управления проектами появилось значительно позже

- Среди основных этапов развития современного управления в России можно отметить:

- Управление в советское время проектами типа ГОЭЛРО, коллективизации, индустриализации;

- Развитие теории и практики строительного потока;

- Развитие и внедрение методов сетевого планирования и управления;

- Создание интегрированных систем управления;

- a,b;

- b, c, d;

- Все вышеперечисленное.

21. В управлении проектом выделяют следующие ключевые процессы:

а.  Концепция, проектирование, разработка, эксплуатация;

b. Инициация, планирование, организация, контроль, завершение;

с. Планирование и административное завершение.

5 процессов управления проектами: инициация, планирование, исполнение (может называться организация в редких случаях), контроль, завершение – не путать с фазами жизненного цикла проекта!!!

- Жесткая матричная структура организации предполагает, что:

a. Назначается куратор проекта из высшего руководства, отвечающий за назначение персонала на проект и его основные результаты;

b.  Менеджер проекта несет полную ответственность за выполнение задач проекта, а менеджеры функциональных подразделений отвечают за назначение персонала на задачи проекта;

c. Менеджер проекта отвечает за временные и стоимостные параметры задач, а функциональные менеджеры – за содержание работ и качество.

Вопросы про организационный контекст наверняка будут – важно повторить про функциональную(шахтную), проектную, матричную (слабую, сбалансированную, жесткую)

- План управления персоналом проекта определяет:

a. Кто, когда и для выполнения какой задачи приходит в проект и когда покидает проект;

b.Кто, кому и по каким каналам передает информацию по проекту;

с. Степень ответственности участников проекта за выполнение различных задач проекта.

Важно не путать план управления персоналом (допустим, такой документ есть на проекте) с матрицей ответственности или планом управления коммуникациями (здесь варианты с и в)

- Сетевой график проекта - это:

a. Полный комплекс работ проекта с учетом их логической структуры и стоимостных параметров;

b. Полный комплекс работ проекта с учетом взаимосвязей между ними;

с. Полный комплекс работ проекта, а также ответственных за их выполнение.

Сетевой график, критический путь – это важно знать

- В составе программы:

а. Все проекты должны быть эффективными;

b. Могут быть неэффективные проекты, реализация которых необходима для выполнения программы в целом;

с. Неэффективность хотя бы одного проекта в составе программы ведет к неэффективности всей программы.

Могут быть вопросы про место проектов в составе программы или портфеля, на понимание структуры – проект-программа-портфель